## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF (restrukturalizace vinic) | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3/29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Augustinová | 20.4.2011 19.2./24.9.2012 /30.1./19.3.2013 | požadavky ze strany ABK jsou zahrnuty v připravované novele zákona o zemědělství | Mgr. Řeháková ve sledování |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF + MZe | 220 | Hodnocení MAS (KO NS MAS Ústecký kraj) | 2011-08-15 |  | Obracím se na Vás s následujícím podnětem. ŘO PRV, jednající v.z. MZE ČR, vymyslel pro stanovení bonusu finanční alokace dotace MAS v opatření IV. PRV, pro rok 2011, tzv. hodnocení MAS.Od září 2010 až do května 2011 deklaroval, že hodnocení proběhne v červenci 2011, u každé MAS jednotlivě namístě a zúčastní se ho zástupci ŘO PRV (MZE), SZIF, doplnění o zástupce NS MAS.Uváděl, že bude-li potřeba některé skutečnosti o činnosti MAS prokázat, vyžádají si zástupci případně dokladovou dokumentaci namístě, při kontrole - obdobně jako to bylo v loňském roce.Začátkem června t.r. ŘO PRV změnil způsob tzv. hodnocení, z důvodu nedostatečné kapacity, na provedení kontroly namístě a stanovil, že hodnocení provede na základě dotazníku (který vytvořil),veřejné prezentace MAS na MZE, předložení dokladové dokumentace na MZE při veřejné prezentaci a v případech pochybností na základě následné individuální kontroly namístě.Touto změnou došlo ke značnému nárůstu byrokratické zátěže ze strany ŘO PRV vůči MAS, úplně proti smyslu práce MZE, proti koncepci chování se jeho úředníků vůči zemědělcům, žadatelům, jeho ostatním klientům a veřejnosti. Nárůst byrokracie spočívá v tom, že: •podstatná část dat, která musely MAS vyplňovat do dotazníků, jsou nadbytečná. Má je k dispozici SZIF na základě žádostí, schválených projektů, dohod o poskytnutí dotací, hlášení o změnách, žádostí o proplacení a kontrol prováděných u MAS v rámci opatření IV. PRV, od SZIF je má pravděpodobně k dispozici ŘO PRV MZE a ostatní údaje nebo data o MAS jsou | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: dostupná jak ve veřejných elektronických databázích, tak na povinně vedených webových stránkách jednotlivých MAS a tak na webových stránkách zastřešujících organizací. Jsou také na webu MZE www.eagri.cz a portálu FARMÁŘ, •předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku a při veřejné prezentaci MAS na MZE, znamená "vystěhovat kancelář každé MAS" a přivézt na MZE několik "krabic od banánů" různých dokladů, na 30 minutovou presentaci. Samozřejmě že je také možné vše dokládat elektronicky, v tom případě není tedy nutné přivést „krabice od banánů“ fyzicky, ale nelze předpokládat, že je vůbec možné stihnout hodnotící komisi doklady připravit, „ukázat“ všechny podklady, kterými MAS dokazují, že ve svých dotaznících nelžou. Ukázat je myšleno buď fyzicky dokázat najít ten správný dokument (a jejich hodně), ukázat je komisi a ta by se s ním ještě měla seznámit, nebo to samé udělat při presentaci přímo na plátno elektronicky. Domníváme se, že to prakticky vůbec není možné. Na jednání KO NS MAS ČR Ústeckého kraje dne 12.července 2011 ve Varnsdorfu zástupci MAS konstatovali, že tento způsob hodnocení MAS je zvolen nešťastně, protože se hodnotí nehodnotitelné. Bylo též ale konstatováno, že nikdo z nás nemá žádný návrh, jak hodnocení provést tak, aby byl objektivní, spravedlivý a uskutečnitelný v reálu. Výše uvedené skutečnosti zakládají pro MAS, jako klientům MZE, podstatně zvýšené administrativní povinnosti v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE. Pokud samozřejmě MAS chtějí obhájit údaje uvedené v dotaznících a chtějí body zde uvedené získat (a tím i finanční prostředky pro rok 2012), tak jim nezbývá, než se doporučením dokladování všeho, řídit. Povinnost to pro MAS ale není. Jen by se při nesplnění vyplnění dotazníku a účasti na presentaci ošidili o značné finanční prostředky, což pravděpodobně většina MAS nechce. Žádáme Vás proto, abyste učinili kroky k tomu, aby nejméně povinnost předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku při veřejné prezentaci MAS na MZE, byla ŘO PRV zrušena, jako nepřípustný přenos povinnosti a práce úředníků na klienta(žadatele), v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE.V ostatním pak, aby bylo postupováno podle platných Pravidel a Dohod. POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3./30.5./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Hanačík Stehlík | 2012-04-25 |  | p. Hanačík projedná řešení s 1. NM Správního úseku, podat informaci na příštím jednání ABK |  | v řešení | sloučeny podněty:283
SZIF | 229 | MAS Přemyslovské střední Čechy | 2011-10-05 |  | ukončení administrace projektu op. IV.2.1. PRV Hodnotitelskou komisí (HK) MZe | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 5.10./2.11/14.12.2011/25.1./22.2./28.3.26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./19.6.2013 | Hanačík |  |  | nadále v řešení (viz. zápis z 53. jednání). ABK byla obeznámena s návrhem ze strany MZe o předání podnětu do PK, stěžovatel bude informován (zajistí p. Hanačík) a dle jeho vyjádření se bude dále postupovat. |  | v řešení
SZIF | 315 | Formulář -Seznam členů a orgánů a zaměstnanců MAS | 2012-11-11 |  | Dobrý den, obracím se na ABK ministerstva s podnětem na omezení náročnosti formuláře, který nově vypracoval SZIF. Zaslal jsem dnes na e-mailovou adresu veselsky@szif.cz, autora tiskové zprávy o novém formuláři, následující podnět a prosím o jeho podporu i ze strany orgánů vaší ABK (a jí nadřízenému Kabinetu ministra): Dobrý den, ozývám se ohledně nového a pracného tiskopisu Seznamu členů a orgánů a zaměstnanců MAS. Z tiskové zprávy není zřejmé, kdy bude seznam požadován. Jestliže je na jeho vyplnění alespoň trochu času, přimlouvám se za to, aby bylo změněno vyplňování rodného čísla osob na vyplnění jen data narození. Bylo tomu tak u předchozích formulářů a nevidím důvod, proč by měla být tato změna. Na zjišťování koncovek RČ bude třeba vynaložit mnoho hodin (možná i dní) a navíc ne všichni občané mají chuť je sdělit. Přitom bez vyplnění plného RČ nelze příslušné pole vyplnit a celý formulář neprojde kontrolou bezchybnosti. | Na omezení užívání rodných čísel dbá i Úřad na ochranu osobních údajů a pro jejich použití v evidencích by tento úřad musel vydat souhlas, tuším. Byl takový souhlas snad pro tuto evidenci SZIFu udělen? | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5.2013 | Hanačík |  | ABK odeslala maily s urgencí a oficiální dopis 1. nám. ředitele SZIF Ing. Šebestyánovi se žádostí o urychlené provedení nápravy v dané věci - doručena odpověď. Mgr. Havlíček doplnil, že probíhají současně dvě kontroly, které nelze považovat za duplicitní. Kontrola ze strany SZIF a kontrola externím auditem (nekontroluje způsobilé výdaje). Nelze vyloučit, že se v určitých bodech tyto kontroly navzájem nepřekrývají. | uskutečnit jednání ve složení Ing. Stehlík, p. Hanačík, Mgr. Havlíček + další zástupce SZIFu a dořešit daný problém |  | v řešení
SZIF | 330 | Žádost o posouzení výkladu PRV, Opatření IV.2.1. | 2013-02-19 |  | Podnět rozsáhlého charakteru. Členové ABK MZe obdrželi podnět v plném znění |  | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Hanačík |  |  | pokračuje se v řešení ve spolupráci s Mgr. Havlíčkem |  | v řešení
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 2011-03-30 | Krogman Augustinová
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
SVS | 300 | Odběry vzorků mléka Novela veterinárního zákona – rozbory mléka | 2012-06-21 |  | Jako akreditovaný poradce pomáhám zemědělcům s vedením hospodářství a zpracováváním požadované evidence. V úvodu musím konstatovat, že legislativní zatížení zemědělce (zvláště malého) je obrovské. Pokud ještě promítneme legislativní variabilitu jednotlivých opatření, tak drobný zemědělec nemá šanci všechno obsáhnout . Často se mě tito zemědělci ptají, jestli tvůrci těchto požadavků berou v úvahu, že práce na hospodářství je především každodenní fyzicky namáhavá činnost.. Proto bych chtěl vědět, co je důvodem zavedení odběru vzorků mléka od 1.7.2012 nejméně dvakrát měsíčně. Tento požadavek je podle dotčených zemědělců zbytečný a časově a finančně náročný.Z vlastní zkušenosti vím, že zemědělec, který začne zpracovávat mléko, se stává neustálým terčem všech kontrol a každý kontrolor chce svou důležitost prokázat nějakou připomínkou nebo změnou - třeba jenom mění slovosledy a posunují háčky a čárky. | Chci vědět, kdo je tvůrcem požadavku na změnu odběrů mléka, co ho k tomu vedlo a jestli je schopen ukázat zemědělcům v našem regionu jak to mají praktikovat a ujistit je, že cílem není likvidace drobného zemědělství usilujícího o finální produkt. | 27.6./29.8./26.9.2012 | Řeháková | 2012-06-26 |  | zahrnuto ve sběrné novele |  | sledovat | sloučeno s podnětem 301
SVS | 320 | Prodej ze dvora (skopové a kozí maso | 2012-12-09 |  | Stále není možno prodávat ze dvora maso ovcí a koz z domácí porážky ač lovnou zvěř prodat přímo spotřebiteli v malém množství lze, proč? SVS svádí nemožnost povolit prodej ovčího a jehněčího obtížnou manipulací s „velkým zvířetem“ nevidím žádný rozdíl mezi ovcí a kozou a lovnou zvěří, navíc dle statistik 90% ovcí a koz končí v domácí porážce tudíž tento prodej bez problémů již léta byť ilegálně probíhá, nechápu proč je takový nepřekonatelný problém tuto praxi legalizovat a ovčí /jehněčí / zařadit po bok drůbeže, králíků a lovné zvěře a povolit prodej třeba s limitem 10ks/týden | Povolit malé množství ovcí a koz z domácí porážky cca 10ks/týden přímo konečnému spotřebiteli obdobně jako je to u drůbeže, králíků a lovné zvěře. | 30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Stehlík Šebek | 2013-04-26 | Ing. Stehlík předložit na PM | projednáno s NM Ing. Žákem (souhlasné stanovisko) |  | v řešení
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Augustinová Krogman Řeháková |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemek na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2./30.5./27.6./29.8./29.6.2012 | Řeháková | 25.11.2011 21.5.2012 | je připravený legislativní návrh na změnu v Zemědělském zákoně - p. Vihan a Mgr. Kysela sledovat průběh legislativního procesu | zahrnuto ve sběrné novele |  | ve sledování
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3/30.5../31.10./28.11.2012 | Hanačík |  | ve sledování | podnět předán 1. NM Ing. Žákovi |  | ze zápisu vyřazeno | společně s podnětem : 246
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./28.5./19.6.2013 | Stehlík Šebek | 22.4./25.4./31.5.2013 |  | Ze strany MŽP vstřícný přístup (při hodnocení zem. podniků), nastavení podmínek se projedná na dalším jednání se zástupci MŽP. |  | v řešení
MZe | 283 | Hromadné podání MAS k nečinnosti ŘO PRV vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011 | 2012-03-27 |  | Přebujelá byrokracie obtěžuje neplněním zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizaci a liberalizaci z IX./2010. V průběhu července až září 2011 proběhlo tzv. Hodnocení MAS 2011 (v opatření IV.1.1. PRV). Všechny MAS, které realizují opatření IV.1.1 PRV jsou k jeho plnění vázány Dohodou se SZIF (Veřejnoprávní smlouvou), kterou uzavřely na základě Strategického plánu Leader (SPL), schváleného ze strany MZe. Dohoda (Smlouva) je závazná pro obě smluvního strany a při jejím podpisu bylo pro kontrolu míry plnění Dohody stanoveno Pravidly kritérium „míra plnění SPL“. Stejně tak pro stanovení tzv. Bonusu roční alokace, tedy finanční alokace.Pro rok 2011 bylo toto kritérium po 4 letech cílení práce MAS změněno Pravidly v rozporu se schválenými SPL a uzavřenými Dohodami, jako „míra celkového fungování MAS“. Při hodnocení byla posuzována tzv. „míra celkového fungování MAS“, v rozporu s uzavřenými Dohodami.Po provedení hodnocení byla ŘO PRV podána jednotlivým MAS (10.10.2011) informace o tzv. bodovém hodnocení ze strany Hodnotitelské komise (HK). Připojená tabulka ani průvodní text žádným způsobem neinformovali o tom,- proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy),- vysvětlení, komentář nebo zdůvodnění k tomuto přidělení bodů HK s tím, aby MAS mohla závěr HK vyhodnotit, přijmout či odmítnout a zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období,- zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na základě základní a obecné informace o hodnocení, se většina MAS z ČR obrátila na ŘO PRV s žádostí, aby MAS sdělil, proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS než uplatněné MAS v dotaznících, se zdůvodněním jejich přidělení HK, stejně tak zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na tyty žádosti ŘO PRV, až na marginální výjimky, nereagoval.Nereagoval ani po urgencích a žádosti zůstávají bez jakékoli odpovědi i po 3/4 roce přesto, že další sledované monitorovací období končí už za 3 měsíce.MAS tak nemohou kvalifikovaně zohlednit závěry „hodnocení“ do dalšího sledovaného monitorovacího období (VII.2011 – VI./2012). | Problém lze vyřešit aplikací a kontrolou plnění zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizace a liberalizaci Pravidel z IX./2010. Konkrétně: Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně sdělil každé jednotlivé MAS, hodnocené v roce 2011, písemně: 1. Proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících. 2. Zdůvodnil přidělení bodů HK (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy). 3. Jak bylo toto hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012 a uvedl celý výpočet bonusu finanční alokace platný pro konkrétní MAS, vč. konkrétní částky. 4. Provedl poučení MAS k vyhodnocení závěru HK vyhodnotit aby MAS mohla dodatečně zohlednit do aktuálního monitorovacího období. Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně připravil hodnocení MAS v roce 2012, tak, aby: 5. Předchozí absence ze strany ŘO PRV neovlivnila vlastní hodnocení (nebude k tíži MAS). 6. Hodnocení MAS 2012 v opatření IV.1.1. PRV proběhlo v souladu s uzavřenými Dohodami se SZIF (Veřejnoprávními smlouvami), schválenými SPL a výhradně vlastní činností MAS. 7. Bonus roční finanční alokace byl stanoven na základě míry plnění SPL, ve smyslu uzavřených Dohod. 8. Nadstavbová činnost MAS, nad rámec plnění SPL, byla hodnocena samostatně, např. způsobem typu „soutěž Vesnice roku v POV“ nebo „Oranžová stuha“, toto hodnocení nemělo vliv na stanovení bonus roční finanční alokace a bylo případně samostatně finančně ohodnoceno. | 28.3./25.4./30.5./26.9./31.10.2012/31.1./27.2./28.5.2013 | Hanačík | 2012-04-25 |  | předchozí trvá,další odpověď na dopis předsedy ABK členům HK byla doručena 30. 11. Řešení se projedná s novým NM Správního úseku |  | v řešení
MZe | 292 | Malofaremní zpracování a prodej ze dvora u produkce rostlinného původu | 2012-04-22 |  | V současné době platí vyhláška o malofaremním zpracování a prodeji ze dvora pro tzv. živočišnou produkci (zpracování mléka, masa). Bohužel stále chybí vyhláška pro malofaremní zpracování rostlinné (neživočišné produkce). Podávali jsme na tuto problematiku dotaz u Státní potravinářské a zemědělské inspekce - bylo nám odpovězeno, že dokud nebude k problematice příslušná vyhláška, musí SZPI požadovat stejná opatření u malých zpracovatelů jako u velkých zpracovatelských podniků. Přitom evropské normy umožňují jednodužší podmínky i pro tento druh malofaremního zpracování. |  | 25.4./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4../28.5./19.6.2013 | Škopová Šebek Perlinger | 17.10./19.11.2012 | na MZe (VŘ MUDr. Šedivá) již projednáno, | doručen jeden návrh změny (zpracování přebytků ovoce formou marmelád atd),, Ing. Perlinger projedná návrh se zástupci Potravinářské komory ČR |  | v řešení
MZe | 302 | 1.) Pomocné zemědělské konstrukce 2.) Umisťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině | 2012-06-26 |  | 1.) zeměd.konstrukce 2A) zjednodušení povolovacího řízení pro výstavbu např. přístřešků (nezbytná novela stavebního zákona) | 1.) zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno 2.B) probíhají jednání se zástupci MŽP, cílem je nevyžadovat úplné stavební řízení po malé stavby na zemědělské půdě např. přístřešky pro dobytek (akceptovatelné na základě předem stanovených parametrů). | 27.6/26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3/25.4../28.5./19.6.2013 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 |  | MŽP netrvá na tom, aby se provádělo celé stavební řízení (MMR). Výhledově se uskuteční jednání zástupců ABK, MŽP a MMR s cílem najít vhodné řešení, aby se tyto stavby větší výměry než v současné době zákon umožňuje, mohly realizovat bez nutnosti stavebního řízení. |  | v řešení | zeměd.konstrukce= za ABK vyřešeno sloučen podnět 350
MZe | 304 | Zlepšení fungování Registru zvířat na Portálu farmáře | 2012-08-15 |  | Podnět rozsáhlého charakteru-uvádíme pouze část: Připomínky: 1. Spolehlivost a rychlost - Vstup do registru zvířat (stájového registru) trvá farmářům s 200 zvířaty a více prakticky 30 sekund; rovněž tak některé úkony s více zvířaty zabírají více než 10 sekund. S rostoucím počtem zvířat se časy ještě zvyšují. - Je překvapivé, že podobné problémy nemají farmáři při práci velkého podniku s LPIS nebo EPH – jak je možné, že pouze registr zvířat má tak problematické odezvy? - V některých prohlížečích dochází k „zasekávání programu“ – tj. stránka se zasekne a nefunguje. Přitom tento problém se neděje s žádnou jinou aplikací farmáře. 2. Nedostatečná kvalita výstupních sestav - výstupní sestavy jsou nekvalitní a nedostatečné – např. ušní známky mnohdy nemají oddělené kodexy; často je obtížné dát tisk na A4 – stávající forma sestav na A4 je krkolomná a její vzhled je neodpovídající úrovni programování v 21. století - chybí vyšší škálovatelnost sestav. - Jsou zcela nedostatečné popisky sestav - o jakou sestavu se jedná, za jakých kritérií byla zvířata vyfiltrována apod. - Ze systému není možné získat solidní sestavu, která bude obsahovat podstatné provozní údaje o vybrané skupině zvířat – tuto sestavu pak použít např. pro veterinární prohlídku, vážení zvířat, jako přílohu smlouvy nebo jako doklad o daném pohybu. | Registr zvířat dnes poskytne pouze omezený základ do excelu či wordu a následně si musí zemědělec v dalším programu skupinu zvířat náročně dopracovávat. Nehledě na špatný vzhled a formátování takového výstupu. V OpenOffice, které zemědělci často používají, jsou sestavy prakticky nepoužitelné vůbec, protože se formátování rozsype. 3. Chybějící vlastní kategorizace zvířat - systém portálu farmáře pracuje pouze se státem definovanými kategoriemi zvířat, které ale neodpovídají rozdílům v systémech chovu a v plemenné skladbě, kterou zemědělci chovají. Výsledné obraty stáda, výpočty produkce hnoje či potřeba krmných dávek jsou tím výrazně zkreslené. - Chovatelé musí mít možnost nastavit si vlastní kategorie, např. vyčlenit telata do 1M nebo nastavit jiné průměrné váhy pro zvolené kategorie. Takto nastavené hodnoty pak používat napříč portálem. 4. Chybí možnost vést provozní data ke zvířatům - Zcela zásadně chybí možnost doplňovat váhy - Obrat stáda následně musí být vyjadřován v přírůstcích/úbytcích váhy v jednotlivých kategoriích, jinak údaje je jen velmi obtížně možné propojit s účetní evidencí. A shoda s účetní evidencí je naprosto nutná při míře hloubky kontrol, které dnes zemědělci absolvují. Obrat stáda, který dnes Registr zvířat poskytuje je jen souhrnný a počtový – pro účely propojení s účetnictvím musí jednak rozlišovat „typy“ přísunů/odsunů z kategorie dle pohybů (úhyn, jatka, přeřazení do jiné kategorie, prodej apod.), avšak zcela zásadně musí obraty vyjadřovat hmotnostech u rostoucích kategorií. - V systému chybí informace o provedených inseminacích, zemědělec si nemůže evidovat říji apod. | 29.8./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Augustinová Krogman | 24.9.2012/28.1/19.3..2013 | projednáno s NM RNDr. Machem, na zadání se pracuje | zástupce ABK již obdržel přístup do testovací verze RZ a proběhla informativní schůzka ohledně jeho užívání se zástupcem IZR. |  | v řešení | k řešení přiřazen podnět 323
MZe | 317 | Nejasnosti Pravidel pro op. IV PRV – DPH | 2012-11-27 |  | Členové ABK obdrželi podnět v plném znění | Z důvodu rozsáhlosti podnětu - text neuveden | 28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Hanačík |  | ABK odeslala maily s urgencí a oficiální dopis 1. nám. ředitele SZIF Ing. Šebestyánovi se žádostí o urychlené provedení nápravy v dané věci - doručena odpověď. Mgr. Havlíček doplnil, že probíhají současně dvě kontroly, které nelze považovat za duplicitní. Kontrola ze strany SZIF a kontrola externím auditem (nekontroluje způsobilé výdaje). Nelze vyloučit, že se v určitých bodech tyto kontroly navzájem nepřekrývají. | uskutečnit jednání ve složení Ing. Stehlík, p. Hanačík, Mgr. Havlíček + další zástupce SZIFu a dořešit daný problém |  | v řešení | v řešení společně s podnětem č. 315
MZe | 325 | Odborná způsobilost, školení vs. dosažené odborné vzdělání | 2013-01-29 |  | , | Uvádím několik případů i s návrhy: Př. Přeprava zvířat – návrh: absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Posuzování ulovené zvěře – návrh: absolventi středních veterinárních škol a veterinární lékaři Bourání masa na farmách – návrh absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol Kastrace koz a ovcí absolventi středních zemědělských a veterinárních škol a vysokých zemědělských a veterinárních škol (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) Úprava kopyt – střední a vysoká škola zemědělská (padl návrh i zahrnovat léta chovatelské praxe) | 30.1./27.2./28.5.2013 | Stehlík Řeháková | 2013-03-25 |  | čeká se případná odezva JUDr. Teličky |  | v řešení | viz. bod 4 dle zápisu z 52.jednání - diskuse.
MZe | 332 | POR – zrušení I. stupně | 2013-02-27 |  | POR - zrušení I. stupně odborné způsobilosti | V rámci odborné způsobilosti pro nakládání s prostředky na ochranu rostlin by mělo dojít ke zrušení I. stupně, které je určeno pro traktoristy, kteří přímo jedou s pesticidy na pole a to tak, že by zde byla pouze povinnost pro zaměstnavatele tyto pracovníky proškolit v rámci svého podniku, ale ne, aby museli platit zvláštní 12 hod. školení, když odpovědnost stejně nese majitel farmy (který mimo to musí mít odbornou způsobilost pro nakládání s POR na úrovni II. nebo III. stupně). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Šebek Stehlík |  |  | projednat dané s NM RNDr. Machem a SRS |  | v řešení
MZe | 333 | Změna Nitrátové směrnice | 2013-02-27 |  | Připravit návrh změny Nitrátové směrnice (přepočet N na celý podnik) | Změna evidence hnojení na PB (pokud nedosahuje 50% povoleného limitu přísunu dusíku na hektar zemědělské půdy podniku = bez další evidence, nad 50% = evidence podle PB). | 27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Šebek Stehlík | 2013-05-31 |  | Zástupci MŽP obeznámeni s návrhem ABK (přepočet N na celý podnik), bude se následně projednávat. |  | v řešení
MZe | 336 | O vyjímkách z managementů schválených orgánem ochrany přírody není agentura (LPIS) informována | 26.3.213 |  | Na jaře roku 2012 nám bylo pracovníky zemědělské agentury v Karlových Varech (LPIS) sděleno, že u nás proběhne mimořádná aktualizace LPIS. Těsně před podáním jednotné žádosti k 15.05.2012 nebyla aktualizace dokončena. Trvali jsme na jejím dokončení, nebylo nám však vyhověno. S pracovníkem "LPIS" bylo domluveno, že aktualizace se uskuteční během léta 2012. Po celou dobu (rok 2012) nás nikdo nekontaktoval. Dne 15.03.2013 nám bylo oznámeno, že aktualizace je ukončena. Zjistili jsme, že došlo k masivním odpočtům ploch, zvláště u pastvin, kde byly pracovníkem LPIS pozemky posouzeny jako neudržované. Toto subjektivní posouzení bylo provedeno bez znalosti nám udělených vyjímek, ze sekání nedopasků či zrušení druhých sečí příslušným orgánem ochrany přírody. Vyjímky se týkají cca 432 ha. Podstatou problému je chyba v systému, kdy o vyjímkách z managementů není nikdo z agentury (LPIS) informován. Nám rovněž žádná povinnost agenturu informovat, ze zákona nevzniká. Toto přináší výše uvedené problémy. Zajímala by nás rovněž odpověď na některé otázky související s činností pracovníků "LPIS" - metodika kontroly - místního šetření - lhůty a jejich plnění - zda nás musí kontaktovat a přizvat k místnímu šetření - zda nás mohou seznámit se svými zjištěními až po 5-6 měsících - možnosti odvolání a přezkumu | Návrh řešení problému: - uzákonit povinnost pracovníků "LPIS" zohledňovat vyjímky povolené orgánem ochrany přírody, - stanovit lhůty pro řízení v "LPIS" - celkově stanovit podmínky pro lepší komunikaci mezi zemědělci a pracovníky "LPIS" - stanovit podmínky a lhůty pro možnost odvolání a přezkumu činnosti pracovníků "LPIS" | 27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Perlinger | 2013-05-27 | VO CPR Ing. Tobolka zaslal stanovisko s návrhem řešení | Dle zhodnocení dostupných informací ABK odešle VO CPR žádost o zpracování návrhu komunikace prostřednictvím LPIS mezi AOPK a SZIF při ukládání specifických managementů formou Souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody tak, aby došlo k eliminaci nadbytečné administrativní zátěže jelikož AOPK má přístup do LPIS. |  | v řešení
MZe | 339 | BOZP + PO | 2013-03-28 |  | V příloze Vám posílám výtah z povinností, které musíme plnit, aby kontroloři a úředníci měli co dělat. Ale kdo zaplatí za zvýšené náklady s tím spojené ( a to se jedná jen o BOZP a PO) ? Pro samé evidence, zápisy a školení nebudeme mít čas na nic jiného. Prosím o projednání povinností POZP a PO a zrušení zbytečných evidencí. BOZP a PO: Na stránkách www.guard7.cz naleznete různé směrnice, provozní řády atd. Další info na: http://www.bozpinfo.cz/ Několik poznámek ze školení: Kontroly inspektorátu práce jsou zaměřeny hlavně na kontrolu všech dokumentů - pracovní smlouvy, dohody, docházka, pauza na oběd... Požární ochrana - časté pokuty: užívání objektu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (nesmí se svévolně měnit užívání stavby, ale jen se souhlasem stavebního úřadu), za zrušení požární nádrže nebo vodního hydrantu bez povolení/vědomí hasičského sboru (dají podmínky za jakých zrušit lze nebo jak nahradit), snižování hasících přístrojů Zpracovaný harmonogram revizí ulehčí práci. (např. tabulka v PC). Revize komína - větš. 1x na počátku užívání, dále každý rok kontrola a čištění (ne každý rok revize) - nechat si udělat nabídky, vybírat. Zpracovat si interní směrnici pro zacházení se zvířaty (nadměrné donucovací prostředky → více úrazů) Při proškolování zaměstnanců klást důraz na základní věci, např. kde vypnout elektriku, jak se používá hasičák, kdo je přímý nadřízení.. | Bezpečnostní tabulky: při kontrole je dobré je mít u sebe a chybějící doplňovat, nákup přes internet - v obchodě jsou zbytečně drahé. Povinnost preventivní dechové zkoušky - alespoň jedna rok, mít svědka + sepsat protokol Inspektorát chce vědět, jak pracujete s návody k použití - všechny návody dát do krabice, mít je pohromadě. Školení první pomoci - je dobré mít alespoň jednu osobu, která absolvovala kurz. Mít nástěnné lékárničky, pozor na prošlé léky, Nehlášení požáru: 250 tis. Kč pokuta Vedoucí pracovník - musí být proškolený před nástupem do práce. Kategorie prací - většina v zemědělství - dvojky - od 1.4.2013 je povinnost mít sjednaného smluvního lékaře. Nesmí se uzavřít smlouva bez vstupní lékařské prohlídky. Udělat si interní směrnici k řízení motorových vozidel - kdo může jezdit, kdo odpovídá... Mít dopravně - provozní řád. Pracovní smlouvy - mít na pracovišti (nestačí mít smlouvu v hlavním středisku), např. traktoristům se zmenšují a mají je stále u sebe, pokuty padají - nejnižší pokuta 250 000,- Skládky v areálu - mohou být, ale tříděné, za směsnou skládku - 50 tis. pokuta. Závady - opakovaná je pokutovatelná, před kontrolou si projít minulý zápis a překontrolovat zapsané závady (zda jsou v pořádku). | 25.4./28.5./19.6.2013 | Stehlík Škopová Jüptner | 28.5./17.6.2013 | 17. 6. 2013 proběhla schůzka se zástupcem MPSV p. Dvořákem (odd. bezpečnosti práce). | Problematika BOZP je zajišťována více resorty (PO→ MV, ochrana zdraví→ MZ, doprava→ MD), MPSV navrhuje ABK (obecně v rámci malých podniků) najít v předpisech BOZP ty paragrafy, u kterých by bylo možné dané podmínky „zmírnit“, navrhnout možnost řešení a odeslat MPSV k projednání. K povinnosti vyplývající ze zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (§132 a §136 )- odeslat dopis se žádostí o stanovisko přímo řediteli odboru služeb trhu práce JUDr. Vaňáskovi. |  | v řešení
MZe | 341 | AZV Vyškov - Agenda Evidence, Portál farmář, Portál eAGRI | 2013-04-05 |  | Jedná se o neustálé zmenšování našich půdních bloků - úprava hranic z toho důvodu, že nám někdo náš PB zaoral. Zabýváme se ekologickým zemědělstvím a vlastníme převážně louky a pastviny a po každé zemědělské sezóně zjistíme, že máme částečně zaoraný na okraji PB. Nejedná se o velkou zaorávku (1 - 2m na hranici), ale když takových zaorávek máte u 20 pastvin, tak automaticky dle AZV Vyškov přicházíme o půdu a samozřejmě je to naše vina, což mi nepřipadne tak fér, (zvláště, když nevlastníme ani pluh či něco podobného). Bývalé JZD nám zaorají kus půdy a automaticky se jim výměra navýší. Nám se automaticky sníží a je problém s nedodržením 5 letého závazku u dotací. Další problém je uznání KP v PB. Chováme ovce, které se dostanou naprosto všude a tedy i pod stromy a keři je vše spaseno. Na úřadě jsme se opět setkali s nepochopením. A opět z toho plyne vyhození KP z PB a tím pádem snížení výměry a nedodržení 5 letého závazku dotace a následné sankce. | Ano. Správně by měli být nějakým způsobem "potrestáni" ti, co nám způsobili problém a měl by být na to brán ohled. Myslím, že je jasné, když nevlastníme žádné pluhy, podmítače, atd...,tak jsem si zaorávku nezpůsobili. Stačilo by trochu více ohledu a pochopení naší situace. A ne hned dělat úpravy hranic, kolikrát i bez našeho vědomí, a pak nám jednoduše oznámit, že my se změnou musíme souhlasit. Dále ti, co nám způsobují škody, tak by pak vše měli uvést do původního stavu (samozřejmě s podniky jednáme, apod. a chceme to po nich, ale opravdu si myslíte, že se tak stane???). Z toho důvodu by měl být vydán nějaký pokyn, zkrátka nějaké oficiální nařízení pod hrozbou pokuty či jiné sankce. Tento problém se netýká jen naší ekofarmy, ale i více soukromých zemědělců. Není možné, aby podniky o rozloze 2000ha a více vždy měli zelenou!!! | 25.4./28.5./19.6.2013 | Stehlík Krogman | 2013-06-17 | Z vyjádření SZIF - neoprávněné užívání PB jiným uživatelem je primárně soukromoprávní problém mezi dvěma uživateli. Na úrovni dotací lze řešit pouze tak, že žadatel ohlásí SZIF mimořádnou okolnost, aby se vyhnul sankcím. Na úrovni LPIS, pokud dochází ke snížení výměry uživatelova PB, musí podat námitky proti tomuto snížení výměry a bude to pak řešeno rozkladovou (námitkovou) komisí. | z důvodu nepřítomnosti Mgr. Havlíčka podnět ponechán do příštího jednání |  | v řešení
MZe | 342 | Odvolání vůči porušení podmínky odběr vzorků půdy a plodů | 2013-04-10 |  | Odvolání vůči rozhodnutí SZIF č.j. SZIF/2013/0092913, spisová značka 12/F1D/333/008286-A11 o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2012 a vyřazení žadatele z podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce | POZN. PODNĚT ROZSÁHLÉHO CHARAKTERU. Celé znění včetně příloh k podnětu obdrželi členové ABK | 25.4./28.5./19.6.2013 | Havlíček | 24.4./27.5./17.6.2013 | předchozí trvá, dle sdělení SZIF projednáno s předsedou Ovocnářské unie Ing. Ludvíkem | z důvodu nepřítomnosti Mgr. Havlíčka podnět ponechán do příštího jednání |  | v řešení
MZe | 344 | Vyúčtování dotací-vrácení přeplatku podpory | 2013-04-25 |  | Podnět týkající se vymáhání korunových nedoplatků. | Přeplatek ve výšši cca 4 kč - " Vyzývám Vás tímto k vrácení přeplatku ve výši 4,- Kč na účet Fondu č. 214421003/2700, do 30 dnů po doručení této výzvy. Nebude-li přeplatek vrácen budou podniknuty patřičné kroky k jeho vymáhání a současně budete evidován jako dlužník Fondu." | 25.4./28.5./19.6.2013 | Stehlík Šebek |  |  | otevřít na PM k projednání návrh, zda by bylo možné, aby přeplatky v rámci vyúčtování dotací do výše 100 kč nebyly právně vymahatelné |  | v řešení
MZe | 345 | Navrácení a užívání „vlastních“pozemků | 2013-05-06 |  | Byrokracie v zemědělském podání se ukázala v celé kráse. Zeť koupil cca 2 ha pozemků, které jsme měli pronajaty od roku 2004,koncem roku 2012 nám byla prodána jako (á) blok ještě parcela číslo 275- 48 m2 a parcela 276 -1876 m 2, které p. Janků užíval bez nájemních smluv. Byl jsem na SZIFU v Semilech, kde jsem sdělil, že mám na pozemky kupní smlouvu. Bylo mě sděleno, abych si opatřil písemnou dohodu o přenechání (MÝCH pozemků). Dotazem na SZIFU Hradec Králové, mě bylo Mgr. KAISEREM, sděleno, že je nutná písemná dohoda o dobrovolném odstoupení od užívání pozemků panem Janků (Jankem). Není to zanášení byrokracie a alibismu do evidencí pozemku LPISu Nejedná se pouze o malé plochy a malé uživatele i družstva vlastníku stále hospodaří na pozemcích, bez smlouvy. | Přílohy k podnětu obdrželi členové ABK | 28.5./19.6.2013 | Havlíček | 2013-06-17 | Z vyjádření SZIF - nutno řešit postupem podle zákona o zemědělství, tzn. vlastník musí podat ohlášení změny uživatele a v řízení musí být prokázáno, že stávajícímu uživateli zapsanému v LPIS nesvědčí právní důvod užívání PB. Pokud vlastník s rozhodnutím nesouhlasí, pak nutno podat námitky k rozkladové (námitkové) komisi. | z důvodu nepřítomnosti Mgr. Havlíčka podnět ponechán do příštího jednání |  | v řešení
MZe | 351 | Chovatelé koní plemene klusák | 2013-05-24 |  | Vážení členové antibyrokratické komise, jsme občanské sdružení chovatelů, majitelů a příznivců klusáka, jehož cílem je udržení konkurenceschopné úrovně tuzemského chovu klusáka. Chovatelům klusáka jsou ze strany uznaného chovatelského sdružení dlouhodobě a zejména pak v posledním roce zcela v rozporu s posláním této organizace vytvářeny neopodstatněné byrokratické překážky a potíže. Chovatelé o nestandardních postupech uznaného chovatelského sdružení Ministerstvo zemědělství, případně Českou plemenářskou inspekci, počínaje květnem 2012 opakovaně informovali, přičemž výsledkem bylo zjištění, že uznané chovatelské sdružení údajně žádné předpisy neporušuje. Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) uznává chovatelské sdružení pro konkrétní plemeno Ministerstvo zemědělství a toto uznání se vztahuje kromě činností souvisejících se šlechtěním a plemenitbou také na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy. Z tohoto důvodu se domníváme, že je v kompetenci Ministerstva zemědělství ovlivňovat míru administrativní zátěže způsobované pověřenou organizací a doufáme, že kroky komise přispějí k vyřešení následujících oblastí: | PODNĚT ROZSÁHLÉHO CHARAKTERU, UVÁDÍME POUZE ČÁST, PODNĚT VČETNĚ PŘÍLOH OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK 1) Odstranění byrokratické zátěže při dovozu klusáckých koní. Uznané chovatelské sdružení s účinností od 16. 8. 2012 zavedlo poplatek za trvalé zařazení koně do dovozního registru ve výši 12.000 Kč + DPH pro klisny a 22.000 Kč + DPH pro hřebce a valachy, a poplatek za dočasné zařazení do dovozního registru ve výši 6.000 Kč + DPH. Prakticky to znamená, že chovatel klusáka při importu koně z jiného členského státu EU musí uhradit jednorázově částku 12.000 nebo 22.000 Kč plus DPH, jinak by se importovaný kůň nemohl účastnit zkoušek výkonnosti (klusáckých dostihů). Uznané chovatelské sdružení tak porušuje § 7 odst. 6 plemenářského zákona tím, že diskriminuje koně registrované v jiných členských státech EU nebo pocházejících z jiných členských států EU, jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží. Na tuto skutečnost jsme upozornili Ministerstvo zemědělství dopisy ze dne 15. 11. 2012 a 29. 3. 2013 (viz příloha), kdy jsme doložili i odborné vyjádření odboru kompatibility Úřadu vlády ČR a doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Návrh řešení: Uvedené poplatky se zpětnou účinností snížit na úroveň administrativních poplatků, jak je běžné v ostatních obdobných organizacích v jiných členských státech EU. 2) Oprava a úprava aktualizovaného šlechtitelského programu a řádu plemenné knihy platného od 31. 1. 2013 do podoby veřejného dokumentu. | 28.5./19.6.2013 | Stehlík | 2013-06-17 | doručeno stanovisko ŘO živočišních komodit Ing. Hojera. | Podnět je závažného a rozsáhlého charakteru (mimo kompetence ABK), z toho důvodu jej předseda ABK projedná přímo s vedením MZe (+ příslušným odborem MZe) a bude požadovat konkrétní výstup, jak se bude tento problém ohledně chovu klusáckých koní a jejich účasti na zkouškách výkonnosti (klusáckých dostihů) následně řešit. |  | v řešení
MZe | 352 | Čl. 68-prodej mléka do mlékárny | 2013-05-28 |  | Zednodušit systém při podávání, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty). |  | 28.5./19.6.2013 | Stehlík |  | Ing. Stehlík projednat dané s VŘ Ing. Sekáčem, Mgr. Havlíček projednat na SZIFu | zjednodušit systém při podávání, tj. možnost odeslat jednu souhrnnou tabulku z účetní evidence, nebo účetnictví místo všech faktur za mléko jednotlivě (resp. umožnit obě varianty). Provedení vyžaduje změnu v NV. |  | v řešení
MZe | 354 | Diskriminace a poškozování některých chovatelů klusáka uznaným chovatelským sdružením | 2013-06-07 |  | Jsem chovatelkou klusáka, vlastním chovnou klisnu Made for Me, která byla v roce 2007 dovezena ze Švédska, v roce 2008 zvítězila ve Slovenském klusáčkem derby, 23.3.2012 se jí narodilo první hříbě. Jako jeho chovatelka jsem splnila všechny podmínky, které chovateli Rád plemenné knihy plemene klusák platný v roce 2012, schválený Ministerstvem zemědělství ¦ (viz příloha č. 1), ukládal. V souladu s ČI. IV odst. 6 bodem 2 písm. a) Řádu plemenné knihy plemene klusák jsem zaslala uznanému chovatelskému sdružení - České klusácké asociaci (dále jen „ČKA") kopii připouštěcího lístku, hlášení chovatelského výsledku a identifikační kartu hříběte, a to doporučeným dopisem ze dne 4.4.2012. Podle Řádu plemenné knihy plemene klusák platného v roce 2012 musel být popis hříběte, dodaný chovatelem nejpozději do 21 dnů po narození hříběte, zkontrolován pověřeným pracovníkem ČKA, a to nejpozději do 60 dnů po doručení žádosti o registraci hříběte, tj. identifikační karty hříběte a růžové kopie připouštěcího lístku. Tato kontrola měla zahrnovat kontrolu barvy, pohlaví, grafického a slovního popisu hříběte, odebrání krevního vzorku a implantaci mikročipu. V případě registrace mého hříběte narozeného v roce 2012 porušila ČKA ČI. V část A odst. 3 Řádu plemenné knihy plemene klusák, když do 60 dnů od doručení mojí žádosti, tj. do 6.6.2012, její pověřený pracovník nezkontroloval popis hříběte, a dále ČI. IV odst. 6 bod 2 písm. b), c) a d) Řádu plemenné knihy plemene klusák, když v příslušném chovatelském roce neprovedla kontrolu identity hříběte, neověřila původ hříběte stanovením DNA-profilu a neoznačila hříbě implantaci mikročipu. Namísto toho mně, stejně tak jako chovatelům Martinu Vlasákovi a Jaromíru Vytiskovi, v prosinci 2012 (úložní doba | PODNĚT ROZSÁHLÉHO CHARAKTERU, UVÁDÍME POUZE ČÁST, PODNĚT VČETNĚ PŘÍLOH OBDRŽELI ČLENOVÉ ABK . zásilky na poště byla do 19.12.2012) poslala mikročip a identifikační kartu k ověření popisu veterinárním lékařem spolu s přiloženými pokyny (viz přílohy č. 2 a 3). Do konce roku 2012, tj. ve lhůtě 12 kalendářních dnů, nebylo možné provést všechny úkony požadované v „Pokynech pro majitele klusáckého hříběte narozeného v roce 2012 pro dokončení registrace hříběte" (viz příloha č. 3), když dle bodu 2 předmětného dokumentu samotné vyšetření vzorku v laboratoří Genservice trvá cca 30 dní. Pro úplnost dodávám, že Řád plemenné knihy plemene klusák, platný v roce 2012, neukládal chovateli povinnost, aby tento popis hříběte, který podle ČI. V části A odst. 3 musel být zajištěn chovatelem nejpozději do 21 dnů od narození hříběte, byl stvrzen podpisem a razítkem veterinárního lékaře. Podle ČI. V části A odst. 3 musel být popis hříběte, zaslaný chovatelem, zkontrolován pověřeným pracovníkem ČKA do 60 dnů od doručení žádosti o registraci hříběte. Tímto pověřeným pracovníkem byla veterinární lékařka MVDr. Helena Pokorná a tím byla pro hříbata plemene klusák zajištěna náležitost podle § 42 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (podpis a razítko veterinárního lékaře). Identifikační kartu mého hříběte měla u sebe v době o¦d 6.4.2012 do 19.12.2012 ČKA, aniž by mne upozornila, že u popisu hříběte bude třeba doplnit razítko a podpis veterinárního lékaře, které si musím zajistit sama (tuto skutečnost jsem zjistila až z „Pokynů pro majitele klusáckého hříběte narozeného v roce 2012 pro dokončení registrace hříběte" v prosinci 2012). | 2013-06-19 | Stehlík |  |  |  |  | v řešení | sloučeno s podnětem č.351
MZe | 355 | PRV 2007 – 2013 | 2013-06-19 |  | Ministr zemědělství vyhlásil 19. kolo příjmů žádostí o dotaci z PRV. Do tohoto stavu přišly začátkem června t.r. povodně, které zaměstnaly jak potenciální žadatele, tak např. statiky, pracovníky stavebních úřadů ad. jinými činnostmi, než jsou přípravy na podání žádostí o dotaci. Termín k podání žádostí tak nemusí časově stačit a nedá stihnout. | Problém jde vyřešit tak, že ministr zemědělství, rozhodne z pozice svojí funkce a prodlouží lhůtu pro podání žádostí o dotaci v 19. kole, ve všech opatřeních, min. o 14 dnů. | 2013-06-19 | Stehlík |  |  | Ing. Stehlík projedná na PMprodloužení lhůty pro podání žádosti o dotaci v 19. kole, ve všech opatřeních (min. o 14 dnů) z důvodu červnové povodňové situace v ČR. |  | v řešení
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vojtěch
MÁK | 59 | 1.) Evidence pěstování a sklizně máku s CÚ 2.) Mák+konopí - do LPIS | 16.11.20107.5.2012 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10/28.112012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5.2013 | Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček, Mgr. Řeháková uskutečnit jednání se zástupci CS | zástupci MZe a SZIF s předloženým návrhem novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ze strany CS nesouhlasí a to z důvodu, že novela by zavedla daleko širší okruh povinností pro SZIF, než bylo původně zamýšleno, a které navíc vůbec s dotacemi nesouvisejí. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT, 299
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2011-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6./31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6./29.8./26.9./31.10./28.11.2012/30.1./27.2./27.3./25.4./28.5./19.6.2013 | Řeháková Havlíček | 23.5.2011,22.3./28.6.2012/16.5.2013 | Ing. Stehlík, Mgr. Havlíček, Mgr. Řeháková uskutečnit jednání se zástupci CS | zástupci MZe a SZIF s předloženým návrhem novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ze strany CS nesouhlasí a to z důvodu, že novela by zavedla daleko širší okruh povinností pro SZIF, než bylo původně zamýšleno, a které navíc vůbec s dotacemi nesouvisejí. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Řeháková | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011/ 28.3.2012 | Řeháková Stehlík Šebek |  |  | v dubnu 2012 odesláno vrámci ABK k projednání na úrovni EK |  | sledovat plnění | sloučeno s podnětem 40 PT
SPÚ | 353 | SPÚ - změna metodiky | 2013-06-07 |  | Metodika SPÚ ČR, sekce: 3/3.2. Předkupní právo jako věcné právo Pozemkového fondu ČR, od 01.01.2013 Státního pozemkového úřadu zřizované k převáděným (prodávaným) nemovitostem Uvedený farmář si směňuje pozemky se svým sousedem za účelem scelení hospodářství a SPÚ ČR u každého jednotlivého pozemku požaduje originál či ověřenou kopii výpisu z KN. Tento požadavek vychází z platné metodiky SPÚ ČR. Dle mého názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | Dle našeho názoru se skutečně jedná o nadbytečnou administrativní zátěž a uvedené instituci by měla stačit jednoznačná identifikace parcely, popřípadě vytištěná „Informace o parcele“ vyhotovená prostřednictvím „Nahlížení do KN“, kde je mj. informace o existenci Omezení vlastnického práva (předkupní právo, zástavní právo zákonné …). | 2013-06-19 | Krogman |  |  | Ing. Stehlík projedná podněty týkající se SPÚ s ředitelem úřadu JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D. |  | v řešení