## List1
PŘEHLED PODNĚTŮ PROJEDNÁVANÝCH ANTIBYROKRATICKOU KOMISÍ MZE
!!! Stav k 22.1.2009 !!!
Podnět | datum přijetí návrhu | autor | dotčená instituce | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
problematika přidělování mléčných kvót novým subjektům na trhu - nadbytečné formuláře pro žadatele: | 2008-04-03 | ASZ | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 21.5., 22.9., 8.10., 5.11., 25.11. , 14.1.2009 | Šebek, Stehlík | 4.6.2008, 24.9.2008 předán návrh ministrovi, 25.11.projednáno s ministrem | vypuštění povinností předkládat uvedené formuláře- připravit znění návrhu novely vl.nař.244/2004Sb. | akceptováno | SZIF | řeší se | novela vl.nař. je dle dopisu SZIF z 5.1.09 bude až po novele zákona o SZIF, která je nyní v PS
ad1 doklad prokazující zajištění odbytu v rozsahu požadované | dtto | dtto | SZIF | dtto | Šebek, Stehlík | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto
ad2 doklad o schválení a registraci zařízení na živočišné produkty | dtto | dtto | SZIF | dtto | Šebek, Stehlík | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto
ad3 doklad o vlastnictví stáda v ÚE hosp. zvířat | dtto | dtto | SZIF | dtto | Šebek, Stehlík | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto | Mze sekce zem.komodit trvá na doložení stavů zvířat
ad4 doklad o nepřítomnosti IBR a paratuberkulózy | dtto | dtto | SZIF | dtto | Šebek, Stehlík | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto | dtto
ruční zákresy do map LPIS při podávání žádostí o dotace | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 21.5., 4.6., 8.7. | Krogman | 2008-09-10 | od roku 2009 bude požadavek zrušen, vč. dalších úprav při podávání žádostí o dotace (pouze u celých půdních bloků) | akceptováno ,sledovat realizaci | SZIF | plní se | od r.2010 toto bude podobným způsobem vyřešeno i u částí půdních bloků
vypracování a medializace harmonogramu lhůt administrace všech dotací admin. SZIF | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 21.5., 4.6., 25.6., 8.7. , 22.9. | Krogman, Rouček | 2008-06-25 | SZIF předložil návrh harmonogramu u hlavních dotací a dne 1.10. zveřejní harmonogram u všech ostatních dotačních titulů | akceptováno | SZIF | splněno
sdružené dodávky mléka | 2008-05-07 | ASZ | SZIF | opakovaná projednání 7.5., 21.5., 4.6., 22.9. | Šebek | 2008-06-25 | při dodržování oddělených vzorků na tuk a množství mléka nebude vyžadováno oddělené dojící zařízení či jiné investice, upravit příručku pro producenty mléka | akceptováno, sledovat realizaci | SZIF | splněno | SZIF jedná individuelně s každým případem SDM
ověřování podpisů žadatele na žádostech o dotace na SZIF | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 21.5., 4.6., 22.9., 5.11. | Krogman | 2008-06-04 | SZIF trvá na ověřování podpisů, podpis lze ověřit pracovníkem RO SZIF | akceptováno, popř. v budoucnu řešit znovu | SZIF | splněno
uznávání výpisů z el.bankovnictví | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4. | Krogman | 2008-05-21 | budou akceptovány plné el.výpisy, ne však pouhé sjetiny pohybů na účtech | akceptováno | SZIF | splněno
požadavek na souhlas vlastníka pozemku, pokud jej nevyžaduje stavební zákon - požadavek na doložení nájemních smluv | 2008-04-03 | AK | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 14.1.2009 | zást.AK | 21.5.2008, dopis na SZIF 19:1.09 | SZIF: souhlas nebude již vyžadován v případě, že jej nevyžaduje stavební zákon (např. pouhá výměna technologie) | akceptováno | SZIF | nesplněno | SZIF nedodržel slib-požadavek se objevil v Pravidlech v jiné formě
lhůty a mechanismy vyřizování odvolání proti rozhodnutí SZIF | 2008-05-16 | SMO | SZIF, Mze | opakovaná projednání 25.6., 10.9., 22.9., 5.11. | Krogman | 2008-09-22 | na portálu Farmáře spustit on-line správu projednáváných odvolání (odvolatel bude mít v rámci svého hesla možnost nahlédnout, jak je jeho podání vyřizováno-kde se nachází, kdo zodpovídá, atd.), SZIF doplní údaje zpětně od odvoláních za celý rok 2008 | akceptováno, sledovat realizaci | Mze, SZIF | plní se | SW aplikace bude funkční do konce roku 2008 vč.dalších úprav
přístup SZIF do externích registrů | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 22.9., 25.11. | Krogman | 2008-05-21 | probíhají jednání SZIF s dalšími institucemi - správci registrů o přístupu | akceptováno, sledovat realizaci , ministr požádán o spolupráci | SZIF | plni se | dle SZIF jde o náročný proces - nutné smlouvy k autorizace údajů apod.
odstranit dvojí hlášení dodávek mléka (mlékárna, dodavatel), 13. - součtové hlášení a zvláštní hlášení v přestupném roce | 2008-04-25 | ASZ, AK | SZIF,Mze | opakovaná projednání 7.5., 4.6., 22.9., 8.10., 5.11., 25.11., 14.1.2009 | Šebek | 4.6.2008, 24.9.2008 předán návrh ministrovi, 25.11.projednáno s ministrem | 13.-součtové hlášení zajistí SZIF a předá jej k podpisu dodavateli, návrh na rozšíření Portálu farmáře, navrhnout novelu vl.nař. 244/2004Sb. k odstranění povinného písemného hlášení, pokud dodavatel chce využívat formu elektronické hlášení | částečně akceptováno, sledovat realizaci | SZIF, Mze | nesplněno | podle nového stanoviska SZIF z 5.1.09 roční (13.) hlášení nelze zrušit. Elektron.hlášení musí mít zaručený podpis, jinak jej nelze uznat
byrokratické výklady preferenčních kritérií ze stran SZIF u záhájení činnosti mladých zemědělců | 2008-04-30 | veřejnost, SMA, ASZ | SZIF,Mze | 2008-06-04 | Šebek, Trávníček | 2008-09-22 | zařadit do připomínek a na jednání PS EAFRD k těmto opatřením | zjistit stav | SZIF, Mze | splněno
požadavek formální vedení evidence "nehnojení" ze strany kontroly SZIF | 2008-07-08 | AK | SZIF | 10.9., 22.9.2008 | Šebek | dopis na SZIF 15.9.2008 | SZIF toto nepožaduje, jde o chybu kontrolora -prověřit konkrétní informaci | doplnit konkrétní případ | SZIF, Mze | řeší se
požadavek na jmenovitou evidenci žáků u Školního mléka | 2008-08-28 | veřejnost | SZIF | 10.9., 5.11.2008, 14.1.2009 | Šebek | dopis na SZIF 15.9.2008, 19.1.09 | SZIF požaduje zachování této evidence s odvoláním na znění Nařízení ES, ČMSM podal doplňující stanovisko | neakceptováno | SZIF | nesplněno | čeká se na nové stanoviskos SZIF
Podnět | datum přijetí návrhu | autor | dotčená instituce | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
upravit požadavky na výběrová řízení v dot.titulu poradenství PRV | 2008-09-10 | ZS | Mze, SZIF | 2008-09-10 | Pýcha | 2008-09-22 | zařadit do připomínek a na jednání PS EAFRD k tomuto opatření | zjistit stav | SZIF, Mze | řeší se
umožnit využití předmětu projektu (dotace v PRV) i mimo původní účel (např.možnost využít zimoviště pro zvířata v létě pro jiné účely) | 2008-09-22 | SMO | Mze, SZIF | 22.9.2008, 5.11. | Krogman | 2008-09-22 | projednáno na PS EAFRD k těmto opatřením, schváleno na NMV | akceptováno | SZIF, Mze | splněno | schválena úprava pravidel PRV
PRV-upravit dokladovou povinnost (potvrzení autorizovaného stavebního technika), že se nezměnila původní dispozice stavby, jestliže to lze odvodit z rozsahu povedených stavebních prací | 2008-09-22 | SMA | Mze, SZIF | 22.9.2008, 5.11. | Trávníček | 2008-09-22 | projednáno na PS EAFRD k těmto opatřením, schváleno na NMV | akceptováno | SZIF, Mze | splněno | schválena úprava pravidel PRV
zrušit povinnost zdůvodňovat žádost o výmaz půdního bloku z LPIS | 2008-09-22 | ASZ | SZIF | 22.9.2008, 5.11. | Šebek | 2008-09-22 | SZIF nebude tento požadavek dále uplatňovat, je však nutné ještě toto projednat s Mze / Mze souhlasí ale doporučuje ještě novelu zákona o zemědělství | zajistit úpravu do novely zákona o zemědělství | SZIF, Mze | řeší se
upravit požadavek dot.titulu poradenství - umožnit účast na školeních pro pověřenou osobu zemědělce (manželka, apod.) | 2008-09-29 | ASZ | SZIF | 2008-11-05 | Šebek |  | dosud neřešeno | zjistit stav |  | ???
zjednodušit evidenci používání prostředků ochrany rostlin (POR) | 2008-03-28 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5. , 5.11., 25.11., 14.1.09 | Šebek | 4.6., předán písemný návrh ministrovi, dopis SRS z 15.12. | vypuštění údajů: hodina a způsob aplikace, popř. účel aplikace-novely vyhl. 328 a 329, spuštění EPH Mze | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | SRS: novely328 a 329 předloženy - požadovaný termín účinnosti 1.3.2009
evidence šarží POR | 2008-03-28 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5., 5.11., 25.11., 14.1.09 | Šebek | 4.6., předán písemný návrh ministrovi, dopis SRS z 15.12. | vypuštění povinnosti - novela vyhl.329 | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | SRS: novely328 a 329 předloženy - požadovaný termín účinnosti 1.3.2009
5 let archivace evidence POR | 2008-04-23 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5., 5.11., 25.11. | Šebek | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | snížení lhůty pro archivaci na 3 roky - novela zákona, po novém projednání SRS zůstává 5 let - odpovídá návrhu nové evropské legislativy | akceptováno ponechání stávající lhůty | SRS, Mze | řeší se
zjednodušit evidenci výskytu škodlivých organismů ve skladech a evidenci jejich hubení | 2008-04-23 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5., 5.11., 25.11. | Šebek | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | evidence pouze v naskladněných skladech a pouze u vybraných škůdců, sjednocení evidencí - novel zákona a vyhl. 328 a 329 | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | SRS:novela bude do 31.3.2009
odborná způsobilost k používání POR- zjednodušení podmínek | 2008-03-28 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5., 5.11., 25.11. | Šebek | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | zavedení obsahu příl. 1 návrhu nové Směrnice (k povinnostem zákl. odborné přípravy) do učebních osnov zemědělských škol, absolvent AF bude mít odbornou způsobilost | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh je v ideové přípravě SRS
odstupňování testování postřikovačů dle způsobu použití | 2008-03-28 | ASZ | SRS | 5.11., 25.11. | Šebek | 25.11. | lhůta bude prodloužena z 2 let na 3 roky s ohledem na legislativu ES | akceptováno |  | řeší se | SRS neprodleně připraví návrh vyhlášky
oznamování jakékoli změny údajů v úředním registru | 2008-04-22 | SRS | SRS | 23.4.2008, 5.11., 25.11. |  | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | využít možnost elektronických zasílání informací - novela zákona | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh novely zákona a vyhlášek bude předložen souběžně s plánovanou novelou - 2009
vedení plánů pozemků a objektů před provedením soustavné rostlinolék. kontroly | 2008-04-22 | SRS | SRS | 23.4.2008, 5.11., 25.11. |  | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | zavedení jednotné žádosti o provedení soust.kontroly a zahájení uznávacího řízení-novela rostl.zákona a zákona 219/2003Sb. a přísl. vyhlášek | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh novely zákona a vyhlášek bude předložen souběžně s plánovanou novelou - 2009
ohlašování nákupu určitých rostlin ze třetích zemí | 2008-04-22 | SRS | SRS | 23.4.2008, 5.11., 25.11. |  | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | zrušení ohlaš.povinnosti pro konečného uživatele-novela zákona a vyhl. 330 | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh novely zákona a vyhlášek bude předložen souběžně s plánovanou novelou - 2009
Podnět | datum přijetí návrhu | autor | dotčená instituce | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
oznámení o předpokl.termínu doručení zásilky rostlin k provedení dovozní rostlin.kontroly | 2008-04-22 | SRS | SRS | 23.4.2008, 5.11., 25.11. |  | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | sloučení této ozn.povinnosti s povinností oznamovat odběratele urč.rostlin ze třetích zemí-novela zákona a vyhl. | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh novely zákona a vyhlášek bude předložen souběžně s plánovanou novelou - 2009
podání informace o prodeji, pronájmu, … u objektu, kde je nařízeno mimořádné opatření SRS | 2008-04-22 | SRS | SRS | 23.4.2008, 5.11., 25.11. |  | 4.6., předán písemný návrh ministrovi | vypustit ze zákona, lze postupovat dle obchod.zák. nebo obč.zák. | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | návrh novely zákona a vyhlášek bude předložen souběžně s plánovanou novelou - 2009
povinnost informovat včelaře 5 dní před použitím POR v okruhu 5km od pozemku | 2008-03-28 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 23.4., 7.5.2008, 5.11., 25.11., 14.1.09 | Šebek | 25.6.2008, dopis ze SRS 15.12.08 | zrušit tuto povinnost v §51 - návrh novely zák. o rostlinolék.péči | akceptováno | SRS, Mze | řeší se | SRS a Mze předloží neprodleně návrh novely zákona na schůzi PSP (únor 2009)
sloučit evidence použití hnojiv a POR | 2008-04-23 | ASZ | ÚKZÚZ a SRS | opakovaná projednání 23.4., 4.6., 5.11., 25.11. | Šebek | 2008-06-25 | SRS i ÚKZÚZ budou akceptovat sloučenou evidenci, pokud tato bude obsahovat povinné údaje dle vyhlášek | akceptováno, ÚKZÚZ dodal oficiální stanovisko, SRS toto stanovisko pošle dodatečně | ÚKZÚZ, SRS | řeší se | ÚKZÚZ:novela vyhl.ke zjednodušení evidence odešla v říjnu na Mze, požadovaná účinnost od 1.3.2009
prohlášení krmivářského podniku o dodržování Nařízení ES o používání krmiv | 2008-03-28 | ASZ | ÚKZÚZ | 2008-04-23 | Šebek |  | ÚKZÚZ trvá na povinnosti s odkazem na Nařízení ES 183/2006 | neakceptováno, řešit výhledově znovu | Mze | ?? | nutná změna legislativy ES
účelnost denní evidence přívodu živin do půdy pastvou | 2008-03-28 | ASZ | ÚKZÚZ | 5.11.2008, 25.11. | Krogman | 2008-11-25 | denní evidence je povinná jen do konce roku 08 (podmínky HRDP), poté jen měsíční zápisy (podmínky PRV) - přijatelné řešení | akceptováno, portál Farmáře nabízí aplikaci k vedení evidence | ÚKZÚZ | vypuštěno z dalšího sledování
eliminace evidentně neodůvodněných (opakovaných) kontrol, zavedení kaucí | 2008-04-05 | SMO | prvotně SVS, ale jinak všechny OSS | 7.5.2008, 5.11. | Krogman | 2008-06-11 | SVS návrh podporuje - novela zákona o státní kontrole a správního řádu | akceptováno, zjistit stav | Mze | projednat | bylo připomínkové řízení k zákonu o státní kontrole, byly připomínky zařazeny??
schvalování provozního řádu na SVS | 2008-04-05 | SMO | SVS | 7.5.2008, 5.11. | Krogman | 2008-06-11 | SVS to nepovažuje za zátěž, ale za výhodu | nedořešeno, neakceptováno |  | projednat | pozvánka na 15.ABK
snížit cenu testů BSE/popř. upravit mechanismus, umožnit vznik konkurečních laboratoří | 2008-04-05 | SMO | SVS | 7.5.2008, 5.11. | Krogman | 2008-06-11 | SVS se domnívá, že pro změny není prostor a že konkurenční laboratoř se s ohledem na specifika a i počet vzorků neuživí, odkazují na nemožnost zjistit výši příspěvků v ostatních státech | nedořešeno, neakceptováno |  | projednat | pozvánka na 15.ABK
upravit svozovou linku vzorků na SVS | 2008-04-05 | SMO | SVS | 2008-05-07 | Krogman | 2008-06-11 | termíny svozové linky byly upraveny | akceptováno, sledovat realizaci | SVS | splněno
pružnost regionálních struktur SVS | 2008-04-05 | SMO | SVS | 2008-05-07 | Krogman | 2008-06-11 | SVS považuje strukturu za vyhovující a nebude ji měnit, provedeny drobné úpravy směrem k těm subjektům, které mají zvířata zároveň na hranicích dvou krajů | vzato na vědomí |  | projednat
dvojí osvědčení při přemisťování zvířat | 2008-05-06 | ZS | SVS | 7.5.2008, 5.11. | Pýcha | ?? | ?? | nedořešeno |  | projednat | pozvánka na 15.ABK
zrušit prohlášení chovatelů prasat | 2008-05-07 | ASZ | SVS | 2008-05-07 | Šebek | 2008-06-11 | záporné stanovisko SVS: prohlášení nahradí dosud povinná zdravotní osvědčení od veterináře | vzato na vědomí |  | projednat | pozvánka na 15.ABK
zjednodušit podmínky prodeje ze dvora | 2008-05-07 | ASZ | SVS, SZPI,… | 7.5.2008, 5.11. | Šebek, Stehlík | 2008-06-11 | již platí vyhl. o prodeji malých množství, v souč. se připravuje další vyhl.o přizpůsobení vet.a hyg. podmínek některých provozů | nedořešeno |  | řeší se | pozvánka na 15.ABK
eliminovat nadbytečné audity SVS v provozech, kde nedošlo ke změnám | 2008-05-07 | ASZ | SVS | 7.5.2008, 5.11. | Šebek, Stehlík | 2008-06-11 | nedořešeno | nedořešeno |  | projednat
sledovat reálnost podmínek v připravované vyhlášce o používání vet.léčiv: k provádění zákonné možnosti prodeje léčiv mimo veterináře, racionalizace evidence, eliminovat duplicity v záznamní povinnosti, aj. | 2008-05-07 | ASZ | SVS | 7.5.2008, 5.11. | Stehlík, Rouček |  | nedořešeno, budou jednání SVS se zást.chovatelských svazů za účasti zást. ABK,SVS zašle písemnou zprávu | nedořešeno |  | projednat | pozvánka na 15.ABK
Podnět | datum přijetí návrhu | autor | dotčená instituce | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
on-line Ústřední evidence hosp.zvířat na portálu Farmář , možnost předtisků u výstupů z ÚE, | 2008-04-05 | SMO | ČMSCH, SVS | 7.5., 25.6.2008, 5.11. | Krogman | 2008-06-25 | evidence on-line (IRZ) postupně začala fungovat pro pštrosy, kozy a nově ovce. Od 1.1.2009 bude funkční i pro skot. Poté bude on-line zpětná vazba (event. příznak u párovaných údajů) | akceptováno, sledovat realizaci | ČMSCH, Mze | splněno | prověřit funkčnost pro skot
zkrátit termíny vyřizování objednávek ušních známek | 2008-06-25 | SMO | ČMSCH | 2008-06-25 | Krogman | 2008-07-04 | objednávky se vyřizují od 24 hodin do 5 prac.dnů | vzato na vědomí
podmínka povolení na přestavbu rodinného domu na penzion, pokud má mít méně než 5 pokojů | 2008-05-19 | veřejnost | MMR | 2008-06-04 | Rouček | dopis ministra na MMR | nepřísluší ABK | vypuštěno z dalšího sledování | MMR
charta práv farmáře, úpravy cross-compliance | 2008-05-07 | ASZ | Mze | 7.5., 29.9., 25.11., 14.1.09 | Němec, Krogman |  | nedořešeno | požadavky ABK (viz zápis z 12.jednání) znovu projednat na MV CC - 8.12.2008 | Mze | řeší se | charta bude průběhu roku 2009, návrh připraví ABK
stížnost na fungování Helpdesk Mze | 2008-07-04 | zaměstnanec Mze | Mze | 2008-09-10 | Nachtmannová | předáno Mze | nepřísluší ABK, předáno Mze | vypuštěno ze sledování | Mze
nejasná formulace "zvláště chráněné přírodní stanoviště" | 2008-08-13 | veřejnost | MŽP | 2008-09-10 | Nachtmannová | předáno ?? komu?? | nepřísluší ABK, předáno MŽP | vypuštěno ze sledování | MŽP
administrace zelené nafty - byrokratické požadavky CÚ | 2008-07-02 | AK | Mze, MF | 10.9.2008, 14.1.09 | Pýcha |  | v řešení, čeká se na konkrétní důkazy |  |  | řeší se | Zem svaz dodá konkrétní důkazy
zjednodušit administraci nájemních smluv a doplatků nájemného u státních.pozemků (cíl:1 podnik- 1 nájemní smlouva) | 2008-08-29 | ZS | PF ČR | 2008-09-10 | Pýcha, Šebek | 2008-09-22 | stanovisko PF: nesouhlasí s podnětem, snaží se o zjednodušení sami, ale existuje více účelů nájmů, proto je zapotřebí více smluv |  |  | řeší se | Zem svaz dodá konkrétní důkazy
podpora pojištění přes PGRLF - povinnosti: dokládat přehled o platbách pojistného-duplicita s týmž potvrzením z pojišťovny, předkládáání výpisů z evidence zem.podnikatelů a zároveň ýpisu z OR, každou žádost nutno 3x podepisovat zmocněncem, nutnost přikládat 7stránkové zásady - návrhy na zjednodušení | 2008-03-31 | ZS | PGRLF, Mze | 5.11.2008, 14.1.2009 | Pýcha | 2009-01-19 |  | 19.1. poslán dopis na PGRLF |  | řeší se
PGRLF - nejasnost Zásad (bod A.4.2.), zveřejňování RČ, závazek hlášení jakékoli změny údajů po dobu 20 let - např. telefonní kontakt | 2008-10-14 | ASZ | PGRLF, Mze | 5.11.2008, 14.1.2009 | Šebek | 2009-01-19 |  | 19.1. poslán dopis na PGRLF |  | řeší se
převody firem na "bílé koně" - nesplácení faktur | 2008-09-30 | ministr, Agropork | Mze | 2008-11-05 |  | 2008-11-05 | nepřísluší ABK, doporučeno předat Policii ČR | vypuštěno ze sledování
nesouhlasné stanovisko k eliminaci pesticidních látek chystanou legislativou EU | 2008-10-09 | sdruž.pěstitelů travních semen | Mze, SRS | 2008-11-05 |  | 2008-11-05 | nepřísluší ABK | vypuštěno ze sledování |  |  | pozice Mze při vyjednávání v Bruselu: co nejobecnější podmínky Směrnice
uvádění ocenění vín na etiketě-povinnost dokládat dokumenty k uznání soutěže, počty soutěží, způsob povolování soutěží | 2008-09-04 | Svaz vinařů | Mze | 5.11.2008, 14.1.2009 | Šejvl, Horák | 2009-01-14 | po zvážení stanoviska odboru rostl.komodit Mze ABK věc nepovažuje za byrokratickou zátěž | vypuštěno ze sledování
povinná registrace jako krmivářský podnik i pro obchodníka s krmivy | 2008-10-17 | ZS ÚO | ÚKZÚZ | 5.11.2008, 14.1.09 | Pýcha |  | stanovisko ÚKZÚZ: registrace je povinná dle legislativy ES | J.Rouček prověří na LPO Mze |  | řeší se
míčové napáječky-návrh na úpravu vyhl. o tech.požad.na stavby v zemědělství 191/2002Sb. | 2008-11-03 | SMO | Mze | 5.11.2008, 14.1.09 | Krogman |  | byl podán dotaz na metodiky Mze | J.Stehlík prověří stav |  | řeší se
obecný návrh k průžným prováděcím předpisům v oblasti zemědělství - zrušit vládní nařízení a přijímat pouze vyhlášky Mze | 2008-10-16 | ASZ | Mze | 5.11.2008, 14.1.09 | Stehlík | 2009-01-22 | bylo předáno ke zvážení ministrovi | vypuštěno ze sledování
podmínky k získání a udržení licence na autodopravu-povinnost předkládat DP vč.osobních údajů | 2008-09-29 | AK | MD | 29.9., 5.11., 25.11., 14.1.09 | Horák | 2009-01-22 | po prověření legislativy předáno na Ministerstvo dopravy | vypuštěno ze sledování
umožnit hobby chov zvířat bez připouštění plemenným zvířetem | 2008-11-14 | veřejnost | SVS | 25.11., 14.1.09 | Šebek |  |  | bude jednáno s SVS |  | řeší se | pozvánka na 15.ABK
nezbytnost každoročních komplexních rozborů pitné vody v případě napojení na vodovodní řad | 2009-01-14 | ZS | SVS | 2009-01-14 | Pýcha | 2009-01-19 |  | předáno k vyjádření na SVS |  | řeší se | pozvánka na 15.ABK
PRV- návrh na úpravu podmínek PUZČ pro maloplošné intenzivní producenty - vinaři, zelináři, aj. | 2009-01-05 | Svaz vinařů | Mze, SZIF | 2009-01-14 | zástupci ABK v MV EAFRD |  |  | předat na prac.sk. MV EAFRD pro PUZČ |  | řeší se
přístup do registrů IRZv z jiných počítačů | 2008-12-05 | veřejnost | SVS | 2009-01-14 | Šebek | 2009-01-19 |  | předáno k vyjádření na SVS |  | řeší se | pozvánka na 15.ABK
PRV-povinnost chovu pouze vlastních zvířat v zrekonstr. stáji | 2009-01-08 | SMO | SZIF | 2009-01-14 | Krogman, Šebek | 2009-01-19 |  | předáno k vyjádření na SZIF |  | řeší se
upravit podmínky uskladnění hnoje na meliorované pozemky | 2009-01-08 | SMO | Mze | 2009-01-14 | Krogman, Stehlík |  |  | předat na odbor Mze |  | řeší se
zjednodušit hlášení za odběr podzemních vod | 2009-01-14 | ZS | ?? | 2009-01-14 | Pýcha |  | dodat podrobnosti k posouzení podnětu