## List1
PŘEHLED PODNĚTŮ PROJEDNÁVANÝCH ANTIBYROKRATICKOU KOMISÍ MZE
!!! Stav k 13.10.2010 !!!
Číslo úkolu | Podnět | datum přijetí návrhu | autor | dotčená instituce | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
1 | požadavek na souhlas vlastníka pozemku, pokud jej nevyžaduje stavební zákon - požadavek na doložení nájemních smluv | 2008-04-03 | AK | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 14.1., 1.4. 2009 | Krogman | 21.5.2008, dopis na SZIF 19:1.09 | SZIF: souhlas nebude již vyžadován v případě, že jej nevyžaduje stavební zákon (např. pouhá výměna technologie) | akceptováno | SZIF | vyřadit | sloučeno do podnětu 25.
2 | přístup SZIF do externích registrů | 2008-04-03 | SMO | SZIF | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 22.9., 25.11., 1.4.09 | Krogman | 2008-05-21 | probíhají jednání SZIF s dalšími institucemi - správci registrů o přístupu | akceptováno, sledovat realizaci , ministr požádán o spolupráci | SZIF | splněno - vyřadit | SZIF dodal tabulku
3 | zrušit povinnost zdůvodňovat žádost o výmaz půdního bloku z LPIS | 2008-09-22 | ASZ | MZe | 22.9.2008, 5.11. , 1.4. | Šebek | dopis na řed. Dragana | SZIF nebude tento požadavek dále uplatňovat, je však nutné ještě toto projednat s Mze / Mze souhlasí ale doporučuje ještě novelu zákona o zemědělství | zajistit úpravu do novely zákona o zemědělství | Mze | sledovat | zasláno, kontrola - březen 2011
4 | upravit požadavek dot.titulu poradenství - umožnit účast na školeních pro pověřenou osobu zemědělce (manželka, apod.) | 2008-09-29 | ASZ | SZIF | 5.11.2008, 1.4., 22.4.09 | Pýcha | 2009-04-01 | zařadit do připomínek PS PRV | sledovat realizaci |  | vyřadit, splněn | Pravidla byla upravena
5 | odborná způsobilost k používání POR- zjednodušení podmínek | 2008-03-28 | ASZ | SRS | opakovaná projednání 3.4., 23.4., 7.5., 5.11., 25.11., 14.1., 1.4.09 | Šebek | dopis na SRS | zavedení obsahu příl. 1 návrhu nové Směrnice (k povinnostem zákl. odborné přípravy) do učebních osnov zemědělských škol, absolvent AF bude mít odbornou způsobilost | přesunutí odpovědnosti | MZe | ponechat - sledovat (na příští jednání) | Mgr. Šlajs zaslal OLP
6 | sloučit evidence použití hnojiv a POR | 2008-04-23 | ASZ | ÚKZÚZ a SRS | opakovaná projednání 23.4., 4.6., 5.11., 25.11., 1.4.09 | Šebek | 2008-06-25 | SRS i ÚKZÚZ budou akceptovat sloučenou evidenci, pokud tato bude obsahovat povinné údaje dle vyhlášek | akceptováno, ÚKZÚZ dodal oficiální stanovisko, SRS toto stanovisko pošle dodatečně | ÚKZÚZ, SRS | ponechat přiřazeno k úkolu č.5 | Ing. Šebek připravil připomínky - sledovat zapracování připomínek do novely z. o SRS
7 | prohlášení krmivářského podniku o dodržování Nařízení ES o používání krmiv : v zemědělských podnicích v potravinářských podnicích | 2008-03-28 | ASZ | ÚKZÚZ | 2008-04-23 | Šebek Burkoň |  | ÚKZÚZ trvá na povinnosti s odkazem na Nařízení ES 183/2006 | neakceptováno, řešit výhledově znovu | Mze | ponechat - sledovat | brát jako dva podněty - pro zemědělské podniky a zvlášť pro potravinářské podniky
8 | eliminace evidentně neodůvodněných (opakovaných) kontrol, zavedení kaucí | 2008-04-05 | SMO | prvotně SVS, ale jinak všechny OSS | 7.5.2008, 5.11., 4.1., 22.4.09 | Krogman |  | SVS návrh podporuje - novela zákona o státní kontrole a správního řádu | ponechat | Mze | ponechat | kontrola listopad
9 | sledovat reálnost podmínek v připravované vyhlášce o používání vet.léčiv: k provádění zákonné možnosti prodeje léčiv mimo veterináře, racionalizace evidence, eliminovat duplicity v záznamní povinnosti, aj. | 2008-05-07 | ASZ | SVS | 7.5.2008, 5.11.08, 22.4.09 | Pýcha | 2009-04-22 | budou zjednodušeny evidence léčiv, volný prodej netoxixkých léčiv by měl začít fungovat během několika měsíců, nutná proškolení | vzato na vědomí | SCHHS | splněno - vyřadit
10 | charta práv farmáře, úpravy cross-compliance | 2008-05-07 | ASZ | Mze | 7.5., 29.9., 25.11.08, 14.1., 1.4., 22.4.09 | Šebek Burkoň Krogman | 2009-04-22 | ABK zpracovala návrh, Mze reagovalo 25 stránkami připomínek, byl připraven kompromisní návrh ke schválení ministrovi pod názvem deklarace práv zemědělce | akceptováno | Mze | splněno - přijata konečná podoba | zveřejněno
11 | podpora pojištění přes PGRLF - povinnosti: dokládat přehled o platbách pojistného-duplicita s týmž potvrzením z pojišťovny, předkládání výpisů z evidence zem.podnikatelů a zároveň ýpisu z OR, každou žádost nutno 3x podepisovat zmocněncem, nutnost přikládat 7stránkové zásady - návrhy na zjednodušení PGRLF - nejasnost Zásad (bod A.4.2.), zveřejňování RČ, závazek hlášení jakékoli změny údajů po dobu 20 let - např. telefonní kontakt | 31.3.2008 14.10.2008 | ZS ASZ | PGRLF, Mze | 5.11.2008, 14.1., 1.4.2009 | Šlajs | 2010-08-11 | postupovat dle SZIF | připravit podklady pro MZe | PGRLF | ponechat - sledovat | kontrola únor
12 | nezbytnost každoročních komplexních rozborů pitné vody v případě napojení na vodovodní řad | 2009-01-14 | ZS | SVS | 14.1.2009, 22.4.09 | Pýcha |  | vyhláška v kompetenci Min. zdravotnictví | SVS bude jednat Mze a Min.zdravotnictví a navrhne zjednodušení | SVS, Mze, MZdr. | splněno - vyřadit
13 | zjednodušit hlášení za odběr podzemních vod | 2009-01-14 | ZS | ?? | 2009-01-14 | Burkoň |  | dodat podrobnosti k posouzení podnětu zaslán dopis na nám. Turečka (12.1.2010) |  |  | sledovat - ponechat | jednání s nám. Turečkem (ověřit předání kompetencí na nám. Kendíka)
14 | zveřejňovat bodové výsledky žadatelů o PRV - žebříček úspěšnosti | 2009-04-01 | SMA | MZe, SZIF | 2009-04-01 | Krogman |  | projednat na Mze a SZIF |  |  | splněno - vyřadit | nechat ověřit praxí
15 | problém v dotačním titulu 1.3.2. PRV Zahájení činnosti mladých zemědělců s tzv. "pozemky v náhradním užívání" – vrácení dotace. | 2009-12-17 | ASZ | MZe, SZIF | 2009-12-17 | Šebek | dopis na řed. ŘO PRV | odeslán dopis na ŘO Bělinovou (12.1.2010) |  |  | splněno - vyřadit | po 30.4. nebyl žádný nový případ
16 | případ zemědělce, který vstoupil do PUZČ, postupoval dle pokynů SZIF a výsledkem bylo, že nabyvatel ani postupitel nedostal přímé platby, loňské musí vrátit a má ještě další sankce. | 2009-12-17 | ASZ | MZe, SZIF | 2009-12-17 | Šebek | dopis na řed. ŘO PRV | sloučeno |  |  | vyřadit | ojedinělý případ - řešit interně, podpora ABK
17 | Prodej ze dvora (mléčné automaty) | 2009-12-17 | ASZ | SVS | 2009-12-17 | Šebek | jednání se SVS do 10.1.2010 | schůzka 20.1.2010 | pozvání řed. SVS na jednání ABK (po nashromáždění podkladů) | SVS | ponechat | viz stanovisko SVS
18 | Zjednodušit převod části mléčné kvóty dodávkové na přímý prodej | 2009-12-17 | ASZ | SZIF | 2009-12-17 | Šebek | dopis na SZIF do 20.1.2010 | odeslán dopis na SZIF (12.1.2010) |  |  | splněno - vyřadit
19 | Hypertrofie Cross Compliance | 2009-12-17 | SMO | MZe, SZIF | 2009-12-17 | Krogman | dopis na SZIF |  | dopis na řed. Mistra - poskytnutí údajů za MZe | MZe | ponechat - sledovat | podklady předány
20 | Konflikt AEO x ČIŽP (EVL) a obdobně AEO x CHKO Přesunout kontroly Cross Compliance (CC) od ČIŽP do rezortu MZe | 2009-12-17 | SMO | MZe | 2009-12-17 | Krogman | dopis panu ministrovi |  |  | MZe | ponechat, spojit s bodem 19 | jednání se SZIF
21 | kontroly 100 % projektů – zrušení nadbytečných kontrol | 2010-03-15 | SMO | SZIF | 2010-03-17 | Krogman | jednání se SZIF 17.3.2010 | dojednána další schůzka se SZIF |  |  | akceptováno - zatím ponechat | jednání se SZIF
22 | zbytečné vyžadování vyjádření dalších úřadů prostřednictvím zemědělců | 2010-03-15 | SMO | SZIF | 2010-03-17 | Krogman | jednání se SZIF 17.3.2010 | dojednána další schůzka se SZIF |  |  | splněno - vyřadit
23 | nerespektování 60denní lhůty pro odpověď při změnových hlášení | 2010-03-15 | SMO | SZIF | 2010-03-17 | Krogman | jednání se SZIF 17.3.2010 | dojednána další schůzka se SZIF |  |  | ponechat | jednání se SZIF
24 | nutnost hlášení nepodstatných záležitostí u projektů | 2010-03-15 | SMO | SZIF | 2010-03-17 | Krogman | jednání se SZIF 17.3.2010 | dojednána další schůzka se SZIF |  |  | ponechat | jednání se SZIF
25 | pozemky pod stavbami - zbytečné prokazování vypořádání vlastnických vztahů k pozemku, řeší to již stavební úřad | 2010-03-15 | SMO | SZIF | 2010-03-17 | Krogman | jednání se SZIF 17.3.2010 | dojednána další schůzka se SZIF |  |  | ponechat - sledovat | vyžádat postupně nová pravidla
26 | známkování porodů u skotu | 2010-03-15 | SMO | ČMSCH | 2010-03-17 | Krogman |  | ověřit, na základě jakého pokynu | nebude vyžadováno u volně pasoucího skotu | ČMSCH | ponechat - sledovat | dosaženo kompromisu kontrola únor 2011
27 | snížit počet hlášení pěstitelů máku o plochách máku Celnímu úřadu | 2010-04-23 | OAK Trutnov |  | 2010-05-19 | Pýcha | prověřit a připravit návrh řešení | ověřeno na MZdr. | připravit podklady pro jednání PM připravit dopis p.M. na MF - zmírnění tvrdosti zákona |  | ponechat | změna gestora
28 | Změnit přístup k administraci projektů - projektový manažer, který bude žadateli průvodcem v průběhu realizace projektu PRV. | dodatečně 21.7.2010 | ASZ | SZIF | 2010-07-21 | Šebek | řešeno na jednání se SZIF |  |  |  | ponechat - sledovat | jednání se SZIF
29 | zřízení odvolací komise ŘO PRV MZe | dodatečně 21.7.2010 | ASZ | MZe | 2010-07-21 | Šlajs | ŘO PRV MZe |  | připravit podklady - doložit konkrétní případy | MZe | sledovat naplnění procesu vyřizování odvolání | zveřejněn proces odvolání
30 | informovat žadatele o sčítaní hodnocení způsobilých výdajů | dodatečně 21.7.2010 | ASZ | SZIF | 2010-07-21 | Šebek | řešeno na jednání se SZIF |  |  |  | ponechat - sledovat | jednání se SZIF
31 | povinnost SZIF na žádost žadatele vydat závazné stanovisko k náležitostem a k průběhu výběrového řízení prováděného žadatelem o dotaci z PRV | dodatečně 21.7.2010 | ASZ | SZIF | 2010-07-21 | Šebek | řešeno na jednání se SZIF |  |  |  | ponechat - sledovat | jednání se SZIF
32 | Zveřejnit „interní“ pokyny SZIF týkající se posuzování projektů PRV (mimo organizační záležitosti SZIF). | dodatečně 21.7.2010 | ASZ | SZIF | 2010-07-21 | Šebek | řešeno na jednání se SZIF |  |  |  | ponechat - sledovat | jednání se SZIF
33 | Kontroly CC jsou častější, než je nutné | 2010-08-03 | SMO | MZe | 2010-08-11 | Krogman Šebek | 9.9.2010 jednání s řed. Mistrem | připravit připomínky | ř. Mistr - akceptace | Mze | sledovat | sledovat zapracování připomínek
34 | Zhoršování obrazu českého zemědělství u kontrol CC | 2010-08-03 | SMO | MZe | 2010-08-11 | Krogman Šebek | 9.9.2010 jednání s řed. Mistrem | připravit připomínky | ř. Mistr - akceptace | Mze | sledovat | sledovat zapracování připomínek
35 | Kontroly CC rozšiřují požadavky zákona | 2010-08-03 | SMO | MZe | 2010-08-11 | Krogman Šebek | 9.9.2010 jednání s řed. Mistrem | připravit připomínky | ř. Mistr - akceptace | Mze | sledovat | sledovat zapracování připomínek
36 | Duplicitní kontroly krajinných prvků | 2010-08-03 | SMO | MZe | 2010-08-11 | Krogman Šebek | 9.9.2010 jednání s řed. Mistrem | připravit připomínky | ř. Mistr - akceptace | MZe | sledovat | sledovat zapracování připomínek
37 | Neregistrovaná, ale užívaná půda | 2010-08-03 | ASZ | MZe | 2010-08-11 | Šlajs |  | Sekce správní připraví stanovisko | změna zákona, dopis ř. Dragana | Mze | sledovat | info dopisem p.M.
38 | Povolení rozorávání TTP | 2010-08-03 | ASZ | MZe | 2010-08-11 | Šebek |  | Sekce správní připraví stanovisko | změna zákona, dopis ř. Dragana | Mze | sledovat | připravit podklady
39 | Prodej ze dvora a faremní zpracování mléka | 2010-08-19 | ASZ | SVS | 2010-09-09 | Šebek |  | na jednání se SVS |  |  |  | viz stanovisko SVS
40 | Přeprava zvířat | 2010-08-19 | ASZ | SVS | 2010-09-09 | Šebek |  | na jednání se SVS |  |  |  | viz stanovisko SVS
41 | Metodika kontroly zdraví | 2010-08-19 | ASZ | SVS | 2010-09-09 | Šebek |  | na jednání se SVS |  |  |  | viz stanovisko SVS
42 | Zrušení povinné registrace na SZPI | 2010-08-19 | ASZ | SZPI | 2010-09-09 | Šebek | [5 empty] | jednání se SZIF
43 | Polidštění písemné komunikace SZIF se žadatelem – opravy chybných údajů | 2010-08-19 | ASZ | SZIF | 2010-09-09 | Šebek | [5 empty] | jednání se SZIF
44 | Způsobilé a nezpůsobilé výdaje | 2010-09-08 |  | SZIF | 2010-09-09 | Šebek | [5 empty] | jednání se SZIF
45 | Vedení registru pro „hobby“ zvířata | 2010-09-20 |  |  | 2010-10-13
46 | Zrušení či omezení návštěv a upřednostnění spolupráce s elektronickou evidencí . | 2010-09-17 |  |  | 2010-10-13
47 | Změny hranic půdních bloků – kontroly supervizory | 2010-09-22 | OAK Trutnov |  | 2010-10-13
48 | Změna pravidel po podání žádostí k tíži zemědělců | 2010-10-06 | SMO | SZIF | 2010-10-13 | Krogman
49 | Elektronická identifikace ovcí a koz | 2010-10-08 | ASZ |  | 2010-10-13 | Šebek
50 | Problém při proplácení projektu „Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický“ při změně projektu. | 2010-10-08 | ASZ |  | 2010-10-13 | Šebek
51 | Odstranění nadbytečných a kontraproduktivních požadavků z vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat novelizované dne 16.12.2009 |  |  |  | 2010-10-13
52 | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. – odstranění nadbytečných kontrol | 2010-10-13 |  |  | 2010-10-13 | Hanačík