## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3.2012 | Burkoň Hanačík Šebek Kysela Havlíček | 20.4.2011 19.2.2012 | SZIF zaslal stanovisko (viz.přílohy 33.jednání) | použitelnost údajů z LPIS (ÚKZÚZ) při vyměřování vinic v rámci povolování klučení- proběhla schůzka s řed. CPR Ing. Tobolkou ohledně zjištění předběžných nákladů CPR dodalo přehled předběžných nákladů (viz. příloha 1) |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF | 213 | Navyšování kontrol způsobilosti u obnovy TTP Supervize půdních bloků v LPIS | 2011-08-18 |  | Dovolujeme si předložit za náš svaz podnět, který upozorňuje na pokyn ministerstva k navyšování kontrol způsobilosti na farmě z povinných 5 % na 105 % (100 % MZE AZV a 5% SZIF). Uvedené se týká AEO - obnovy TTP. Pokud pomineme diskriminační přístup vůči TTP, tak je zřejmé, že budou navíc vynakládány prostředky MZe a v konečném důsledku i snižována konkurenceschopnost českého zemědělství. Dokonce se jedná o několikerou kontrolu na místě, protože je ze strany centrálního pracoviště MZe vyžadována vždy kontrola po rozorání a pak ještě kontrola sklizně.Přitom původním důvodem povolení obnovy s krycí plodinou ze strany MZe bylo umožnit zemědělcům na TTP zvyšovat množství a kvalitu vlastních krmiv jednak přes krycí plodinu a dále zkvalitněním a srovnáním samotného travního porostu. Bohužel letošní sucho na jaře a extrémní vlhko v období sklizně obilnin povedou k devastaci pozemků těžkými stroji na podmáčených letos založených travních porostech. V horších přírodních podmínkách je přitom jakákoliv zemědělská operace složitější a možná v pozdějším období. U tohoto opatření je navíc v metodice výslovně uvedeno, že zásah vyšší moci nelze uplatnit. Paradoxní je, že GAEC 2 zakazující zásahy na podmáčené půdě není důvodem pro odložení sklizně, ale naopak důvodem pro další sankci v tomto případě. | Navrhujeme v rámci snížení administrativní zátěže nedublování kontrol SZIFu kontrolami MZe a sjednocení termínů kontroly 2. seče a obnovy TTP na 31.10.2011. Děkujeme za pochopení. | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3./25.4.2012 | Vihan Krogman Stehlík |  | p. Vihan ve spojení s Ing. Mrázkem- „ohlídat“ provedení těchto zásadních změn (bod 4.2.5. + zásah vyšší moci) | uskutečnilo se jednání s Ing. Mrázkem, proběhnou změny v aktuální metodice |  | v jednání | sloučeny podněty:241
SZIF | 220 | Hodnocení MAS (KO NS MAS Ústecký kraj) | 2011-08-15 |  | Obracím se na Vás s následujícím podnětem. ŘO PRV, jednající v.z. MZE ČR, vymyslel pro stanovení bonusu finanční alokace dotace MAS v opatření IV. PRV, pro rok 2011, tzv. hodnocení MAS.Od září 2010 až do května 2011 deklaroval, že hodnocení proběhne v červenci 2011, u každé MAS jednotlivě namístě a zúčastní se ho zástupci ŘO PRV (MZE), SZIF, doplnění o zástupce NS MAS.Uváděl, že bude-li potřeba některé skutečnosti o činnosti MAS prokázat, vyžádají si zástupci případně dokladovou dokumentaci namístě, při kontrole - obdobně jako to bylo v loňském roce.Začátkem června t.r. ŘO PRV změnil způsob tzv. hodnocení, z důvodu nedostatečné kapacity, na provedení kontroly namístě a stanovil, že hodnocení provede na základě dotazníku (který vytvořil),veřejné prezentace MAS na MZE, předložení dokladové dokumentace na MZE při veřejné prezentaci a v případech pochybností na základě následné individuální kontroly namístě.Touto změnou došlo ke značnému nárůstu byrokratické zátěže ze strany ŘO PRV vůči MAS, úplně proti smyslu práce MZE, proti koncepci chování se jeho úředníků vůči zemědělcům, žadatelům, jeho ostatním klientům a veřejnosti. Nárůst byrokracie spočívá v tom, že: •podstatná část dat, která musely MAS vyplňovat do dotazníků, jsou nadbytečná. Má je k dispozici SZIF na základě žádostí, schválených projektů, dohod o poskytnutí dotací, hlášení o změnách, žádostí o proplacení a kontrol prováděných u MAS v rámci opatření IV. PRV, od SZIF je má pravděpodobně k dispozici ŘO PRV MZE a ostatní údaje nebo data o MAS jsou | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: dostupná jak ve veřejných elektronických databázích, tak na povinně vedených webových stránkách jednotlivých MAS a tak na webových stránkách zastřešujících organizací. Jsou také na webu MZE www.eagri.cz a portálu FARMÁŘ, •předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku a při veřejné prezentaci MAS na MZE, znamená "vystěhovat kancelář každé MAS" a přivézt na MZE několik "krabic od banánů" různých dokladů, na 30 minutovou presentaci. Samozřejmě že je také možné vše dokládat elektronicky, v tom případě není tedy nutné přivést „krabice od banánů“ fyzicky, ale nelze předpokládat, že je vůbec možné stihnout hodnotící komisi doklady připravit, „ukázat“ všechny podklady, kterými MAS dokazují, že ve svých dotaznících nelžou. Ukázat je myšleno buď fyzicky dokázat najít ten správný dokument (a jejich hodně), ukázat je komisi a ta by se s ním ještě měla seznámit, nebo to samé udělat při presentaci přímo na plátno elektronicky. Domníváme se, že to prakticky vůbec není možné. Na jednání KO NS MAS ČR Ústeckého kraje dne 12.července 2011 ve Varnsdorfu zástupci MAS konstatovali, že tento způsob hodnocení MAS je zvolen nešťastně, protože se hodnotí nehodnotitelné. Bylo též ale konstatováno, že nikdo z nás nemá žádný návrh, jak hodnocení provést tak, aby byl objektivní, spravedlivý a uskutečnitelný v reálu. Výše uvedené skutečnosti zakládají pro MAS, jako klientům MZE, podstatně zvýšené administrativní povinnosti v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE. Pokud samozřejmě MAS chtějí obhájit údaje uvedené v dotaznících a chtějí body zde uvedené získat (a tím i finanční prostředky pro rok 2012), tak jim nezbývá, než se doporučením dokladování všeho, řídit. Povinnost to pro MAS ale není. Jen by se při nesplnění vyplnění dotazníku a účasti na presentaci ošidili o značné finanční prostředky, což pravděpodobně většina MAS nechce. Žádáme Vás proto, abyste učinili kroky k tomu, aby nejméně povinnost předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku při veřejné prezentaci MAS na MZE, byla ŘO PRV zrušena, jako nepřípustný přenos povinnosti a práce úředníků na klienta(žadatele), v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE.V ostatním pak, aby bylo postupováno podle platných Pravidel a Dohod. POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3.2012 | Hanačík Stehlík |  | podnět odeslán nám. Ing. Hlaváčkovi k řešení | stále nedošlo k nápravě, čeká se na odezvu z řídícího orgánu PRV, u hodnocení MAS 2011 nedostaly jednotlivé MAS vysvětlení k přidělení bodových hodnot od HK oproti jimi uplatněným bodům. Ani po ¾ roce nemohou MAS aplikovat žádné závěry z hodnocení ke zlepšení práce, MAS nemají odpověď ŘO PRV ani po opakovaných urgencích. Rozšířeno o podnět č.283 – hromadné podání MAS k nečinnosti ŘO PRV vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011. |  | v řešení | sloučeny podněty:283
SZIF | 279 | V rámci doplnění projektu jsou žadatelé vyzývání na doplnění rozměrů u strojů a technologií. | 2012-03-13 |  | Chtěla abych upozornit na nesmyslnost doplňování údajů, doporučených projektů v rámci 14. kola PRV.V rámci doplnění projektu jsou žadatelé vyzývání na doplnění půdorysu projektu u strojů, technologií. Př. žadatel kupuje mobilní stroj - jsme vyzváni na doplnění rozměrů stroje, žadatel bude teprve vyhotovovat výběrové řízení, z kterého vzejde výherce a bude znám rozměr stroje.Tatáž situace je i brusek, kotoučových pil, šatních skříněk pro zaměstnace a pod. Jak je možno vědět rozměry strojů, technologií, když u většiny projektů se bude teprve vyhotovovat výběrové řízení? Je třeba věštecké koule? Každému musí být snad jasné, že př. formátovací pila se dá koupit od min. 10 dodavatelů a každý stroj má jiný rozměr v mm. Když už do půdorysu zaznačím rozměr stroje, žadatel v tu chvíli netuší, jak bude velký a zda bude v levo v rohu nebo v levo uprostřed - dle velikosti.Žadatelé jsou tak nuceni lhát a vymýšlet si. Při proplacení projektů se pak budou dávat nové rozměry strojů a technolog.? a vše se bude měnit.Je možno zveřejnit tiskovou zprávu či dát pokyn na jednotlivé RO SZIF | Je možno zveřejnit tiskovou zprávu či dát pokyn na jednotlivé RO SZIF a popřít tak tuhle nesmyslnost? U strojů technologií nemusí být uváděny rozměry. Dostačující je jejich umístění v prostoru, objektu. | 2012-03-28 | Havlíček |  |  | Mgr. Havlíček zjistí souvislosti a podá informace na příštím jednání
SZIF | 288 | Kontroly dotací z PRV | 2012-03-28 |  | tyto dotace kontroluje SZIF, FÚ, NKÚ a Brusel, jen co víme, ale jistě budou ještě další státní orgány, které mají toto oprávnění někde zakotvené - SZIF má v dotačních podmínkách, že příjemce dotace má povinnost předložit SZIFU roční účetní výkazy. Kdyžto příjemce udělá, odmítají úředníci SZIFU doklady přijmout, což vyvolává pocit nejistoty, zda jsou dotační podmínky splněny či nic | toto je třeba upravit tak, že buď tu povinnost je a pak je tu i povinnost SZIFU plnění přijmout, nebo tuto podmínku z dotačních pravidel vypustit.Nepožadovat kopie dokladů. Když má kontrolní orgán možnost nahlédnout do pvvopisů | 2012-03-28 | Škopová
SZIF | 294 | Nerespektování lhůt u SZIF | 2012-04-23 |  | Nerespektování 60denní lhůty: Regionální odbory SZIF zatěžují administrativně zemědělce a blokují jim peníze na základě nerespektování dohodnutých pravidel u lhůt. Lhůta pro odpověď na změnové hlášení činí 60 dnů, a těsně před jejím vypršením zašle RO SZIF sdělení, že je „záležitost v řešení“. Tímto pokládá RO SZIF svoji povinnost za splněnou. Uvedené případy se opakují, když následná formulace zní, že „záležitost je stále v řešení“. Problém spočívá v tom, že zemědělec si stanoví termín pro podání žádosti o proplacení, tzn. datum, kdy přinese vše na SZIF. K tomuto dni musí mít zemědělec vyřízená všechna změnová hlášení (tj. schválená od SZIF). Bohužel zemědělec nemůže toto datum efektivně stanovit, protože se nemůže spolehnout na SZIF. Nutnost počítání s prodleními SZIFu vede k tomu, že farmář si jednak dobrovolně a v mnohých případech nedobrovolně odsunuje datum proplacení dotace z projektu. | Požadavek SMO: Uvedená lhůta 60 dnů je příliš dlouhá - měla by být zkrácena na 30 dnů a být definována nikoliv jako lhůta pro vyjádření, ale jako lhůta pro vyřízení. Ze strany vedení SZIF byla přislíbena náprava a zkrácení lhůty na 30 dnů. Protože některé regionální odbory SZIF ani po dvou letech lhůtu 30 dnů reálně nerespektují, dovolujeme si tento náš podnět doplnit o požadavek, aby SZIF pro ABK zpracoval a předložil krátký přehled o tom: 1) kolik hlášení bylo vyřešeno bez využití (zneužití) postupu, který jim systém dovoluje, tzn. splnění si lhůty nicneříkajícím oznámením zemědělci „záležitost je v řešení“ 2) u kolika hlášení byl uvedený postup využit. | 2012-04-25 | Havlíček |  | náměstek Mgr. Boček dané projedná s vedením SZIFu a zadá vypracování následné analýzy | Ing. Krogman požaduje, aby SZIF pro ABK zpracoval a předložil krátký přehled o tom, kolik hlášení bylo vyřešeno bez využití (zneužití) postupu, který jim systém dovoluje, tzn. splnění si lhůty nicneříkajícím oznámením zemědělci „záležitost je v řešení“ a u kolika hlášení byl uvedený postup využit.Uvedený přehled je nutné zpracovat dle jednotlivých regionálních odborů a stačí jej zpracovat pouze za opatření /podopatření/ záměr Modernizace zem. podniků.Jako rozhodné časové období navrhuje 1. 1. 2011-31. 3. 2012.
SZIF + MZe | 295 | Pastevní deníky | 2012-03-01 |  | Úvodem bych Vám chtěla poděkovat za skutečnost, že jsme díky Vám přišli o dotace v rámci agroenvironmentálních opatření za rok 2011. Jsme malá sezónní farma zabývající se agroturistikou a přežívající víceméně díky dotacím za ošetřování travních porostů. Dle informací MZe a SZIFu rozhodla antibyrokratická komise o zrušení pastevních deníků. Na jedné straně možná zbytečný dokument, ale na druhé straně jedině díky nim bylo možno prokázat, kdy byli koně na pastvinách a kdy ne a díky tomu nám vycházela intenzita pastvy.Naše farma se zabývá agroturístikou. V sezóně jednak jezdíme s klienty na koních prakticky denně, jednak pořádáme putování na koních. V tu dobu nejsou koně na pastvinách. Pokud existovaly pastevní deníky bylo možno tuto skutečnost zaznamenat a při výpočtu zohlednit.Výpočet, kdy vydělím jedno číslo druhým, neodpovídá skutečnosti. Argument SZIFu, že všechna zvířata jsou napojena ha hektary luk uváděné v LPIS, je nesmyslný. Louky pouze paseme, seno kupujeme: Jednak nemáme potřebnou techniku a jednak by uvedené hektary všechna zvířata určitě neuživila celoročně. Takže počítat intenzitu za určité období je stejně zkreslené číslo, které vyžaduje nařízení vlády a nevypovídá o ničem. | Rovněž je nesmyslné, že všechny koně jsou přepočítávány na VDJ stejně, ať již se jedná o velkého koně nebo poníka. V evidenci hnojení (příručka vydaná SZIF) je uvedeno, že VDJ se rovná 500 kg živé váhy. Nelze porovnávat např. českého teplokrevníka se shetlandským poníkem. Pokud je to rozlišeno v evidenci hnojení, mělo by to být rozlišeno i jinde. Dle mého názoru by měla metodika být jednotná. Obracím se na komisi se žádostí, aby prověřila výpočty intenzity u chovu koní (a její prokázání) a přepočet koní na VDJ. Zároveň se obracím na Asociaci chovatelů koní, aby znovu požádala Ministerstvo zemědělství o totéž (dle mých informací již přepočet na VDJ několikrát u MZe rozporovali). Rovněž SZIF prý upozorňoval na totéž, ale bohužel vždy bezvýsledně. | 2012-04-25 | Havlíček |  |  | 16.3. 2012 odeslaná odpověď, následně po přehodnocení podnět zařazen na jednání
PGRLF | 52 | 1. žádost o dotace musí každý rok obsahovat stále stejná identifikační data, registraci podnikání musíme dokonce dodat v úředně ověřené kopii. 2. PGRLF kontroluje dotaci ve výši 6.000,- Kč 4x | 2010-11-15 | pravidelně | 1.Zemědělec musí stále dokola kopírovat stejné doklady. Některé zbytečně ověřovat. 2. Zemědělec je neustále obtěžován kontrolami na směšně malou částku. 4 návštěvy stojí více peněz než zemědělec obdrží. | 1. Zřídit profil podnikatelského subjetku - pokud nedochází ke změnám /druh podnikání, č. účtu atp. nepožadovat každoročně stejné doklady. 2. Dotace vyplácené v malých částkách kontrolovat zjednodušeným systémem /doložením faktury a namátkovou kontrolou/. | 2011-03-30 | Mareš
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 2011-03-30 | Krogman Vihan
LPIS | 236 | Znázornění eroze v LPIS | 2011-11-02 |  | Na základě již uskutečněných seminářů k využívání Portálu farmáře a na základě množících se podnětů od selské veřejnosti bychom za ASZ ČR navrhovali, aby znázorněná vrstva eroze v LPIS byla zastoupena pouze 3 barvami takto: - Zelenou (erozně neohrožená plocha) - Žlutou (plocha mírně erozně ohrožených - MEO) - Červenou (plocha silně erozně ohrožených - SEO) | V současné době je tu však škála 6 barev, což podle našeho názoru opravdu mate uživatele a znepřehledňuje orientaci v mapách. Pokud jsou stanoveny podmínky ve třech úrovních erozních ploch, měly by tak barvy být pouze tři, aby nevznikal dojem, že jsou tu ještě nějaké další přechodné vrstvy, na které se vztahují ještě jiné podmínky | 2.11./14.12.2011/ 22.2.2012 | Krogman | 2012-02-24 | Z vyjádření Ing. Tobolky : „ Odbor CPR s předloženým návrhem souhlasí a předává jej k vyjádření odboru přímých plateb (věcný garant). Po odsouhlasení tímto garantem zajistí odbor CPR úpravu barev vrstvy erozní ohroženosti v termínu její nejbližší aktualizace (pravděpodobně 1. 7. 2012).“ | bude řešeno v rámci technických aplikací eAGRI pro r. 2012,v této oblasti ke změně zatím nedošlo a další možný termín je od 1. 7. 2012. Dotčeným zemědělcům a dalším působí odstíny barev zbytečné problémy dané odlišnými zobrazovacími schopnosti různých monitorů (mezi stávajícími barvami jsou např. 3 odstíny zelené). Odeslán proto dopis řediteli CPR Ing. Tobolkovi, aby se s účinností od 1. 7. 2012 na základě množících se stížností ohledně znázornění vrstev eroze provedlo zúžení barevného spektra tak, aby odpovídalo 3 stupňům erozní ohroženosti |  | sledovat realizaci úkolu | sloučeny podněty: 257
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan Krogman Kysela |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan Krogman Kysela |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 29 | Neustálé ověřování živnostenských listů, přiznání k daním | 2010-11-12 | často | Přiznání dokládat potvrzené k žádostem o úvěr i k již běžícím úvěrům tzn. oni si v rámci jedné pobočky, firmy,banky nepředají onu listinu o jedny dveře dál, protože já jako klient něco chci, tak si to dodám znovu (spolupráce veškerých poboček s Finančím úřadem - pouze podepíši souhlas a oni ať si to vyžádají od Finančního úřadu - pokud to potvrdí Finanční úřad není třeba zase ověřovat) |  | 2011-03-30 | Stehlík Vihan
MZe | 101 | Zbytečné dokládání totožných informací pro každou jednotlivou žádost o dotaci z MZe, většinou ve dvou vyhotoveních - zbytečné plýtvání papírem v době elektronické komunikace | 2010-11-25 | často | Ke každé jednotlivé žádosti o dotaci z programů MZe (kontrola užitkovosti, podpora ozdravování polních plodin, poradenství a vzdělání, podpora pojištění atd.) je třeba zvlášť doplnit (většinou ještě ve dvojím vyhotovení) tyto totožné dokumenty - identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C, doklad o registraci podnikání ve vztahu k přemětu dotace, doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, u podpory pojištění dokonce i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (který je veřejně přístupný na portálu www.justice.cz). | Elektronické podání žádostí, naskenované kopie dokladů namísto fotokopií, vytvoření jednotné databáze s příslušnými údaji o fyzických a právnických osobách podnikajících v zemědělství a jejich automatická aktualizace z relevantních úředních databází - základní registry. | 2011-03-30 | Stehlík Vihan
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík Vihan
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík Vihan
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemku na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2.2012 | Vihan Stehlík | 2011-11-25 | je připravený legislativní návrh na změnu v Zemědělském zákoně | toto není požadavkem dle směrnic EU, pokud není rozpor vlastník – uživatel, probíhá vše dle LPIS. V případě problému se musí zahájit správní řízení a ukončí se i vyplácení dotace. |  | v jednání
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3.2012 | Hanačík |  |  | proběhlo jednání s ředitelem odboru vodovodů a kanalizací Ing. Jiřím Dudou, nejasnosti a absence přesného postupu v Pravidlech. Další jednání 11. 1. 2012, na úrovni MZe. Rozšířeno o podnět č.246 Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina". Projednáno, podnět č. 246 projednán s obcí Vižina v III. /2012, oba podněty řešeny společně. |  | v řešení | společně s podnětem : 246
MZe | 239 | Kontrolní tabulky C-C | 2011-12-06 |  | Kontrolní tabulky C-C neměří všem stejně – nutno předělat rozsah a závažnost tak, aby odpovídaly sankcím. Sankce jsou vždy procenta z dotací celé farmy proto by měl rozsah provinění být také měřen jako procento z celé farmy. Jeden farmář má zatravněný jenom jeden blok a jiný jich má 200. Když každý z nich rozorá jeden blok, nedostanou stejnou sankci. Za stejnou míru provinění není stejná sankce ani absolutně ani poměrně.Závěr není možné měřit rozsah v hektarech a udělovat za to sankce v procentech, rozsah musí být měřen také v procentech. Když to jde u některých kontrolních tabulek tak to požadujeme sladit u všech kontrolních tabulek C-C.Dobře stanovený rozsah porušení je u GAEC 3 Rozsah střední: Opatření byla použita na 10-15% ploch (naopak chybí závažnost porušení). U některých kontrolních tabulek je dokonce problém násoben zaměňováním rozsahu za závažnost – GAEC 7 – Rozsah je měřen počtem bolševníků na bloku bez ohledu na velikost bloku a závažnost porušení je měřena opět rozsahem tentokrát procentem znamenajícím výskyt bloků s neregulovaným bolševníkem. Špatně stanovený rozsah je nejenom u GAEC (č.: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9) ale i u celé řady kontrolních tabulek SMR 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, - například SMR 1/2 Zásahy do krajinných prvků – rozsah je stanoven počtem kusů poškozených stromů nikoli procentem poškozených KP z celkového počtu KP. | Kontrolní orgány v celé řadě případů aplikovaly sankce způsobem, který spíše odpovídá správnímu řízení, ale je zcela nevhodný pro sankce v rámci C-C. Ve správním řízení se stanoví výměra porušení a podle této výměry se pak stanoví sankce a to nad rámec sankce C-C. Bohužel v rámci porušení C-C se sankce stanoví procentem přes veškerou farmu a není systémově správné na ni aplikovat tento způsob měření rozsahu. Navíc to není ani potřeba, když je tento způsob sankce použit souběžně na stejný případ ve správním řízení. | 14.12.2011/25.1./22.2. /28.3.2012 | Krogman |  |  | proběhlo jednání s VŘ. Sekáčem : VIZ. ZÁPIS ZE 42.JEDNÁNÍ ABK |  | v řešení
MZe | 240 | TTP - limit 30 cm po 31.10. | 2011-12-06 |  | Limit 30 cm po 31.10. pro TTP jako GAEC 9 zhoršuje konkurenceschopnost českých zemědělců, v zahraničí takto nemají. V zahraničí jsou kontroloři natolik erudovaní, že poznají tak jako každý zemědělec, zda byl pozemek v daném roce posekán, nebo se jedná o stařinu z minulého roku. Bohužel kvůli pohodlnosti to SZIF takto stanovil. Zemědělci nemají po 31.10. v ČR kde pást, případně kde zimovat, protože musí být všechno vysekané nebo zmulčované. Požadujeme tuto podmínku zrušit na blocích, kde jsou současně AEO závazky, které jasně specifikují dvojí seče, jasně stanovují povinnost chovat přežvýkavce a další podmínky. Je alarmující, nakolik je schopen úřední šiml řehtat: Často kladené dotazy na webu MZe: GAEC 9: Jak bude probíhat kontrola tohoto standardu? Při kontrole na místě bude posuzována výše travního porostu – bude provedena série reprezentativních měření a z nich stanovena průměrná hodnota výšky porostu. Polehlý porost bude „nadzvednut“ a následně změřen. Nalezení nedopasků pak není porušením GAEC 9 (pozor na nutnost plnit ostatní podmínky, například AEO tituly). | Navrhujeme minimálně následující změnu formulace: stávají znění: GAEC 9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis^16) nestanoví jinak. nové znění: GAEC 9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud není zařazen v opatřeních dle jiného právního předpisu^16. ^16) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. V dalším kroku bude nutné novelizovat duplicitní požadavky v těchto předpisech, například dvě seče a zároveň 30 cm. | 14.12.2011/25.1./22.2. /28.3.2012 | Krogman |  |  | proběhlo jednání s VŘ. Sekáčem : VIZ. ZÁPIS ZE 42.JEDNÁNÍ ABK |  | v řešení
MZe | 273 | Zákon a vyhláška | 2012-02-20 |  | Dobrý den, když jsem před časem reagoval na novou vyhlášku a zákon (viz níže) neměl jsem tušení o Antibyrokratické komisi a svůj názor jsem vyjádřil panu ministrovi, ing. Petru Bendlovi.Dnes, po přečtení nabídky Antibyrokratické komise, jsem se zprvu zasmál, že se vytvoří zákon a já ho budu „připomínkovat“ u stejného subjektu, MZe.Ale asi jinak to nejde, i když mi to připadá jako Kocourkov a ne Česká republika.Přikládám část předmětné korespondence: Nejmarkantnější výhrady: Zákon č. 245 / 2011 Sb. - § 51 odst. 1 písm. b) použití osiva namořeného přípravkem …… oznámí 3 dny před vysetím ….. .Neznám jediný rozumný důvod proč to nemůže být 4, 5 a více dnů předem – před setím Nahlásím setí 3 dny předem (jak jste Vy mi stanovil zákonem), zaprší, porucha aj., nezaseji a znovu musím oznamovat a 3 dny čekat. Vám to připadne normální, nebo se snad svět už zbláznil? Kde v UNII takovéto omezení mají? Vyhláška 33, ze dne 19. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 327 / 2004 Sb.o § 6c odst. b) bod 3. den a hodinu aplikace c) bod 1. pozemek identifikovaný parcelním číslem, ……. Denně ošetříme cca 200 ha, což je cca 1.070 parcelních čísel – slovy: jedentisícsedmdesát parcel. Vzhledem k tomu, že se tato povinnost vztahuje i na aplikace kdy ještě včely nelétají (únor, březen), takže denně a to min. 3 dny dopředu musím napsat 1.070 parcel, 1.070 obcí, 1.070 katastrálních území, 1.070 výměr v ha, 1.070 záznamů druhu plodiny, 1.070 obchodních názvů, 1.070 aplikačních dávek a 1.070 datumů. | A k těmto datům ještě rozepsat aplikační hodiny – opět minimálně 3 dny předem. (včelaři jsem ukázal vzor jednoho dne, tak se tomu jen zasmál a prohlásil mne za blázna, zda-li ho budu s tím ……) Jak to všechno napíši, tak to rozešlu e-meilem na obecní úřady (nevím kdo se v tom vyzná a kdo to bude denně číst?), pro včelaře toto vytisknu a rozvezu domů – najedu při tom cca 28 km. Kdy bude čas jít do terénu, na pozemky asi není podstatné .Ten, který naplánuje hodinu aplikace na 1.000 parcelních čísel 3 dny dopředu to musí být machr, jasnovidec a nebo ten který tuto vyhlášku tvořil. "Nevymýšlet ptákoviny a třetí cestu" a normu a vyhlášku převzít z EU, viz Německo, Francie, tak jak tvrdíte, že chcete sjednotit normy a vyhlášky a NE ZNEVÝHODŇOVAT ČESKÉ ZEMĚDĚLCE.Ochranu včel nevyřeší nekvalitní vyhláška (paskvil), ale mj. cílevědomá každodenní práce všech zemědělců. A firma je také tak úspěšná jak má kvalifikované vedení. České zemědělství bude rovněž tak úspěšné jak bude mít kvalifikované vedení. Dnes máme GAEC, CROSS COMPLIANCE a na vše normy a vyhlášky a kvalita potravin má stále sestupnou tendenci, jak přiznává náš pan ministr. Tak kde je asi chyba? Jak jsme mohli dříve pít mléko bez všech těchto nařízení. Možná, že se najde ve Vašem kolektivu také někdo, kdo si ještě pamatuje, že se z koupeného mléka v obchodě dala vyrobit kvalitní kyška. A včelí med byl od včel. Nevím kdo tvoří Antibyrokratickou komisi, k čemu a komu slouží, ale podle řazení na webových stránkách je součástí MZe, takže je to k politování. Ministr, MZe vydá zákon, vyhlášku, a Antibyrokratická komise řeší (doufám) mou připomínku. Prosím také o zodpovězení mé otázky zda-li jste byli seznámeni s předmětnou vyhláškou a zákonem před jeho podpisem. | 22.2./28.3./25.4.2012 | Perlinger |  |  | na 14. 5. domluvena schůzka s vedoucím OBO SRS Plzeň (Ing. Roman Zahálka)
MZe | 275 | Zákon o myslivosti novelizovat ve smyslu snadnějšího vytváření honiteb | 2012-02-21 |  | Vytvořit nebo změnit honitbu je především velký byrokratický problém, neboť vyžaduje spoustu administrativních úkonů pro naplnění litery zákona.Při důsledném rozboru drobných vlastníků pozemků ze kterých se skládá většina honiteb v ČR, by se zcela určitě našly nesrovnalosti odporující podkladům pro vytvoření souvislé honitby. Podrobnosti není třeba rozepisovat, znalci vědí. | Vytvářet honitby dle tohoto pořadí předností a za těchto předpokladů: a/ Naprosto zřetelné a komplexní vlastnictví pozemků jednoho či více vlastníků pro vytvoření honitby v rozloze dané zákonem bez ohledu na katastrální hranice obcí b/ Honitby patřící obcím, které jsou zastoupeny volenými samosprávnými orgány, by se utvářely na základě katastrálních hranic dané obce a případné spory by řešil nezávislý státní orgán na úseku myslivosti na úrovni obce s rozšířenou působností.Rozpory mezi dvěma ORP by řešil krajský úřad. Honitbu či honitby vytvořené na základě katastrálních území by volené samosprávy pronajímaly v tomto přednostním pořadí: 1/ Mysliveckému sdružení vlastníků honebních pozemků v dané honitbě. 2/ Mysliveckému sdružení občanů žijících na daném katastru 3/ Mysliveckému sdružení ostatních občanů Státní pozemky, nedosahující výměry pro ustanovení honitby patřící státu, kvůli omezení byrokracie byly by zastoupeny orgány státní správy na úrovni obce z rozšířenou pravomocí a tyto orgány na úrovni ORP by ze zákona honitbu také schvalovaly.Minimální roční nájemné z obecní honitby by měl stanovit zákon a jeho výše by měla pokrýt administrativní náklady obce spojené se správou honitby. Např. 10 Kč za 1ha. | 22.2./25.4.2012 | Stehlík |  |  | Ing.Stehlík informoval o novelizaci zákona o myslivosti. V současné době probíhají školení k danému tématu s cílem poskytnout zemědělcům potřebné odborné rady (pořádá např. ASZ), problematika honiteb konzultována i s náměstkem Úseku lesního hospodářství Ing. Braumem s cílem ujasnit pravidla k výkladu zákona o myslivosti. V 6/2012 bude publikována příslušná metodika. |  |  | autorovi podnětu odeslaná odpověď
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4..2012 | Škopová Vojtěch |  |  | v květnu proběhne jednání ve složení Ing. Vojtěch, Ing. Škopová. Mgr. Kysela a poradce ministra p. Žák
MZe | 283 | Hromadné podání MAS k nečinnosti ŘO PRV vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011 | 2012-03-27 |  | Přebujelá byrokracie obtěžuje neplněním zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizaci a liberalizaci z IX./2010. V průběhu července až září 2011 proběhlo tzv. Hodnocení MAS 2011 (v opatření IV.1.1. PRV). Všechny MAS, které realizují opatření IV.1.1 PRV jsou k jeho plnění vázány Dohodou se SZIF (Veřejnoprávní smlouvou), kterou uzavřely na základě Strategického plánu Leader (SPL), schváleného ze strany MZe. Dohoda (Smlouva) je závazná pro obě smluvního strany a při jejím podpisu bylo pro kontrolu míry plnění Dohody stanoveno Pravidly kritérium „míra plnění SPL“. Stejně tak pro stanovení tzv. Bonusu roční alokace, tedy finanční alokace.Pro rok 2011 bylo toto kritérium po 4 letech cílení práce MAS změněno Pravidly v rozporu se schválenými SPL a uzavřenými Dohodami, jako „míra celkového fungování MAS“. Při hodnocení byla posuzována tzv. „míra celkového fungování MAS“, v rozporu s uzavřenými Dohodami.Po provedení hodnocení byla ŘO PRV podána jednotlivým MAS (10.10.2011) informace o tzv. bodovém hodnocení ze strany Hodnotitelské komise (HK). Připojená tabulka ani průvodní text žádným způsobem neinformovali o tom,- proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy),- vysvětlení, komentář nebo zdůvodnění k tomuto přidělení bodů HK s tím, aby MAS mohla závěr HK vyhodnotit, přijmout či odmítnout a zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období,- zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na základě základní a obecné informace o hodnocení, se většina MAS z ČR obrátila na ŘO PRV s žádostí, aby MAS sdělil, proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS než uplatněné MAS v dotaznících, se zdůvodněním jejich přidělení HK, stejně tak zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na tyty žádosti ŘO PRV, až na marginální výjimky, nereagoval.Nereagoval ani po urgencích a žádosti zůstávají bez jakékoli odpovědi i po 3/4 roce přesto, že další sledované monitorovací období končí už za 3 měsíce.MAS tak nemohou kvalifikovaně zohlednit závěry „hodnocení“ do dalšího sledovaného monitorovacího období (VII.2011 – VI./2012). | Problém lze vyřešit aplikací a kontrolou plnění zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizace a liberalizaci Pravidel z IX./2010. Konkrétně: Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně sdělil každé jednotlivé MAS, hodnocené v roce 2011, písemně: 1. Proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících. 2. Zdůvodnil přidělení bodů HK (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy). 3. Jak bylo toto hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012 a uvedl celý výpočet bonusu finanční alokace platný pro konkrétní MAS, vč. konkrétní částky. 4. Provedl poučení MAS k vyhodnocení závěru HK vyhodnotit aby MAS mohla dodatečně zohlednit do aktuálního monitorovacího období. Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně připravil hodnocení MAS v roce 2012, tak, aby: 5. Předchozí absence ze strany ŘO PRV neovlivnila vlastní hodnocení (nebude k tíži MAS). 6. Hodnocení MAS 2012 v opatření IV.1.1. PRV proběhlo v souladu s uzavřenými Dohodami se SZIF (Veřejnoprávními smlouvami), schválenými SPL a výhradně vlastní činností MAS. 7. Bonus roční finanční alokace byl stanoven na základě míry plnění SPL, ve smyslu uzavřených Dohod. 8. Nadstavbová činnost MAS, nad rámec plnění SPL, byla hodnocena samostatně, např. způsobem typu „soutěž Vesnice roku v POV“ nebo „Oranžová stuha“, toto hodnocení nemělo vliv na stanovení bonus roční finanční alokace a bylo případně samostatně finančně ohodnoceno. | 28.3./25.4.2012 | Hanačík |  | podnět předán ke sjednání nápravy ve věci ŘO PRV, cestou náměstka min. Ing. Hlaváčka. . | Do jednání ABK bez odpovědi a návrhu řešení. ŘO PRV nevyřešen, urgovat vyřešení - v opačném případě návrh do PM
MZe | 284 | Potvrzení bezdlužnosti | 2012-03-28 |  | dokládá se od všech zdravotních pojišťoven, ČSSZ, Celní správy, FÚ ke každé žádosti o dotace | Nalézt systém, kt. by umožnil výstupy bez korespondence mezi institucemi a žadatelem. Za vrchol byrokracie považujeme, když CÚ, u něhož je podáván nějaký návrh, vyžaduje předložit potvrzení bezdlužnosti u CÚ, vybírá za to poplatek, potvrzení pak odešle žadateli, ten ho přiloží k žádosti a odešle zpět CÚ. CÚ je také specialista na přerušování řízení např. jen proto, že žadatel nepřiložil oveřený výpis z OR, přitom by stačilo zvednout telefon.. | 2012-03-28 | Škopová
MZe | 287 | Zákon na ochranu vod | 2012-03-28 |  | nová povinnost: nepropustnost jímek může potvrdit jen tzv. oprávněná osoba, tj. ten, kdo na to bude mít příslušné, zřejmě opět nějaké nové, osvědčení - je jasné, že takové potvrzení o nepropustnosti bude dražší než je tomu dosud - opět se na náš úkor určitá skupina lidí bude obohacovat a rozšíří tak už teď dost dlouhou řadu různých poradců a osvědčovatelů: EIA, IPPC, Plány ZSZP, měření emisí z komínů, sušiček a čerpacích stanic PHM ... | ponechat stávajíci praxi | 2012-03-28 | Škopová
MZe | 290 | Novela zákona o DPH, tzv. přenesená daňová povinnost | 2012-03-28 |  | týká se stavebních a montážních prací a prodeje šrotu: faktura se vystaví bez daně, zaplatí se bez daně a pak se daň odvede a zároveň vybere - má to zabránit daňovým únikům - přitom největší daňové úniky jsou v obchodě s PHM a na ten se přenesená daňová povinnost nevztahuje a prý to ani nehrozí - vypadá to, že je to je alibi, aby se mohlo říci, že se proti těmto podvodům něco dělá, ale aby to nezasáhlo podstatu - takže výsledkem je, že plátce DPH má mnohem komplikovanější daňové přiznáni a ještě ho musí odesílat elektronicky na MF (což není zase tak banální úřední výkon) a ,,chtěného" cíle stejně není dosaženo-proč se takto šikanují poctiví podnikatelé? | zjednodušit a sjednotit systém | 28.3./25.4.2012 | Škopová Burkoň |  |  | vypracovat za ABK materiál, kterého obsahem bude, jakým způsobem dané zatěžuje zemědělce
MZe | 291 | Výjimky u EZ | 2012-04-17 |  | 1) Žádost - Zatímco v jiných zemích EU je např. u vitaminů generelní výjimka, tak v ČR musí farmáři o každé jednotlivé povolení žádat. Navíc jsou vystavováni dalším potenciálním kontrolám ze strany ÚKZÚZ. Absurdní je zejména nutnost v žádosti popisovat „přijatá opatření ke zlepšení kvality krmiv a složení krmné dávky“ i tam, kde to není reálně možné, např. když je zřejmé, že při produkci masa či mléka v našich klimatickým podmínkám je přidání vitaminů nezbytné (bod 4 žádosti).Dle našeho názoru je nadbytečnou administrativní a finanční zátěží i bod týkající se „Složení současné krmné dávky a doložení kvality statkových krmiv“ (bod 3 žádosti) – tyto údaje jsou každoročně u každého ekofarmáře zjišťovány v rámci kontroly a certifikace EZ, navíc jsou duplicitně kontrolovány příslušnými obecnými kontrolními organizacemi. Duplicitní je i uvádění Celkové výměry dle LPIS – tyto údaje má MZe k dispozici. Sporný je i požadavek na přesný počet kusů hospodářských zvířat, pro která se žádá o výjimku – ve výkrmně se mění počet kusů dobytka každý týden – postačující by byla dle našeho názoru kategorie zvířat. 2) Metodický pokyn - V souvislosti s výše uvedeným návrhem žádáme bezodkladně vypustit nadbytečnou zátěž a nadbytečné kontroly i z Bodu č. 2.9 Metodického pokynu č. 2/2010 z důvodů, které jsou výše uvedeny. Je absurdní, pokud podmínkou udělení výjimky je přijetí opatření na straně zemědělce i tam, kde to vzhledem k přírodním podmínkám (zeměpisné šířce) není reálné či ekonomické | Způsob aplikace evropského předpisu 889/2008, příloha 6, uvedený ve dvou předchozích bodech znevýhodňuje oproti ostatním státům (Německo, Rakousko, Slovenská republika atd.) Českou republiku, resp. její zemědělce a výrobce minerálních lizů. | 2012-04-25 | Krogman |  |  | do poloviny května změnit stávající metodický pokyn ( ve spolupráci Mgr. Kysela)
MZe | 292 | Malofaremní zpracování a prodej ze dvora u produkce rostlinného původu | 2012-04-22 |  | V současné době platí vyhláška o malofaremním zpracování a prodeji ze dvora pro tzv. živočišnou produkci (zpracování mléka, masa). Bohužel stále chybí vyhláška pro malofaremní zpracování rostlinné (neživočišné produkce). Podávali jsme na tuto problematiku dotaz u Státní potravinářské a zemědělské inspekce - bylo nám odpovězeno, že dokud nebude k problematice příslušná vyhláška, musí SZPI požadovat stejná opatření u malých zpracovatelů jako u velkých zpracovatelských podniků. Přitom evropské normy umožňují jednodužší podmínky i pro tento druh malofaremního zpracování. |  | 2012-04-25 | Škopová Šebek
MZe | 293 | ČÚZK | 2012-04-25 |  | Po zveřejněném záměru ČÚZK, že si občané budou v podstatě nedobrovolně platit 100-200 korun za to, že jim úředníci katastrů nebudou svévolně a bez jejich vědomí manipulovat s jejich majetkem, došlo k další řadě jednání, ve kterých byl ze strany navrhovatelů změn k předloženému zákonu uplatněn i protest proti záměrům na výběr výpalného.Vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK, k tomu píše:„ …důkladně jsme se zabývali možnostmi, jak zabezpečit maximální informovanost vlastníků nemovitostí o probíhajícím řízení o povolení vkladu, aby bylo možné vyloučit neinformovanost vlastníka o probíhajícím vkladovém řízení i pro případy, že by se někdo snažil dosáhnout vkladu práva podvodným způsobem“. Předložený návrh ČÚZK proto uvažuje o tom, že pracovníci katastrálních úřadů sami uvědomí majitele o probíhajícím řízení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou.Proto navrhuje do znění připravovaného zákona tento paragraf:„Po vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, o tom příslušný katastrální úřad informuje účastníky řízení o povolení vkladu prostřednictvím datové schránky. Jinak, než prostřednictvím datové schránky, se tato informace nezasílá.“Navrhované řešení je jistě daleko lepší, než původní nestoudný požadavek na výpalné, ale stále se dokola řeší fakt, že špatná práce úředníků ČÚZK podložena nezákonnou vyhláškou se napravuje dodatečnými opatřeními a navíc ani ta nejsou navrhována komplexně. Zdůvodnění uvádí, že pouze účastníci řízení o povolení vkladu, kteří o to projeví zájem tím, že mají zřízenu datovou schránku, budou informováni i v průběhu řízení o povolení vkladu a o tom, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba. | Na jiná řízení, (jde především o šikanózní návrhy na duplicitní zápisy vlastnictví apod.) se návrh zřejmě nevztahuje. Jde tedy, jako obvykle u ČÚZK, jen o polovičaté řešení, které se opět vyhýbá základní povinnosti, kterou by měl katastrální úřad splňovat, a kterou mimochodem plnil od svého vzniku až do roku 1938.Zřejmě většina vlastníků přijme řešení formou datových schránek. Řešení to není, ale alespoň budou informováni o pokusech jim jejich majetek odcizit nebo jinak s ním neoprávněně nakládat. Poskytnutá informace jim umožňuj včas zvolit obranné řešení.Návrh dr.B.jistě musel být v souladu s názory vedení ČÚZK, které je možné podezřívat z nekalých záměrů a dokonce možná i z obohacování. Pokud totiž přezkoumávají odborníci IT technologií návrhy soukromých firem na elektronický dohled nad katastrální evidencí, a k tomu jimi navrhovanou cenu při porovnání oficiálních cen ČÚZK na dálkové získání dat, pak tyto firmy s vysokou pravděpodobností jsou připojeny jinak, než je obvyklé. Tedy přímo do serverů katastru. A to by bez pomoci vedení ČÚZK nešlo. I když jde jen o kvalifikovaný odhad, nebylo by překvapením, kdyby se potvrdil.Návrh alespoň z části eliminuje trvale negativní styl řízení ČÚZK a je jasné, že musí být konformní se záměry vedení ČÚZK. Že dosavadní postup a jednání vedení ČÚZK by v řadě zemí skončilo vězením pro zneužití úřední moci pro její čelní představitele, se dokazovat nemusí. Stačí si hledačem internetu najít pravidla jiných vyspělých zemí. To jen v Česku si politici a státní úředníci dělají, co chtějí, ačkoliv nejvyšší zákony jasně říkají, že mohou dělat pouze to, co jim zákon dovoluje. Dr. B., která nepochybně patří na ČÚZK k dobré odborné skupině, hledá řešení za stavu, který je právně pokroucený a vyhláškou ČÚZK nezákonný. Ve zdůvodnění proto takticky uvádí, že: „jde o nadstandardní přístup správního orgánu k informování účastníků správního řízení nad rámec určený správním řádem. Informování prostřednictvím datové schránky plně odpovídá tendencím vlády podporovat elektronickou komunikaci mezi účastníky správních řízení a správními úřady, přičemž náklady na doručování prostřednictvím datové schránky jsou nulové. Každá osoba bude mít zaručeno, že pokud bude mít zřízenu datovou schránku, získá i informaci, kdy byla v katastru nemovitostí vyznačena plomba. Bude mít tak jasnou informaci, že její návrh byl již doručen příslušnému katastrálnímu úřadu (pokud návrh na vklad byl doručen jinak než osobně), neboť nejpozději následující pracovní den, musí být v katastru nemovitostí plomba vyznačena.“.Protože zřízení datové schránky je bezplatné a její obsluha je velmi podobná obsluze běžné mailové schránky, je návrh řešení (alespoň dočasně) přijatelný. Skutečně významně snižuje riziko případného podvodu. Zda bude i realizován, ukáží další jednání a nakonec až projednání samotného zákona. | 2012-04-25 | Šebek | 2012-04-25 |  | viz. zápis z 43.jednání s předsedou ČÚZK |  | vyřadit
ČMSCH | 150 | 1.) Oblast chovu včel 2.)Včely – hlášení OÚ (aplikace chem. ochrany) 3.) Zbytečné Potvrzení o registraci | 2011-01-23 | občas | Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť do ústřední evidence ČMSCH a.s. Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.Hlášení se zasílá 1x ročně vždy k 1.9. Když je cca 50 000 včelařů-výdaje jsou při současné ceně poštovného(10 Kč za dopis) 500 000 Kč má výdaj ČMSCH a.s tím,že rozesílá každému chovateli včel dopis s upozorněním.Přibližně podobný výdaj 500 000 Kč vznikne na straně součtu všech včelařů. | Chovatel včel-člen Českého svazu včelařů i nečlen ČSV podává každým rokem v září "ŽÁDOST VČELAŘE O PODPORU Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.D.+PODKLADY PRO STATISTICKÝ VÝKAZ".Proč by nemohlo dojít ke spojení s touto žádostí doplněním o "HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍM STANOVIŠŤ"do ústřední evidence ČMSCH a.s. Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť přímo ČMSCH a.s. by zůstalo jen pro nového včelaře-kvůli přidělení registračního čísla chovatele.Roční aktualizace by ČMSCH a.s. obdržel z přílohy ŽÁDOST VČELAŘE O PODPORU Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.D. | 30.3./27.4./25.5./22.6./5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2. 2012 | Vihan Stehlík | 20.4./28.4.2011/21.2.2012 | proběhlo jednání se zástupci ÚKZÚZ, SRS, IT a MZe- vypracovaný harmonogram od r. 2013, proběhne další jednání o dopracování podrobností | 21.2. proběhne jednání se zástupci SRS a MZe, kde se domluví zpracování jak legislativní tak technické(v LPIS) |  | v řešení | viz.stanovisko ČMSCH + Centr.pracov.registrů sloučeno s podnětem : 253,140,137,16
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vihan Vojtěch
VODA | 272 | Klecový chov pstruhů vs. Povodí Ohře s.p. | 2012-02-20 |  | Jedná se o klecový chov pstruhů Nechranice, produkce 40T ročně s vlastní odchovnou násady. Máme existenční problémy, jelikož jsme v nájmu u Povodí Ohře s.p.V roce 2003 jsem odkoupil klecový chov pstruhů na Nechranicích od dceřiné společnosti Povodí Ohře firmy Salmo bohemia. V této době mi byla nabídnuta vedením Povodí Ohře smlouva na 15 let s možnosti dalšího prodloužení. Vedení Povodí Ohře mě ujišťovalo, že jsou velmi spokojení s tím ,že celá firma, do které byly nainvestovány desítky milionů ze státního rozpočtu konečně začala fungovat. Po odkoupení přišlo vedení Povodí Ohře s tím, že státní podnik může uzavírat nájemní smlouvy pouze nejdéle na 5 let. Smlouvu jsem uzavřel jelikož jsem neměl jinou možnost. Po uplynutí pěti let, kdy po celou dobu se nikdo nezajímal o fungování klecového chovu, mi přišel dopis, že Povodí Ohře s.p. již nemá zájem prodloužit dále smlouvu. Ocitl jsem se v situaci, kterou jsem si neuměl ani představit. V této době jsem měl v sádkách pstruhy a likvidace celé plovoucí stavby není levná záležitost. | Žádal jsem opakovaně na Ministerstvu Zemědělství ,aby se celá věc dala do pořádku, nejdřív jsem dostal zamítavou zprávu od pana RNDr. Pavela Punčocháře, CSc., nakonec mě přijal náměstek ministra ing. Tureček a dohodli jsme se na prodloužení nájmu do 31.12.2013. Nechtěl bych v žádném případě likvidovat funkční odchovnu pstruha, která je jediná v severních Čechách a jediná tohoto typu v ČR a být donucen začít dovážet pstruha, abych uspokojil své odběratelé, jen z důvodů, že na Povodí Ohře sedí byrokratičtí úředníci a vymýšlejí si neustále nesmyslné argumenty, aby mě vyštvali. Nechápu, jak je možné, že Povodí Ohře vystavěla plovoucí zařízení za státní peníze, nebyla schopna udržet funkčnost chovu, zkrachovala, prodala mi sádky a teď je chce likvidovat. Nevidím lepši příklad byrokracie úředníku v Čechách. Řešení tohoto problému je několik, jenže Povodí Ohře chce za každou cenu likvidaci. Navrhuji: odprodej parcely, kterou mám v pronájmu od Povodí Ohře nebo zřízení věcného břemene přístupu k vodní ploše kde jsou sádky. Popřípadě odprodej jinému majiteli, pokud problémem Povodí Ohře jsem konkrétně já. Nikoliv však zmaření mých investic a likvidaci chovu. | 22.2./25.4.2012 | Škopová Perlinger |  | podnět z jednání ABK vyřazen | po bližším prozkoumání podnětu vyplynulo, že se nejedná o problém spadající do kompetencí ABK, nicméně Ing. Stehlík daný problém předloží panu ministrovi k posouzení |  | vyřadit
MÁK | 59 | Evidence pěstování a sklizně máku s Celním úřadem | 2010-11-16 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3.2012 | Šimon | 23.5.2011,22.3.2012 | problematiku pěstování máku řeší zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Podmínky, tzn. formuláře pro hlášení byly kompromisem na požadavek úřadu INCB ve Vídni, který žádal, aby v ČR byl mák pěstován na základě vydávaných licencí (přestože tento úřad dostával informace, že se v ČR pěstuje mák pro potravinářské účely). Úřad poukazoval na prodej makoviny za účelem výroby alkaloidů na Slovensko. Vzhledem ke snaze začít v ČR pěstovat odrůdy s vysokým obsahem alkaloidů byla navržena změna zákona, která neumožní v ČR pěstovat vysokoobsažné odrůdy a neumožní exportovat makovinu pro výrobu alkaloidů. Legislativní návrh připraven na MZ je v současné době v přip. řízení. | uskutečnit jednání ve složení p. Vihan, ředitelka Odboru spotřebních daní Celní správy Ing. Danielová a ŘO CPR Ing. Tobolka za účelem dořešit promítnutí evidenčních ploch máku a konopí do LPIS | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2010-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3.2012 | Šimon | 23.5.2011,22.3.2012 | proběhlo jednání na úrovni MZe se zástupci komoditního úseku, připravuje se novela zákona ohl. pěstování máku. Evidence prostřednictvím LPIS zatím nefunguje. Podle posledních informací trvá Ministerstvo zdravotnictví na zavedení licencování pěstování máku, stejně jako bude licencováno pěstování konopí pro výrobu drog. To znamená, že se zemědělci možná zbaví vyplňování současných formulářů, ale k pěstování budou potřebovat licenci a samozřejmě vést agendu s tím související. | uskutečnit jednání ve složení p. Vihan, ředitelka Odboru spotřebních daní Celní správy Ing. Danielová a ŘO CPR Ing. Tobolka za účelem dořešit promítnutí evidenčních ploch máku a konopí do LPIS | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Kysela | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011 | Kysela Stehlík Šebek |  | na jednání se SVS -proběhne schůzka s ředitelem odboru živočišních komodit p.Hojerem | jednání se SRS -příprava do novely o týrání zvířat -zjednodušení podmínek přepravy malých hospodářských zvířat -bod pro jednání s p. Teličkou |  | v jednání | sloučeno s podnětem 40 PT