## List1
Dotčená instituce | Číslo podání | Podnět | datum přijetí podání | setkání s byrokracií - četnost | detaily podání | návrh řešení dle autora podání | projednáno v ABK/s poveřeným členem ABK | zodpovídá/sleduje | vyřízeno/předáno | dojednaný výsledek/dílčí výsledek/stanovisko dotčené instituce | stanovisko ABK | zajistí | skutečná realizace | poznámky
SZIF | 48 PT | Změna pravidel po padání žádosti k tíži zemědělců | 2010-10-06 |  |  |  | 2010-10-13 | Krogman |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 50 PT | Problém při proplácení projektu " Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický" při změně projektu | 2010-10-08 |  |  |  | 2010-10-13 | Šebek |  |  |  |  | sledovat-vyčkat na vyjádření SZIF | viz zápis z jednání se SZIF
SZIF | 52 PT | Zavedení paušálních plateb nákladů v opatření IV.1.1. | 2010-10-13 |  | odstranění zbytečných kontrol |  | 13.10.2010/30.3.2011 | Stehlík |  | proběhla schůzka p.Hanačíka s VŘ. Sekáčem | požádat p.M. o svolání pracovní skupiny |  | ponechat-sledovat | spolupráce se SZIFem
SZIF | 70 | Vinohradnictví a vinařství - SZIF | 2010-11-17 | občas | Je to nejčerstvější problém, který trápí více vinařů. Vzešla totiž v platnost nová kontrola od SZIF, při restruktualizaci vinic. Doteď byla kontrola po vyklučení vinice od UKZUZ, kdy vinař vyklučil vinici, poslal formulář, ale mohl dál pracovat s půdou ( diskování, hnojení, orba, hloubková orba před výsadbou atd..) Teď je to tak, že jsme museli poslat formulář o klučení na SZIF. Během 2 až 3 týdnů nás navštíví pracovník SZIF na kontrolu a přeměření vinice určené ke klučení. Vyklučím vinici a poté to nahlásím na UKZUZ, kdy přijede pracovník zkontrolovat, že jsem vyklučil. My však nemůžeme dělat nic, pouze čekat. | Zlepšit komunikaci, spolupráci mezi SZIF, UKZUZ a Zemědělskou agenturou - Ministerstvem zemědělství. Více odborníků - lidí z oboru ve státní správě, lidí kteří chápou problematiku zemědělství z praxe a ne jen od stolu. Ty od stolu pošlite na praxi do terénu | 30.3./27.4./6.10./2.12.2011/25.1/22.2../28.3.2012 | Burkoň Hanačík Šebek Kysela Havlíček | 20.4.2011 19.2.2012 | SZIF zaslal stanovisko (viz.přílohy 33.jednání) | použitelnost údajů z LPIS (ÚKZÚZ) při vyměřování vinic v rámci povolování klučení- proběhla schůzka s řed. CPR Ing. Tobolkou ohledně zjištění předběžných nákladů CPR dodalo přehled předběžných nákladů (viz. příloha 1) |  | sledovat další realizaci | viz. příloha 1 u zápisu ze 41.jednání, sloučeno s podnětem 73
SZIF | 213 | Navyšování kontrol způsobilosti u obnovy TTP Supervize půdních bloků v LPIS | 2011-08-18 |  | Dovolujeme si předložit za náš svaz podnět, který upozorňuje na pokyn ministerstva k navyšování kontrol způsobilosti na farmě z povinných 5 % na 105 % (100 % MZE AZV a 5% SZIF). Uvedené se týká AEO - obnovy TTP. Pokud pomineme diskriminační přístup vůči TTP, tak je zřejmé, že budou navíc vynakládány prostředky MZe a v konečném důsledku i snižována konkurenceschopnost českého zemědělství. Dokonce se jedná o několikerou kontrolu na místě, protože je ze strany centrálního pracoviště MZe vyžadována vždy kontrola po rozorání a pak ještě kontrola sklizně.Přitom původním důvodem povolení obnovy s krycí plodinou ze strany MZe bylo umožnit zemědělcům na TTP zvyšovat množství a kvalitu vlastních krmiv jednak přes krycí plodinu a dále zkvalitněním a srovnáním samotného travního porostu. Bohužel letošní sucho na jaře a extrémní vlhko v období sklizně obilnin povedou k devastaci pozemků těžkými stroji na podmáčených letos založených travních porostech. V horších přírodních podmínkách je přitom jakákoliv zemědělská operace složitější a možná v pozdějším období. U tohoto opatření je navíc v metodice výslovně uvedeno, že zásah vyšší moci nelze uplatnit. Paradoxní je, že GAEC 2 zakazující zásahy na podmáčené půdě není důvodem pro odložení sklizně, ale naopak důvodem pro další sankci v tomto případě. | Navrhujeme v rámci snížení administrativní zátěže nedublování kontrol SZIFu kontrolami MZe a sjednocení termínů kontroly 2. seče a obnovy TTP na 31.10.2011. Děkujeme za pochopení. | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3./25.4./30.5./27.6.2012 | Vihan Krogman Stehlík |  | p. Vihan- kontaktovat ŘO Ing. Tobolku s cílem zajistit úpravu a provedení změn v aktuální metodice v co nejkratším termínu a podat zprávu, jakmile bude změněno na webu MZe | na schůzce zástupců ABK (Ing. Stehlík, Ing. Krogman) se zástupci MZe a SZIF domluvena okamžitá změna metodiky LPIS: posun kontrol na 15.9., odstranění zmínky o vyloučení vyšší moci a snížení míry kontrol u obnovy TTP na obvyklých 5% kontrolovaných subjektů |  | v jednání | sloučeny podněty:241
SZIF + MZe | 220 | Hodnocení MAS (KO NS MAS Ústecký kraj) | 2011-08-15 |  | Obracím se na Vás s následujícím podnětem. ŘO PRV, jednající v.z. MZE ČR, vymyslel pro stanovení bonusu finanční alokace dotace MAS v opatření IV. PRV, pro rok 2011, tzv. hodnocení MAS.Od září 2010 až do května 2011 deklaroval, že hodnocení proběhne v červenci 2011, u každé MAS jednotlivě namístě a zúčastní se ho zástupci ŘO PRV (MZE), SZIF, doplnění o zástupce NS MAS.Uváděl, že bude-li potřeba některé skutečnosti o činnosti MAS prokázat, vyžádají si zástupci případně dokladovou dokumentaci namístě, při kontrole - obdobně jako to bylo v loňském roce.Začátkem června t.r. ŘO PRV změnil způsob tzv. hodnocení, z důvodu nedostatečné kapacity, na provedení kontroly namístě a stanovil, že hodnocení provede na základě dotazníku (který vytvořil),veřejné prezentace MAS na MZE, předložení dokladové dokumentace na MZE při veřejné prezentaci a v případech pochybností na základě následné individuální kontroly namístě.Touto změnou došlo ke značnému nárůstu byrokratické zátěže ze strany ŘO PRV vůči MAS, úplně proti smyslu práce MZE, proti koncepci chování se jeho úředníků vůči zemědělcům, žadatelům, jeho ostatním klientům a veřejnosti. Nárůst byrokracie spočívá v tom, že: •podstatná část dat, která musely MAS vyplňovat do dotazníků, jsou nadbytečná. Má je k dispozici SZIF na základě žádostí, schválených projektů, dohod o poskytnutí dotací, hlášení o změnách, žádostí o proplacení a kontrol prováděných u MAS v rámci opatření IV. PRV, od SZIF je má pravděpodobně k dispozici ŘO PRV MZE a ostatní údaje nebo data o MAS jsou | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: dostupná jak ve veřejných elektronických databázích, tak na povinně vedených webových stránkách jednotlivých MAS a tak na webových stránkách zastřešujících organizací. Jsou také na webu MZE www.eagri.cz a portálu FARMÁŘ, •předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku a při veřejné prezentaci MAS na MZE, znamená "vystěhovat kancelář každé MAS" a přivézt na MZE několik "krabic od banánů" různých dokladů, na 30 minutovou presentaci. Samozřejmě že je také možné vše dokládat elektronicky, v tom případě není tedy nutné přivést „krabice od banánů“ fyzicky, ale nelze předpokládat, že je vůbec možné stihnout hodnotící komisi doklady připravit, „ukázat“ všechny podklady, kterými MAS dokazují, že ve svých dotaznících nelžou. Ukázat je myšleno buď fyzicky dokázat najít ten správný dokument (a jejich hodně), ukázat je komisi a ta by se s ním ještě měla seznámit, nebo to samé udělat při presentaci přímo na plátno elektronicky. Domníváme se, že to prakticky vůbec není možné. Na jednání KO NS MAS ČR Ústeckého kraje dne 12.července 2011 ve Varnsdorfu zástupci MAS konstatovali, že tento způsob hodnocení MAS je zvolen nešťastně, protože se hodnotí nehodnotitelné. Bylo též ale konstatováno, že nikdo z nás nemá žádný návrh, jak hodnocení provést tak, aby byl objektivní, spravedlivý a uskutečnitelný v reálu. Výše uvedené skutečnosti zakládají pro MAS, jako klientům MZE, podstatně zvýšené administrativní povinnosti v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE. Pokud samozřejmě MAS chtějí obhájit údaje uvedené v dotaznících a chtějí body zde uvedené získat (a tím i finanční prostředky pro rok 2012), tak jim nezbývá, než se doporučením dokladování všeho, řídit. Povinnost to pro MAS ale není. Jen by se při nesplnění vyplnění dotazníku a účasti na presentaci ošidili o značné finanční prostředky, což pravděpodobně většina MAS nechce. Žádáme Vás proto, abyste učinili kroky k tomu, aby nejméně povinnost předložení dokladové dokumentace na MZE, k prokázání údajů, uvedených v dotazníku při veřejné prezentaci MAS na MZE, byla ŘO PRV zrušena, jako nepřípustný přenos povinnosti a práce úředníků na klienta(žadatele), v rozporu s koncepcí snižování byrokracie v resortu MZE.V ostatním pak, aby bylo postupováno podle platných Pravidel a Dohod. POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 31.8./5.10./2.11./14.12. 2011/25.1./22.2./28.3./30.5..2012 | Hanačík Stehlík | 2012-04-25 | odpověď ŘO PRV, Ing. Taberyho, doručena ABK až po jednání 25. 4. 2012. Odpověď je obecná, nekonkrétní. Nelze z ní učinit závěr k bodovému hodnocení, nenavrhuje řešení problému. ABK navrhne cestou náměstka min. Ing. Hlaváčka provedení kroků podle podnětu a ve smyslu Statutu ABK MZe z 4. 5. 2012 poskytne ABK součinnost. | MZe, jako ŘO PRV, odpovídá za celou HK a její činnost. Pro další hodnocení musí ŘO PRV řádně nastavit systém hodnocení, archivaci a dohledatelnost všech zápisů z jednání HK, návrhů konkrétního hodnocení, vč. zdůvodnění konkrétních bodových hodnot přidělených v hodnocení. To především z důvodu možnosti zpětného nahlédnutí a následné konfrontace, proč HK provedla konkrétní hodnocení, na základě čeho, tak, aby každá MAS mohla závěr HK vyhodnotit a jeho konečný závěr zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období. |  | v řešení | sloučeny podněty:283
SZIF | 229 | MAS Přemyslovské střední Čechy | 2011-10-05 |  | ukončení administrace projektu op. IV.2.1. PRV Hodnotitelskou komisí (HK) MZe | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za SZIF | 5.10./2.11/14.12.2011/25.1./22.2./28.3.2012 | Hanačík |  | MZe, jako ŘO PRV, odpovídá za celou HK a její činnost. Pro hodnocení op. IV.2.1. musí ŘO PRV řádně nastavit systém hodnocení, archivaci a dohledatelnost všech zápisů z jednání HK, veřejných prezentací, návrhů konkrétního hodnocení jednotlivých projektů, vč. zdůvodnění konkrétních bodových hodnot přidělených v hodnocení. To hlavně z důvodu možnosti zpětného nahlédnutí a následné konfrontace, proč daný projekt byl či nebyl HK vyřazen, na základě jakého zdůvodnění | podnět ve sledování. Žadatel obdržel konzultaci na SZIF k novému podání projektu a podal pozměněný projekt do 15. kola příjmu žádostí o dotaci z PRV. ABK provede ve smyslu Statutu ABK MZe z 4.5.2012 namátkový dohled činnosti HK op. IV.2.1. pro 15. kolo. |  | v řešení
SZIF | 288 | Kontroly dotací z PRV | 2012-03-28 |  | tyto dotace kontroluje SZIF, FÚ, NKÚ a Brusel, jen co víme, ale jistě budou ještě další státní orgány, které mají toto oprávnění někde zakotvené - SZIF má v dotačních podmínkách, že příjemce dotace má povinnost předložit SZIFU roční účetní výkazy. Kdyžto příjemce udělá, odmítají úředníci SZIFU doklady přijmout, což vyvolává pocit nejistoty, zda jsou dotační podmínky splněny či nic | toto je třeba upravit tak, že buď tu povinnost je a pak je tu i povinnost SZIFU plnění přijmout, nebo tuto podmínku z dotačních pravidel vypustit.Nepožadovat kopie dokladů. Když má kontrolní orgán možnost nahlédnout do pvvopisů | 2012-03-28 | Škopová
SZIF | 294 | Nerespektování lhůt u SZIF | 2012-04-23 |  | Nerespektování 60denní lhůty: Regionální odbory SZIF zatěžují administrativně zemědělce a blokují jim peníze na základě nerespektování dohodnutých pravidel u lhůt. Lhůta pro odpověď na změnové hlášení činí 60 dnů, a těsně před jejím vypršením zašle RO SZIF sdělení, že je „záležitost v řešení“. Tímto pokládá RO SZIF svoji povinnost za splněnou. Uvedené případy se opakují, když následná formulace zní, že „záležitost je stále v řešení“. Problém spočívá v tom, že zemědělec si stanoví termín pro podání žádosti o proplacení, tzn. datum, kdy přinese vše na SZIF. K tomuto dni musí mít zemědělec vyřízená všechna změnová hlášení (tj. schválená od SZIF). Bohužel zemědělec nemůže toto datum efektivně stanovit, protože se nemůže spolehnout na SZIF. Nutnost počítání s prodleními SZIFu vede k tomu, že farmář si jednak dobrovolně a v mnohých případech nedobrovolně odsunuje datum proplacení dotace z projektu. | Požadavek SMO: Uvedená lhůta 60 dnů je příliš dlouhá - měla by být zkrácena na 30 dnů a být definována nikoliv jako lhůta pro vyjádření, ale jako lhůta pro vyřízení. Ze strany vedení SZIF byla přislíbena náprava a zkrácení lhůty na 30 dnů. Protože některé regionální odbory SZIF ani po dvou letech lhůtu 30 dnů reálně nerespektují, dovolujeme si tento náš podnět doplnit o požadavek, aby SZIF pro ABK zpracoval a předložil krátký přehled o tom: 1) kolik hlášení bylo vyřešeno bez využití (zneužití) postupu, který jim systém dovoluje, tzn. splnění si lhůty nicneříkajícím oznámením zemědělci „záležitost je v řešení“ 2) u kolika hlášení byl uvedený postup využit. | 25.4./30.5./27.6.2012 | Havlíček, Krogman | 2012-05-29 | SZIF na základě předložené doplněné analýzy zpracované SZIFem je lhůta pro administraci změnových hlášení překročena v průměru o 10 dní. Pravděpodobnou příčinou může být i to, že většina těchto hlášení se týkala změny žadatele (jedná se o poměrně zdlouhavý proces, do kterého vstupuje vícero složek). Na všech RO SZIF je rozložení administrace zcela náhodné a nejsou upřednostňováni žádní žadatelé. | ABK navrhuje SZIFu, že u RO SZIF (konkrétně 2 regiony, ČB a HK) je potřeba více řešit jejich samostatnost. Zde je totiž počet překročených lhůt evidentně vyšší. ABK dále požaduje, aby vyčíslení dodržování lhůt jak u projektových opatření, tak i u plošných plateb, bylo součástí výroční zprávy SZIFu |  | v řešení
SZIF | 296 | 1.) Zvláštní platba na bahnice 2.) Podpora na masné tele | 2012-04-27 |  | Prosíme o zásah v pravidlech pro podporu: 1) chov bahnic a koz na travních porostech z NV 60/2012. Podle našich informací má SZIF ve svých vnitřních instrukcích (není uvedeno v NV 60/2012), že při každém úbytku ovce nebo kozy ze stáda během sledovaného období (15. 5. – 11. 9 .2012) musí žadatel podávat změnovou žádost. To je naprosto zbytečné papírování, když je k dispozici ústřední evidence, ze které není problém si konečný stav zvířat u každého žadatele vytáhnout. Těžko si představit, co budou tyto změnové žádosti dělat s administrací celé Jednotné žádosti. 2) Podpora na masné tele, NV 60/2012: SZIF nebude vyplácet podporu na telata z harémového chovu (ale toto není stanoveno v NV). V NV je stanoveno, že podpora se vyplatí na tele masného typu od matky vedené v ÚE jako kráva bez tržní produkce mléka a od otce – masného býka zapsaného v registru. Pokud chovatel má stádo masných krav a mezi nimi 2 registrované plemeníky masného plemene, tak přeci tele splňuje podmínky Nařízení, protože jiný genotyp ani mít nemůže. Jde tady o umělou administrativní překážku (předpokládá se, že všichni chovatelé, kteří uplatňují harémový chov, podvádějí a ve stádě mají nelicencované býky. Ale to je záležitost Plemenářské inspekce a ne SZIF, aby si to ohlídala). |  | 30.5./27.6.2012 | Stehlík |  |  | bude se kontrolovat úbytek v souladu s vyhláškou o evidenci zvířat Mgr. Kysela zjistit průběh (ve spolupráci s Ing. Machkem) |  | v řešení
PGRLF | 52 | 1. žádost o dotace musí každý rok obsahovat stále stejná identifikační data, registraci podnikání musíme dokonce dodat v úředně ověřené kopii. 2. PGRLF kontroluje dotaci ve výši 6.000,- Kč 4x | 2010-11-15 | pravidelně | 1.Zemědělec musí stále dokola kopírovat stejné doklady. Některé zbytečně ověřovat. 2. Zemědělec je neustále obtěžován kontrolami na směšně malou částku. 4 návštěvy stojí více peněz než zemědělec obdrží. | 1. Zřídit profil podnikatelského subjetku - pokud nedochází ke změnám /druh podnikání, č. účtu atp. nepožadovat každoročně stejné doklady. 2. Dotace vyplácené v malých částkách kontrolovat zjednodušeným systémem /doložením faktury a namátkovou kontrolou/. | 2011-03-30 | Mareš
LPIS | 162 | Katastr nemovitostí | 2011-02-25 | často | 1.U nás ve Výšovicích na okr.Prostějov proběhla digitalizace pozemků a při té příležitosti se v minulosti scelovaly sousední pozemky jednoho vlastníka o stejné bonitě a bez břemen v jeden větší bez vědomí vlastníka.Dnes i když o to vlastník sám požádá nastupuje hrozné martirium a to žádost na katastrr,schválení stavebním úřadem a to vše na základě § 28 odst.16,vyhlášky č.26/2007 Sb. + projekt za cca 30.000,-Kč. 2. Při digitalizaci mě byly na několika parcelách zapsány vyježděné polní cesty přetínající na dvě nové a zapsaná změna z orné na ostatní plochu.Je to hrubý zásah do vlastnických práv s čímž nemohu souhlasit.Agentura MZV v Prostějově je o této věci informována(ing.Zbořil). | 1. V zájmu snížení meteorizace pozemků,na požádání vlastníka provést sjednocení sousedících parcel a zapsání změny do KN. 2. Obnovit hraniční polní cesty mezi jednotlivými katastry a je na ornou půdu a naopak tak,jak si cestu kdo před digitalizací vyjezdil. | 2011-03-30 | Krogman Vihan
LPIS | 236 | Znázornění eroze v LPIS | 2011-11-02 |  | Na základě již uskutečněných seminářů k využívání Portálu farmáře a na základě množících se podnětů od selské veřejnosti bychom za ASZ ČR navrhovali, aby znázorněná vrstva eroze v LPIS byla zastoupena pouze 3 barvami takto: - Zelenou (erozně neohrožená plocha) - Žlutou (plocha mírně erozně ohrožených - MEO) - Červenou (plocha silně erozně ohrožených - SEO) | V současné době je tu však škála 6 barev, což podle našeho názoru opravdu mate uživatele a znepřehledňuje orientaci v mapách. Pokud jsou stanoveny podmínky ve třech úrovních erozních ploch, měly by tak barvy být pouze tři, aby nevznikal dojem, že jsou tu ještě nějaké další přechodné vrstvy, na které se vztahují ještě jiné podmínky | 2.11./14.12.2011/ 22.2.2012 | Krogman | 2012-02-24 | Z vyjádření Ing. Tobolky : „ Odbor CPR s předloženým návrhem souhlasí a předává jej k vyjádření odboru přímých plateb (věcný garant). Po odsouhlasení tímto garantem zajistí odbor CPR úpravu barev vrstvy erozní ohroženosti v termínu její nejbližší aktualizace (pravděpodobně 1. 7. 2012).“ | bude řešeno v rámci technických aplikací eAGRI pro r. 2012,v této oblasti ke změně zatím nedošlo a další možný termín je od 1. 7. 2012. Dotčeným zemědělcům a dalším působí odstíny barev zbytečné problémy dané odlišnými zobrazovacími schopnosti různých monitorů (mezi stávajícími barvami jsou např. 3 odstíny zelené). Odeslán proto dopis řediteli CPR Ing. Tobolkovi, aby se s účinností od 1. 7. 2012 na základě množících se stížností ohledně znázornění vrstev eroze provedlo zúžení barevného spektra tak, aby odpovídalo 3 stupňům erozní ohroženosti |  | sledovat realizaci úkolu | sloučeny podněty: 257
SVS | 75 PT | Včasnost ohlášení kontrol pracovníky KVS a ČPI | 2011-02-18 |  |  |  | 2011-02-23 | Šebek |  | vyžádat stanovisko SVS
SVS | 297 | Označování telat | 2012-05-28 |  | Čeští farmáři mají cca 7x přísnější podmínky oproti evropskému předpisu. Evropský předpis vyžaduje chodit označovat telata min. 1x za 20 dní, český předpis vyžaduje označovat 1x za 3 dny. Z toho vyplývá i sedminásobná administrativní a ekonomická zátěž. | Lhůta na označení telete Nařízení 1760/2000 uvádí v čl. 4 odst. 2: „Ušní značka připevněná ve lhůtě, kterou stanoví členský stát po narození zvířete a každopádně předtím, než zvíře opustí zemědělský podnik, ve kterém se zvíře narodilo. Tato lhůta nesmí být delší než 30 dní do 31. prosince 1999 a delší než 20 dní po tomto datu. Komise však může na žádost členského státu a postupem podle čl. 23 odst. 2 stanovit, za jakých okolností mohou členské státy tuto lhůtu prodloužit. Žádné zvíře narozené po 31. prosinci 1997 nesmí opustit zemědělský podnik, pokud není identifikováno v souladu s ustanoveními tohoto článku. Každé zvíře narozené v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, v Litvě, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku nebo na Slovensku po dni přistoupení smí být přemístěno z hospodářství, pouze pokud je označeno v souladu s tímto článkem.“ Vyhláška č. 136/2004 § 10 odst. 2: Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu; do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. Přestože evropský předpis dokonce umožňuje i delší lhůtu než uvedených 20 dnů, tak český předpis naopak tuto lhůtu zpřísňuje. Uvedené má kromě administrativních a ekonomických dopadů i vliv na welfare zvířat, když farmář musí do stáda až 7x častěji. | 30.5./27.6.2012 | Krogman |  | proběhlo jednání s MVDr. Semerádem, viz. zápis ze 45. jednání | probíhá legislativní změna - novela vyhlášky Mgr. Kysela sledovat průběh legislativního procesu |  | v řešení
SVS | 298 | Prodej/přesun zvířat na jatky do zahraničí | 2012-05-28 |  | Když se domluví 3 farmáři, že chtějí naplnit kamion a prodat krávy do Německa, kde je cena vyšší, protože zde není trh tak deformován, jako je tomu v ČR, tak jim to SVS zakáže s odkazem na třicetidenní karanténu, resp. shromažďovací střediska. Obchod lze realizovat, ale musí přijet tři malá auta na místo jednoho kamionu, protože krávy se mohou potkat až na jatkách nikoli v autě na jatka. Opět jde o zbytečnou administrativní a ekonomickou zátěž. | V případě, že se nejedná o přesun zvířat do dalšího chovu, ale o přesun zvířat na porážku, pak zrušit povinnost karantény, protože veškerá zvířata odcházející do zahraničí jsou před transportem zkontrolována soukromým veterinářem a poté je na ně vystavována dokumentace a jsou kontrolována ještě státním veterinářem. | 30.5./27.6.2012 | Krogman |  | proběhlo jednání s MVDr. Semerádem, viz. zápis ze 45. jednání | MVDr. Semerád uvedl, že zde byla použita ze strany SVS/KVS nesprávná interpretace dané směrnice (64, článek 2), zvířata nemusí být vezena do shromažďovacího střediska, k předání do jednoho vozidla může dojít na více farmách, popř. na farmě XY, kam se všechny zvířata dovezou, nicméně zde musí být zajištěn veterinář, který následně provede kontrolu zdr. stavu zvířat a vystaví potřebné povolení |  | v řešení | zahrnout do sběrné novely
SVS | 300 | Odběry vzorků mléka | 2012-06-21 |  | Jako akreditovaný poradce pomáhám zemědělcům s vedením hospodářství a zpracováváním požadované evidence. V úvodu musím konstatovat, že legislativní zatížení zemědělce (zvláště malého) je obrovské. Pokud ještě promítneme legislativní variabilitu jednotlivých opatření, tak drobný zemědělec nemá šanci všechno obsáhnout . Často se mě tito zemědělci ptají, jestli tvůrci těchto požadavků berou v úvahu, že práce na hospodářství je především každodenní fyzicky namáhavá činnost.. Proto bych chtěl vědět, co je důvodem zavedení odběru vzorků mléka od 1.7.2012 nejméně dvakrát měsíčně. Tento požadavek je podle dotčených zemědělců zbytečný a časově a finančně náročný.Z vlastní zkušenosti vím, že zemědělec, který začne zpracovávat mléko, se stává neustálým terčem všech kontrol a každý kontrolor chce svou důležitost prokázat nějakou připomínkou nebo změnou - třeba jenom mění slovosledy a posunují háčky a čárky. | Chci vědět, kdo je tvůrcem požadavku na změnu odběrů mléka, co ho k tomu vedlo a jestli je schopen ukázat zemědělcům v našem regionu jak to mají praktikovat a ujistit je, že cílem není likvidace drobného zemědělství usilujícího o finální produkt. | 2012-06-27 | Kysela | 2012-06-26 | Z odpovědi SVS - od 1. 7. 2012 nevstupuje v platnost žádná změna veterinárního zákona ani jiného předpisu týkajícího se odběrů mléka určeného pro lidskou spotřebu. Laboratorní vyšetřování mléka určeného pro mlékárenské zpracování se řídí předpisem EU. V případě dodávek do mlékárny nemusí zemědělec vyšetření provádět = zajištěno mlékárnou. V případě prodeje malého množství syrového mléka konečnému spotřebiteli („prodej ze dvora“ nebo prodej prostřednictvím automatu) musí tyto odběry zajistit chovatel. Tato povinnost vyplývá z § 27a veterinárního zákona a je v něm zakotvena již od roku 2009 (novela veterinárního zákona č. 298/2009). Pokud jde o finanční náročnost těchto laboratorních vyšetření, tak cena vyšetření je v centrálních laboratořích: stanovení celkového počtu mikroorganismů 66,- Kč, stanovení počtu somatických buněk 13,- Kč, cena za odeslání výsledků písemně 20,-Kč (elektronicky 10,- Kč). |  |  |  | sloučeno s podnětem 300
SVS | 301 | Novela veterinárního zákona – rozbory mléka | 2012-06-22 |  | Jsem malý producent mléka a prodávám mléko ze dvora. K tomu využívám 2 -3 dojnice a prodávám denně 10 - 15 l mléka podle zájmu zákazníků. Hospodářství má přidělenu kvótu pro přímý prodej mléka ze dvora a povolení veterinární správy k prodeji ze dvora. V souvislosti s novelou veterinárního zákona jsem byl informován pracovníky krajské veterinární správy o nutnosti zajistit laboratorní vyšetření mléka a to od 1.7.2012 nejméně 2 krát měsíčně.V současné době stačí zajistit laboratorní vyšetření 1 krát za 6 měsíců, nebo při změně složení stáda dojnic.Tento požadavek na takto časté vyšetření mléka je zcela zbytečný a nadmíru časově a finančně náročný. V případě, když dojím 1 nebo 2 krávy, tak opakovaným vyšetřováním nic nového nezjistím. V případě nějakých zdravotních problémů udělám okamžité opatření a nebudu čekat na laboratorní vyšetření. Také jsem neslyšel v médiích o žádném zdravotním problému vzniklého z konzumace mléka při prodeji ze dvora. Laboratorní vyšetření stojí cca 225,- Kč za l rozbor mléka, 2 rozbory stojí 450,- Kč, což představuje náklad v mém případě 1- 2,- Kč na litr prodaného mléka. | Myslím si, že současný systém dozoru veterinární správy je funkční,a rozbor mléka 1 krát za 6 měsíců je dostatečný. | 2012-06-27 | Kysela | 2012-06-26 | Z odpovědi SVS - od 1. 7. 2012 nevstupuje v platnost žádná změna veterinárního zákona ani jiného předpisu týkajícího se odběrů mléka určeného pro lidskou spotřebu. Laboratorní vyšetřování mléka určeného pro mlékárenské zpracování se řídí předpisem EU. V případě dodávek do mlékárny nemusí zemědělec vyšetření provádět = zajištěno mlékárnou. V případě prodeje malého množství syrového mléka konečnému spotřebiteli („prodej ze dvora“ nebo prodej prostřednictvím automatu) musí tyto odběry zajistit chovatel. Tato povinnost vyplývá z § 27a veterinárního zákona a je v něm zakotvena již od roku 2009 (novela veterinárního zákona č. 298/2009). Pokud jde o finanční náročnost těchto laboratorních vyšetření, tak cena vyšetření je v centrálních laboratořích: stanovení celkového počtu mikroorganismů 66,- Kč, stanovení počtu somatických buněk 13,- Kč, cena za odeslání výsledků písemně 20,-Kč (elektronicky 10,- Kč). |  |  |  | sloučeno k podnětu 300
MZe | 63 PT | Rozorání trávy x TSP | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 67 PT | Rozpor mezi LPIS a kontrolami SZIF u "neužívané půdy" | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan Krogman Kysela |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 68 PT | Povinnost doručování do vlastních rukou | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-sledovat | připomínky akceptovány
MZe | 69 PT | Dělení PB/DPB | 2010-12-03 |  |  |  | 2010-12-01 | Vihan Krogman Kysela |  | připomínky k metodice LPIS | zaslat vypořádání připomínek |  | ponechat-dořešit vypořádání připomínek | projednat a najít východisko
MZe | 29 | Neustálé ověřování živnostenských listů, přiznání k daním | 2010-11-12 | často | Přiznání dokládat potvrzené k žádostem o úvěr i k již běžícím úvěrům tzn. oni si v rámci jedné pobočky, firmy,banky nepředají onu listinu o jedny dveře dál, protože já jako klient něco chci, tak si to dodám znovu (spolupráce veškerých poboček s Finančím úřadem - pouze podepíši souhlas a oni ať si to vyžádají od Finančního úřadu - pokud to potvrdí Finanční úřad není třeba zase ověřovat) |  | 2011-03-30 | Stehlík Vihan
MZe | 101 | Zbytečné dokládání totožných informací pro každou jednotlivou žádost o dotaci z MZe, většinou ve dvou vyhotoveních - zbytečné plýtvání papírem v době elektronické komunikace | 2010-11-25 | často | Ke každé jednotlivé žádosti o dotaci z programů MZe (kontrola užitkovosti, podpora ozdravování polních plodin, poradenství a vzdělání, podpora pojištění atd.) je třeba zvlášť doplnit (většinou ještě ve dvojím vyhotovení) tyto totožné dokumenty - identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C, doklad o registraci podnikání ve vztahu k přemětu dotace, doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, u podpory pojištění dokonce i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (který je veřejně přístupný na portálu www.justice.cz). | Elektronické podání žádostí, naskenované kopie dokladů namísto fotokopií, vytvoření jednotné databáze s příslušnými údaji o fyzických a právnických osobách podnikajících v zemědělství a jejich automatická aktualizace z relevantních úředních databází - základní registry. | 2011-03-30 | Stehlík Vihan
MZe | 120 | Životní prostředí-IRZ-hlášení produkce amoniaku zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí… | 2010-12-12 | často | 1 x za rok hlášení produkce amoniaku do IRZ na základě výpočtu = průměrný stav ks zvířat x koeficient NH3 (dle přílohy č.2 NV č. 615/2006 Sb.) x technologie snižují emise amoniaku (př. o 60 % - zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hodin) Pozn. emise amoniaku nejsou pro zemědělské provozy zpoplatněny. | Výpočet je pouze teoretické číslo.Pro provedení hlášení emisí amoniaku by stačilo vzít údaje o stavech zvířat z Českého statistického úřadu,vynásobit danými koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat, ponížit o ověřenou snižují technologii (např. celkově o 20%) a nezaměstnávat aparát lidí,kteří to musí za ČR zpracovat.Uvedené číslo by mělo být dostatečně přesné,bez nutnosti zpětné kontroly a další administrativy.Minimálně jednu z ověřených snižujících technologií emisí amoniaku již dnes používá každý podnik,což je podmínkou &quot; Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, &quot; který má zemědělský podnik schválen. | 30.3..2011 | Stehlík Vihan
MZe | 127 | Žádost udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství (žádat na Ministerstvu zemědělství) PROČ !!! | 2010-12-20 | často | Do konce roku 2010 byla výjimka na krácení ocásku u jehňat povolená inspektorem provádějícím kontrolu na farmě za " organizaci".Dnes se musí žádat Mze.Dle mého se jedná o dalšího byrokratického šimla,kterému jste pomohli na svět.Na další výjimky budu upozorňovat dle moji potřeby. | Nejedná se vůbec o problém,pouze o možnost zpoplatnění uvedených výjimek-budeteasi rejžovat i na tomto. ŘEŠENÍ: Vrátil bych možnost udělování výjimek inspektorů,tak jak to bylo: DĚKUJI | 30.3..2011 | Stehlík Vihan
MZe | 227 | 1. Proč musí být od února podnájemní smlouvy, které budou nahrazovat již osvědčené a používané směny pozemků mezi jednotlivými zemědělci. 2. Pozemku na LV bez rodného čísla. | 2011-09-26 | často | 1. abychom měli legislativu v pořádku, tak po digitalizace na KN a pozemkových úpravách pracně provádíme směny pozemků. Poctivě na tom pracuji skoro denně od února a ještě nemám vše hotovo. A to na jednu směnu píši i dvacet pozemků. Nyní jsme se na MZe dozvěděli, že již směny od února nebudou platit, že budou muset být podnájemní smlouvy. Proč. To si nikdo neumí představit, co to zabere času , budeme mít víc podsmluv než vlastních smluv a pomalu se v tom nikdo nevyzná. To abychom si vedli , kromě evidence smluv, ještě evidenci podsmluv. Pracovat s tím a aktuálně doplňovat, to aby si zemědělec přijmul pouze na pozemky jednu pracovní sílu a proč jí má platit, když je to zcela zbytečné. Zajímalo by mě, kdo to vymyslel, zrušil něco, co již fungovalo a hodlá to nahradit něčím jiným , mnohem pracnějším. 2. takzvané „mrtvé duše“ . Tyto listy vlastnictví bez rodného čísla a mnohdy i bez adresy se vyskytují u osob, které zemřely v době hluboké totality. To pozemky užívala družstva a státní statky, tak se na nich při dědictví zapomínalo. Zejména u těch co se odstěhovali z kraje, jejich děti či vnoučata vůbec nevěděli, že nějaké pozemky vlastní. | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU : Mám snahu se dopátrat dědiců, ale díky zákonu 133/2000 to lze velice obtížně, neboť nejsem osobou blízkou a tak mi nesdělí datum narození a úmrtí osob, které jsou již 40 a více let po smrti kvůli ochraně osobních údajů. To sdělí pouze přímým příbuzným, ale ty já bohužel neznám a oni zase nevědí, že mají někde zemědělskou půdu, která neprošla dědictvím. Je to začarovaný kruh. Již se mi podařilo přes deset dědiců vypátrat, ale to jen díky pamětníkům, že si občas někdo vzpomněl. Ale ty co se v mládí přestěhovali třeba jen do Prahy, tak tam je to zcela nemožné. ŘEŠENÍ : 1. Ponechat pouze směny pozemků. 2. Zakotvit do vyhlášky č. 133/2000 Sb. možnost, že by Mze mělo určeného pracovníka, kterému by byl umožněn přístup k datům z evidence obyvatel, jak z centrální či na jednotlivých obecních a městských úřadech. K tomuto pracovníkovi by se shromažďovali tzv. „mrtvé duše“ a ihned by se mohlo zahájit dodatečné dědické řízení. Není to jen náš problém, řeší to např. i AGROS Vraný, také bohužel jen s malým procentem úspěšnosti díky zákonu 133/2000 Sb. Mohlo by to být přímo u vás na antibyrokratické komisi. | 5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2./30.5./27.6.2012 | Vihan Stehlík | 25.11.2011 21.5.2012 | je připravený legislativní návrh na změnu ve Stavebním zákoně - sledovat realizaci | proběhlo jednání MMR + ČÚZK + ABK ohledně problematiky týkající se zápisů změn druhu pozemku v souvislosti s aplikací § 10, odst. 1 písm. e) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon – tj. provedení změny druhu pozemku na trvalý travní porost bez vyžadování stanoviska stavebního úřadu. Z jednání vyplynulo, že novela je ve druhém čtení v PSP ČR a MMR t.č. odmítá jakékoliv jednání za účelem provedení výše uvedené změny v dané novele. |  | v jednání
MZe | 233 | 1.) Námitka proti vyjádření MZe- ÚM Vraný 2.) Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina" | 2011-10-31 |  | Zasíláme Vám v příloze Námitku proti vyjádření MZe ČR o nezařazení akce Intenizifikace ČOV Vraný do Programu 129 180 a žádáme o přehodnocení celé záležitosti. Zároveň zasíláme v přílohách: Sdělení MZe o nezařazení akce, Sdělení o evidenci akce a Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje. | POZN. Přílohy k podnětu obdrželi garanti za MZe | 2.11./14.12.2011/25.1. /22.2./28.3/30.5..2012 | Hanačík |  |  | proběhlo jednání s ředitelem odboru vodovodů a kanalizací Ing. Jiřím Dudou, nejasnosti a absence přesného postupu v Pravidlech. Další jednání 11. 1. 2012, na úrovni MZe. Rozšířeno o podnět č.246 Žádost o revizi žádosti o dotaci z Programu MZe 129 180 k projektu „Splašková kanalizace pro obec Vižina". Projednáno, podnět č. 246 projednán s obcí Vižina v III. /2012, oba podněty řešeny společně. |  | v řešení | společně s podnětem : 246
MZe | 239 | Kontrolní tabulky C-C | 2011-12-06 |  | Kontrolní tabulky C-C neměří všem stejně – nutno předělat rozsah a závažnost tak, aby odpovídaly sankcím. Sankce jsou vždy procenta z dotací celé farmy proto by měl rozsah provinění být také měřen jako procento z celé farmy. Jeden farmář má zatravněný jenom jeden blok a jiný jich má 200. Když každý z nich rozorá jeden blok, nedostanou stejnou sankci. Za stejnou míru provinění není stejná sankce ani absolutně ani poměrně.Závěr není možné měřit rozsah v hektarech a udělovat za to sankce v procentech, rozsah musí být měřen také v procentech. Když to jde u některých kontrolních tabulek tak to požadujeme sladit u všech kontrolních tabulek C-C.Dobře stanovený rozsah porušení je u GAEC 3 Rozsah střední: Opatření byla použita na 10-15% ploch (naopak chybí závažnost porušení). U některých kontrolních tabulek je dokonce problém násoben zaměňováním rozsahu za závažnost – GAEC 7 – Rozsah je měřen počtem bolševníků na bloku bez ohledu na velikost bloku a závažnost porušení je měřena opět rozsahem tentokrát procentem znamenajícím výskyt bloků s neregulovaným bolševníkem. Špatně stanovený rozsah je nejenom u GAEC (č.: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9) ale i u celé řady kontrolních tabulek SMR 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, - například SMR 1/2 Zásahy do krajinných prvků – rozsah je stanoven počtem kusů poškozených stromů nikoli procentem poškozených KP z celkového počtu KP. | Kontrolní orgány v celé řadě případů aplikovaly sankce způsobem, který spíše odpovídá správnímu řízení, ale je zcela nevhodný pro sankce v rámci C-C. Ve správním řízení se stanoví výměra porušení a podle této výměry se pak stanoví sankce a to nad rámec sankce C-C. Bohužel v rámci porušení C-C se sankce stanoví procentem přes veškerou farmu a není systémově správné na ni aplikovat tento způsob měření rozsahu. Navíc to není ani potřeba, když je tento způsob sankce použit souběžně na stejný případ ve správním řízení. | 14.12.2011/25.1./22.2. /28.3./27.6.2012 | Krogman | 2012-06-18 |  | za ABK byl dne 8. 6. odeslán dopis VŘ Sekce rozvoje venkova Ing. Sekáčovi s dotazem o zaslání písemné zprávy, jak je naplňován bod v souladu se závěrem přijatým na 42.jednání ABK. Odpověď VŘ nepřinesla kýžený výsledek, proto ABK odešle NM Ing. Hlaváčkovi dopis, kde budeme požadovat další projednání + postup v dané věci. |  | v řešení | jednání s VŘ. Sekáčem : VIZ. ZÁPIS ZE 42.JEDNÁNÍ ABK
MZe | 240 | TTP - limit 30 cm po 31.10. | 2011-12-06 |  | Limit 30 cm po 31.10. pro TTP jako GAEC 9 zhoršuje konkurenceschopnost českých zemědělců, v zahraničí takto nemají. V zahraničí jsou kontroloři natolik erudovaní, že poznají tak jako každý zemědělec, zda byl pozemek v daném roce posekán, nebo se jedná o stařinu z minulého roku. Bohužel kvůli pohodlnosti to SZIF takto stanovil. Zemědělci nemají po 31.10. v ČR kde pást, případně kde zimovat, protože musí být všechno vysekané nebo zmulčované. Požadujeme tuto podmínku zrušit na blocích, kde jsou současně AEO závazky, které jasně specifikují dvojí seče, jasně stanovují povinnost chovat přežvýkavce a další podmínky. Je alarmující, nakolik je schopen úřední šiml řehtat: Často kladené dotazy na webu MZe: GAEC 9: Jak bude probíhat kontrola tohoto standardu? Při kontrole na místě bude posuzována výše travního porostu – bude provedena série reprezentativních měření a z nich stanovena průměrná hodnota výšky porostu. Polehlý porost bude „nadzvednut“ a následně změřen. Nalezení nedopasků pak není porušením GAEC 9 (pozor na nutnost plnit ostatní podmínky, například AEO tituly). | Navrhujeme minimálně následující změnu formulace: stávají znění: GAEC 9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis^16) nestanoví jinak. nové znění: GAEC 9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud není zařazen v opatřeních dle jiného právního předpisu^16. ^16) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. V dalším kroku bude nutné novelizovat duplicitní požadavky v těchto předpisech, například dvě seče a zároveň 30 cm. | 14.12.2011/25.1./22.2. /28.3./27.6.2012 | Krogman | 2012-06-18 |  | za ABK byl dne 8. 6. odeslán dopis VŘ Sekce rozvoje venkova Ing. Sekáčovi s dotazem o zaslání písemné zprávy, jak je naplňován bod v souladu se závěrem přijatým na 42.jednání ABK. Odpověď VŘ nepřinesla kýžený výsledek, proto ABK odešle NM Ing. Hlaváčkovi dopis, kde budeme požadovat další projednání + postup v dané věci. |  | v řešení | jednání s VŘ. Sekáčem : VIZ. ZÁPIS ZE 42.JEDNÁNÍ ABK
MZe | 273 | Zákon a vyhláška | 2012-02-20 |  | Dobrý den, když jsem před časem reagoval na novou vyhlášku a zákon (viz níže) neměl jsem tušení o Antibyrokratické komisi a svůj názor jsem vyjádřil panu ministrovi, ing. Petru Bendlovi.Dnes, po přečtení nabídky Antibyrokratické komise, jsem se zprvu zasmál, že se vytvoří zákon a já ho budu „připomínkovat“ u stejného subjektu, MZe.Ale asi jinak to nejde, i když mi to připadá jako Kocourkov a ne Česká republika.Přikládám část předmětné korespondence: Nejmarkantnější výhrady: Zákon č. 245 / 2011 Sb. - § 51 odst. 1 písm. b) použití osiva namořeného přípravkem …… oznámí 3 dny před vysetím ….. .Neznám jediný rozumný důvod proč to nemůže být 4, 5 a více dnů předem – před setím Nahlásím setí 3 dny předem (jak jste Vy mi stanovil zákonem), zaprší, porucha aj., nezaseji a znovu musím oznamovat a 3 dny čekat. Vám to připadne normální, nebo se snad svět už zbláznil? Kde v UNII takovéto omezení mají? Vyhláška 33, ze dne 19. ledna 2012, kterou se mění vyhláška č. 327 / 2004 Sb.o § 6c odst. b) bod 3. den a hodinu aplikace c) bod 1. pozemek identifikovaný parcelním číslem, ……. Denně ošetříme cca 200 ha, což je cca 1.070 parcelních čísel – slovy: jedentisícsedmdesát parcel. Vzhledem k tomu, že se tato povinnost vztahuje i na aplikace kdy ještě včely nelétají (únor, březen), takže denně a to min. 3 dny dopředu musím napsat 1.070 parcel, 1.070 obcí, 1.070 katastrálních území, 1.070 výměr v ha, 1.070 záznamů druhu plodiny, 1.070 obchodních názvů, 1.070 aplikačních dávek a 1.070 datumů. | A k těmto datům ještě rozepsat aplikační hodiny – opět minimálně 3 dny předem. (včelaři jsem ukázal vzor jednoho dne, tak se tomu jen zasmál a prohlásil mne za blázna, zda-li ho budu s tím ……) Jak to všechno napíši, tak to rozešlu e-meilem na obecní úřady (nevím kdo se v tom vyzná a kdo to bude denně číst?), pro včelaře toto vytisknu a rozvezu domů – najedu při tom cca 28 km. Kdy bude čas jít do terénu, na pozemky asi není podstatné .Ten, který naplánuje hodinu aplikace na 1.000 parcelních čísel 3 dny dopředu to musí být machr, jasnovidec a nebo ten který tuto vyhlášku tvořil. "Nevymýšlet ptákoviny a třetí cestu" a normu a vyhlášku převzít z EU, viz Německo, Francie, tak jak tvrdíte, že chcete sjednotit normy a vyhlášky a NE ZNEVÝHODŇOVAT ČESKÉ ZEMĚDĚLCE.Ochranu včel nevyřeší nekvalitní vyhláška (paskvil), ale mj. cílevědomá každodenní práce všech zemědělců. A firma je také tak úspěšná jak má kvalifikované vedení. České zemědělství bude rovněž tak úspěšné jak bude mít kvalifikované vedení. Dnes máme GAEC, CROSS COMPLIANCE a na vše normy a vyhlášky a kvalita potravin má stále sestupnou tendenci, jak přiznává náš pan ministr. Tak kde je asi chyba? Jak jsme mohli dříve pít mléko bez všech těchto nařízení. Možná, že se najde ve Vašem kolektivu také někdo, kdo si ještě pamatuje, že se z koupeného mléka v obchodě dala vyrobit kvalitní kyška. A včelí med byl od včel. Nevím kdo tvoří Antibyrokratickou komisi, k čemu a komu slouží, ale podle řazení na webových stránkách je součástí MZe, takže je to k politování. Ministr, MZe vydá zákon, vyhlášku, a Antibyrokratická komise řeší (doufám) mou připomínku. Prosím také o zodpovězení mé otázky zda-li jste byli seznámeni s předmětnou vyhláškou a zákonem před jeho podpisem. | 22.2./28.3./25.4./30.5.2012 | Perlinger |  | nahlašovací povinnost u včelařů odpadne po provedení chystané legislativní změny - včelař 1x ročně odešle hlášení Hradišťku a od r. 2014 budou včelstva zaznačené v LPIS. Bude rovněž provedena změna veterinárního zákona o likvidaci včelstev- v případě nákazy včelstva: a) u profes. včelaře – zlikvidují (spálí) se pouze nakažená včelstva (popřípadě ještě navíc ta, která určí veterinární lékař) b) u hobby včelaře - zlikvidují se úplně | proběhla schůzka s vedoucím OBO SRS Plzeň (Ing. Roman Zahálka) – dané již bylo projednávané na ABK se SRS v r. 2008 -sledovat další legislativní kroky spolu s evidencí včelstev v LPIS
MZe | 275 | Zákon o myslivosti novelizovat ve smyslu snadnějšího vytváření honiteb | 2012-02-21 |  | Vytvořit nebo změnit honitbu je především velký byrokratický problém, neboť vyžaduje spoustu administrativních úkonů pro naplnění litery zákona.Při důsledném rozboru drobných vlastníků pozemků ze kterých se skládá většina honiteb v ČR, by se zcela určitě našly nesrovnalosti odporující podkladům pro vytvoření souvislé honitby. Podrobnosti není třeba rozepisovat, znalci vědí. | Vytvářet honitby dle tohoto pořadí předností a za těchto předpokladů: a/ Naprosto zřetelné a komplexní vlastnictví pozemků jednoho či více vlastníků pro vytvoření honitby v rozloze dané zákonem bez ohledu na katastrální hranice obcí b/ Honitby patřící obcím, které jsou zastoupeny volenými samosprávnými orgány, by se utvářely na základě katastrálních hranic dané obce a případné spory by řešil nezávislý státní orgán na úseku myslivosti na úrovni obce s rozšířenou působností.Rozpory mezi dvěma ORP by řešil krajský úřad. Honitbu či honitby vytvořené na základě katastrálních území by volené samosprávy pronajímaly v tomto přednostním pořadí: 1/ Mysliveckému sdružení vlastníků honebních pozemků v dané honitbě. 2/ Mysliveckému sdružení občanů žijících na daném katastru 3/ Mysliveckému sdružení ostatních občanů Státní pozemky, nedosahující výměry pro ustanovení honitby patřící státu, kvůli omezení byrokracie byly by zastoupeny orgány státní správy na úrovni obce z rozšířenou pravomocí a tyto orgány na úrovni ORP by ze zákona honitbu také schvalovaly.Minimální roční nájemné z obecní honitby by měl stanovit zákon a jeho výše by měla pokrýt administrativní náklady obce spojené se správou honitby. Např. 10 Kč za 1ha. | 22.2./25.4./30.5./27.6.2012 | Stehlík |  | probíhají další jednání s NM RNDr. Machem (Úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství) a NM Ing. Braumem (Úsek lesního hospodářství) | Ing.Stehlík informoval o novelizaci zákona o myslivosti. V současné době probíhají školení k danému tématu s cílem poskytnout zemědělcům potřebné odborné rady (pořádá např. ASZ), problematika honiteb konzultována i s náměstkem Úseku lesního hospodářství Ing. Braumem s cílem ujasnit pravidla k výkladu zákona o myslivosti. V 6/2012 bude publikována příslušná metodika. |  | v řešení | autorovi podnětu odeslaná odpověď
MZe | 281 | Zákon 167/2008 o ekologické újmě | 2012-03-15 |  | Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Dle nařízení provozovatel vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést dále podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení NV. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb. | Nařízení 295/2011 je pro zemědělce ničím neodůvodnitelné navyšování administrativy a umělé vytváření pracovních příležitostní v neproduktivních úřadech. Zemědělci by plněním takových nesmyslů nemuseli vyhazovat peníze za plány a studie a zhoršovat konkurenceschopnost. Stát by propuštěním zbytečných lidí mohl ušetřit a nezvyšovat DPH potravin. | 28.3/25.4./27.6..2012 | Škopová Vojtěch |  |  | proběhne jednání ve složení Ing. Vojtěch, Ing. Škopová, Mgr. Kysela, Ing. Šebek a poradce ministra p. Žák
MZe | 283 | Hromadné podání MAS k nečinnosti ŘO PRV vůči MAS ve věci hodnocení MAS 2011 | 2012-03-27 |  | Přebujelá byrokracie obtěžuje neplněním zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizaci a liberalizaci z IX./2010. V průběhu července až září 2011 proběhlo tzv. Hodnocení MAS 2011 (v opatření IV.1.1. PRV). Všechny MAS, které realizují opatření IV.1.1 PRV jsou k jeho plnění vázány Dohodou se SZIF (Veřejnoprávní smlouvou), kterou uzavřely na základě Strategického plánu Leader (SPL), schváleného ze strany MZe. Dohoda (Smlouva) je závazná pro obě smluvního strany a při jejím podpisu bylo pro kontrolu míry plnění Dohody stanoveno Pravidly kritérium „míra plnění SPL“. Stejně tak pro stanovení tzv. Bonusu roční alokace, tedy finanční alokace.Pro rok 2011 bylo toto kritérium po 4 letech cílení práce MAS změněno Pravidly v rozporu se schválenými SPL a uzavřenými Dohodami, jako „míra celkového fungování MAS“. Při hodnocení byla posuzována tzv. „míra celkového fungování MAS“, v rozporu s uzavřenými Dohodami.Po provedení hodnocení byla ŘO PRV podána jednotlivým MAS (10.10.2011) informace o tzv. bodovém hodnocení ze strany Hodnotitelské komise (HK). Připojená tabulka ani průvodní text žádným způsobem neinformovali o tom,- proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy),- vysvětlení, komentář nebo zdůvodnění k tomuto přidělení bodů HK s tím, aby MAS mohla závěr HK vyhodnotit, přijmout či odmítnout a zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období,- zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na základě základní a obecné informace o hodnocení, se většina MAS z ČR obrátila na ŘO PRV s žádostí, aby MAS sdělil, proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS než uplatněné MAS v dotaznících, se zdůvodněním jejich přidělení HK, stejně tak zda a jak bylo hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012, s uvedením výpočtu bonusu finanční alokace.Na tyty žádosti ŘO PRV, až na marginální výjimky, nereagoval.Nereagoval ani po urgencích a žádosti zůstávají bez jakékoli odpovědi i po 3/4 roce přesto, že další sledované monitorovací období končí už za 3 měsíce.MAS tak nemohou kvalifikovaně zohlednit závěry „hodnocení“ do dalšího sledovaného monitorovacího období (VII.2011 – VI./2012). | Problém lze vyřešit aplikací a kontrolou plnění zadání ministra zemědělství k důsledné debyrokratizace a liberalizaci Pravidel z IX./2010. Konkrétně: Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně sdělil každé jednotlivé MAS, hodnocené v roce 2011, písemně: 1. Proč byly HK přiděleny jiné bodové hodnoty při hodnocení MAS, odlišně od bodových hodnot uplatněných MAS v dotaznících. 2. Zdůvodnil přidělení bodů HK (lhostejno zda byly zvýšeny nebo sníženy). 3. Jak bylo toto hodnocení uplatněno do výpočtu bonusu finanční alokace MAS pro rok 2012 a uvedl celý výpočet bonusu finanční alokace platný pro konkrétní MAS, vč. konkrétní částky. 4. Provedl poučení MAS k vyhodnocení závěru HK vyhodnotit aby MAS mohla dodatečně zohlednit do aktuálního monitorovacího období. Rozhodnutím Porady ministra (příkazem), tj. dát ŘO PRV pracovní pokyn, aby neprodleně připravil hodnocení MAS v roce 2012, tak, aby: 5. Předchozí absence ze strany ŘO PRV neovlivnila vlastní hodnocení (nebude k tíži MAS). 6. Hodnocení MAS 2012 v opatření IV.1.1. PRV proběhlo v souladu s uzavřenými Dohodami se SZIF (Veřejnoprávními smlouvami), schválenými SPL a výhradně vlastní činností MAS. 7. Bonus roční finanční alokace byl stanoven na základě míry plnění SPL, ve smyslu uzavřených Dohod. 8. Nadstavbová činnost MAS, nad rámec plnění SPL, byla hodnocena samostatně, např. způsobem typu „soutěž Vesnice roku v POV“ nebo „Oranžová stuha“, toto hodnocení nemělo vliv na stanovení bonus roční finanční alokace a bylo případně samostatně finančně ohodnoceno. | 28.3./25.4./30.5.2012 | Hanačík | 2012-04-25 | odpověď ŘO PRV, Ing. Taberyho, doručena ABK až po jednání 25. 4. 2012. Odpověď je obecná, nekonkrétní. Nelze z ní učinit závěr k bodovému hodnocení, nenavrhuje řešení problému. ABK navrhne cestou náměstka min. Ing. Hlaváčka provedení kroků podle podnětu a ve smyslu Statutu ABK MZe z 4. 5. 2012 poskytne ABK součinnost. | MZe, jako ŘO PRV, odpovídá za celou HK a její činnost. Pro další hodnocení musí ŘO PRV řádně nastavit systém hodnocení, archivaci a dohledatelnost všech zápisů z jednání HK, návrhů konkrétního hodnocení, vč. zdůvodnění konkrétních bodových hodnot přidělených v hodnocení. To především z důvodu možnosti zpětného nahlédnutí a následné konfrontace, proč HK provedla konkrétní hodnocení, na základě čeho, tak, aby každá MAS mohla závěr HK vyhodnotit a jeho konečný závěr zohlednit ho do dalšího sledovaného monitorovacího období. |  | v řešení
MZe | 284 | Potvrzení bezdlužnosti | 2012-03-28 |  | dokládá se od všech zdravotních pojišťoven, ČSSZ, Celní správy, FÚ ke každé žádosti o dotace | Nalézt systém, kt. by umožnil výstupy bez korespondence mezi institucemi a žadatelem. Za vrchol byrokracie považujeme, když CÚ, u něhož je podáván nějaký návrh, vyžaduje předložit potvrzení bezdlužnosti u CÚ, vybírá za to poplatek, potvrzení pak odešle žadateli, ten ho přiloží k žádosti a odešle zpět CÚ. CÚ je také specialista na přerušování řízení např. jen proto, že žadatel nepřiložil oveřený výpis z OR, přitom by stačilo zvednout telefon.. | 2012-03-28 | Škopová
MZe | 287 | Zákon na ochranu vod | 2012-03-28 |  | nová povinnost: nepropustnost jímek může potvrdit jen tzv. oprávněná osoba, tj. ten, kdo na to bude mít příslušné, zřejmě opět nějaké nové, osvědčení - je jasné, že takové potvrzení o nepropustnosti bude dražší než je tomu dosud - opět se na náš úkor určitá skupina lidí bude obohacovat a rozšíří tak už teď dost dlouhou řadu různých poradců a osvědčovatelů: EIA, IPPC, Plány ZSZP, měření emisí z komínů, sušiček a čerpacích stanic PHM ... | ponechat stávajíci praxi | 28.3./27.6.2012 | Škopová |  | z vyjádření MŽP vyplývá, že v současné legislativní úpravě musí zkoušku provádět OZO (osoba způsobilá ke zkoušení těsnosti), která je uvedena na seznamu vedeném MŽP (seznam je bezplatný a přezkušování neprobíhá, na seznam se osoba dostane splněním určitých podmínek daných vyhláškou 450/2005 Sb., v platném znění). Důvodem je nutnost zajistit kontrolu nádrží a potrubí na příslušné odborné úrovni. Předchozí stav znamenal, že zkoušení těsnosti mohl provést de facto kdokoliv- tím mohlo docházet k řadě havarijních situací z důvodu netěsnosti zařízení. | proběhne jednání ve složení Ing. Vojtěch, Ing. Škopová, Mgr. Kysela, Ing. Šebek a poradce ministra p. Žák |  |  | projednat dané společně s podnětem 281
MZe | 290 | Novela zákona o DPH, tzv. přenesená daňová povinnost | 2012-03-28 |  | týká se stavebních a montážních prací a prodeje šrotu: faktura se vystaví bez daně, zaplatí se bez daně a pak se daň odvede a zároveň vybere - má to zabránit daňovým únikům - přitom největší daňové úniky jsou v obchodě s PHM a na ten se přenesená daňová povinnost nevztahuje a prý to ani nehrozí - vypadá to, že je to je alibi, aby se mohlo říci, že se proti těmto podvodům něco dělá, ale aby to nezasáhlo podstatu - takže výsledkem je, že plátce DPH má mnohem komplikovanější daňové přiznáni a ještě ho musí odesílat elektronicky na MF (což není zase tak banální úřední výkon) a ,,chtěného" cíle stejně není dosaženo-proč se takto šikanují poctiví podnikatelé? | zjednodušit a sjednotit systém | 28.3./25.4./30.5./27.6.2012 | Škopová Burkoň |  | nespadá do kompetencí ABK- vyřadit | musí dojít k nové úpravě programu ohledně zpracování DPH s IT. Dotyčný zemědělec si musí pořídit příslušný pc program, který umožňuje dané informace zpracovat automaticky, v jiném případě si musí daně spočítat + následně odečíst DPH sám |  | vyřadit
MZe | 292 | Malofaremní zpracování a prodej ze dvora u produkce rostlinného původu | 2012-04-22 |  | V současné době platí vyhláška o malofaremním zpracování a prodeji ze dvora pro tzv. živočišnou produkci (zpracování mléka, masa). Bohužel stále chybí vyhláška pro malofaremní zpracování rostlinné (neživočišné produkce). Podávali jsme na tuto problematiku dotaz u Státní potravinářské a zemědělské inspekce - bylo nám odpovězeno, že dokud nebude k problematice příslušná vyhláška, musí SZPI požadovat stejná opatření u malých zpracovatelů jako u velkých zpracovatelských podniků. Přitom evropské normy umožňují jednodužší podmínky i pro tento druh malofaremního zpracování. |  | 25.4./27.6.2012 | Škopová Šebek |  |  | vytvořit souhrn požadavků |  | v řešení
MZe | 302 | Pomocné zemědělské konstrukce | 2012-06-26 |  | Dnes používají zemědělci pomocné zemědělské konstrukce, nevznikají stavební technologií přesto stavební úřady, vyžadují stavební povolení, nebo ohlášku 16. Územní plánování je vůbec nastaveno tak, že vlastník pozemku nemá žádná práva, takže když vlastník je zároveň i zemědělský podnikatel, tak přesto nemá žádné právo-to je mu dáno ze zákona, podávat připomínky, námitky ale jen na papíře-ve skutečnosti žádné. Největší pravomoc má zastupitelstvo, kde sedí lidé, kteří si hájí jen své lobistické zájmy. Stavební zákon viz pastevní areály a jejich zařízení. V těchto pastevních areálech nejsou převážně žádné stavby (pokud nemají seníky ze dřeva a mají zde inž. sítě.) Ale lehké přístřešky pro dobytek, kryty na stohy, ohrady s manipulačními uličkami, a el. ohradníky v kombinaci s dřevěnými kůly jsou jen zábrany proti úniku dobytka, kterou je povinen ze zákona pod. pořídit - nejsou to stavby dle stavebního zákona.Dále lesní zákon říká , že přes lesní porost se nesmí prohánět dobytek, ani pást. Ale jak to mají dělat na Valašsku, když pastevní areály jsou plné těchto remízků a drobných lesních porostů. U některých drobných zemědělců by neměli ani kam jinam přehnat dobytek na další pastviny a všechno nelze vyplotit. Některé lesní pozemky byly ostatní plocha a při digitalizace KÚ byly tyto plochy zarostené náletovými dřevinami a bez vědomí vlastníků přeměněny na lesní pozemky. | U územního plánování by měl o osudu svého pozemku rozhodnout pouze vlastník. Stavební úřad by měl rozhodovat jen o formální správnosti žádostí a jen o skutečných stavbách ,ostatní věci by měli rozhodovat odborníci- architekti, správci sítí ( tak jak je dnes napsán stavební zákon je jen korupční a vyhovující určitým lobistickým skupinám. Lesní zákon- pomohla by úprava kdy by mohl přehánět dobyt přes lesní pozemky pro vlastníky, nájemce a nebo jiné uživatele s právním nárokem. | 2012-06-27 | Stehlík |  |  | k stavebnímu zákonu: proběhne jednání s MMR, k lesnímu zákonu: schůzka ve složení Ing. Stehlík, poradce ministra p. Žák a NM Ing. Braum
ČMSCH | 150 | 1.) Oblast chovu včel 2.)Včely – hlášení OÚ (aplikace chem. ochrany) 3.) Zbytečné Potvrzení o registraci | 2011-01-23 | občas | Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť do ústřední evidence ČMSCH a.s. Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.Hlášení se zasílá 1x ročně vždy k 1.9. Když je cca 50 000 včelařů-výdaje jsou při současné ceně poštovného(10 Kč za dopis) 500 000 Kč má výdaj ČMSCH a.s tím,že rozesílá každému chovateli včel dopis s upozorněním.Přibližně podobný výdaj 500 000 Kč vznikne na straně součtu všech včelařů. | Chovatel včel-člen Českého svazu včelařů i nečlen ČSV podává každým rokem v září "ŽÁDOST VČELAŘE O PODPORU Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.D.+PODKLADY PRO STATISTICKÝ VÝKAZ".Proč by nemohlo dojít ke spojení s touto žádostí doplněním o "HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍM STANOVIŠŤ"do ústřední evidence ČMSCH a.s. Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť přímo ČMSCH a.s. by zůstalo jen pro nového včelaře-kvůli přidělení registračního čísla chovatele.Roční aktualizace by ČMSCH a.s. obdržel z přílohy ŽÁDOST VČELAŘE O PODPORU Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.D. | 30.3./27.4./25.5./22.6./5.10./2.11./14.12.2011/25.1./22.2. 2012 | Vihan Stehlík | 20.4./28.4.2011/21.2.2012 | proběhlo jednání se zástupci ÚKZÚZ, SRS, IT a MZe- vypracovaný harmonogram od r. 2013, proběhne další jednání o dopracování podrobností | 21.2. proběhne jednání se zástupci SRS a MZe, kde se domluví zpracování jak legislativní tak technické(v LPIS) |  | v řešení | viz.stanovisko ČMSCH + Centr.pracov.registrů sloučeno s podnětem : 253,140,137,16
VODA | 56 | Zákon o vodovodech a kanalizacích | 2010-11-16 | často | Nutnost mít povolení k vypouštění do kanalizace v případě, že je nutné předčištění odpadních vod. Jedná se o nadbytečný a byrokratický úkon. Správní úřady ani nemají kompetenci stanovovat podmínky takových rozhodnutí. Mělo by být v kompetenci správců kanalizací, aby rozhodly, v jakých parametrech bude odpadní voda do jejich kanalizace vypouštěna, tak aby splnily příslušné povolení k vypouštění vod z jejich kanalizace (ČOV). | Zrušení příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 163 | Státní správa ve vodním hospodářství,vyřizování vodovodu pro veřejnou potřebu VODOVOD HORY.Vodoprávní úřad v Českém Krumlově dále pak OŽPLZ KÚ v Č.Bu. | 2011-02-28 |  | Na původní vodovod pro zemědělské jádro a další využití,v osadě Hory kú Pernek bylo postupně napojeno dalších cca 50 kolaudovaných nemovitostí převážně pro rekreační ale i smozností celoročního využití.Rovněž tak bylo kolaudováno více jak 50 vodovodních přípojek k uvedeným nemovitostem.Dnes je tímto vodovodem zásobováno byť ne celoročně,ale sezónně až 400 obyvatel včetně penzionů a stánků veřej.občerstvení. | Ano.Osobní odpovědností každého úředníka za správní rozhodnutí.Dále vyloučení úředníků,kteří neznají technický problém daného vodovotu,právní normy,ani obsah celého spisu.Ví pouze jedno,že vodovod by neměl být pro veřerjnou potřebu.Vodovod,který byl vybudován jak pro zásobování hosp.dobytka a dalších uživatelů,musel vždy splňovat podmínky dodávky pitné vody.Takto byl i kolaudován.Nyní odvolací úřad došel ke zjištění na základě vyjádření zástupce vlastníka vodovodu a po 13 letech &quot;pilného a náročného úřadování&quot; že vodovod nikdy nebyl určen k dodávce pitné vody!!!Úřad nejen,že si neověřil požadovanou kvalitu pro napájení dobytka ale neobtěžuje se ani hodnotit další objektivní skutečnosti jako je třeba výrok soudu a dalších písemností ve spise.Celý postup je možno hodnotit jako šikanu původního pracovníka- Ing.Karla Černýho,který v minulosti hned z počátku zamítl veřejnost vodovodu a dnes úspěšně pokračuje v odvolacím řízení,když prezentuje naprosté nehoráznosti jako,že vodovod nikdy nebyl určen pro pitnou vodu.Samostatnou kapitolou je i způsob neefektivního vedení řízení,když je obesíláno 76 subjektů z nichž 95% vůbec nemůže problematice rozumět a když prokázal i vodoprávní úřad,že mu ani sám nerozumí resp. rozumět nechce,namísto řešení veřejnou vyhláškou či zmocněnci.Domnívám se,že pokud není z pohledu vodoprávního úřadu nutno zachovat funkční vodovod s kojeneckou vodou a možnou produkcí 30 m3/den,dbát o jeho pravidelnou údržbu a možnost obnovy z vybraných úhrad za dodanou vodu stejně,jako,že není ve veřejném zájmu dle odst.4 za použití odst.3 §1 zák. o vodovodech a kan. pro veřejnou potřebu,zásobování 400 občanů,je zcela nadbytečné takovýto úřad mít.Osobně jsem dělal vodohospodáře více jak 30 let a vnímám poslání vodoprávního úřadu zcela jinak než jak se nyní prezentuje tj.že absolutně neřeší meritum věci ale plně si vystačí zbytečným rozesíláním dopisů a čekáním na doručenky od dědiců po zemřelých účastnících řízení.Na jdené straně žádáme o evropské peníze na novou infrastrukturu a na druhé,nedokážeme ošetřit istitutem vodovodu pro veř.potřebu,stávající a přihlížíme jeho potupní devastaci!!!K čemu pak takový úřad??? a státní správa,která nespravuje a ani spravovat nechce. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 166 | Aplikace vodního zákona-§ 54 odst. 3 - stanovisko správce povodí k stavbám,záměrům | 2011-03-07 | pravidelně | Stanovisko správce povodí je vyžadováno i pro rozsahem malé stavby jako jsou odmovní ČOV,nejen pro vodovní řády a kanalizační řády,ale i pro delší přípojky vodovodů a kanalizaci. | Upřesnit výčet staveb,které skutečně mohou ovlivnit vodní poměry a které toto vyžadují.Stanovit závaznou lhůtu do kdy se správce povodí musí vyjádřit. | 30.3..2011 | Šimon
VODA | 173 | Podmínky odběru povrchové vody pro účely zemědělských závlah | 2011-03-18 |  | Na základě ústního jednání s Ing.Vojtěchem zasílám svoji zkušenost s golémem byrokracie.Zemědělské družstvo Dolany má povolení k čerpání povrchové vody pro potřebu závlah ovocných sadů z několika míst.Do loňského roku jsme údaje o kvalitě,spotřebě a potřebě ve formě ročního deficitu předkládali na Zemědělskou vodohospodářskou spávu(dále ZVS).Dále hlášení na statistický úřad a roční hlášení na Povodí Labe(dále PL).S povděkem jsme vyslechli zprávu o sjednocení ZVS a PL.Později jsme byli vyzváni k uzavření smluv s PL a dále s Lesy ČR,taktéž pověřeným správcem části povodí.Veškerá agenda se vyřizuje poštou,původně navržené smlouvy postrádaly zmínku o odpočtu deficitu dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 15194/2002-6000,v současnosti uplatňují dokladovat spotřebu a potřebu deficitu dle dekád,což je pojem který neumí nikdo vysvětlit,jelikož v Met.pokynu v třetí části je nám dána povinnost hlásit spotřebu měsíčně a deficit počítat jen za celou vegetaci.Dále přetrváva potřeba referentů zpřísnit pravidla daná vyhláškou č. 20/2002.Pro zajímavost zasílám stranu 2 smlouvy,kde po citaci vyhlášky v bodě 2.4 nastupuje zpřísnění z 5.pracovního dne na 1 pracovní den | POKRAČOVÁNÍ PODNĚTU: V příloze č.1 ani ve smlouvě nenajdete jedinou vysvětlivku,a proto se ptám zda jen já potřebuji vysvětlení(referent tomu rozumí,ale vždy jen ten co zrovna není přítomen(.Na dotaz na MZe oddělení vody v krajině jsem byl upozorněn,že již nikdo z pracovníků schopných výkladu tohoto nařízení tam nepracuje.Zpoplatnění závlahové vody vedlo v minulosti k odklonu od většího využití závlah pro stabilitu kvality i výnosu zeměd.plodin.Dnešní stav možného vykazování deficitu je však pro mnohé zemědělce minimálně nepřehledný.Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. Navrhuji sjednotit výklad výpočtu deficitu.,hlášení zasílat pokud možno jen na jedno kvalifikované pracoviště,kde by bylo možno v rámci státní správy čerpat dílčí i souhrnné údaje bez dalších povinností pro zemědělce. | 30.3..2011 | Vihan Vojtěch
MÁK | 59 | 1.) Evidence pěstování a sklizně máku s CÚ 2.) Mák+konopí - do LPIS | 16.11.20107.5.2012 | často | Pěstital máku v ČR je povinen předložit 3 formuláře při zasetí máku, před sklizní a při zapravení makoviny. Nevím proč se to dělá, když běžně pěstovaný mák velice nízké procento morfinu. | Doporučuji povinnost oznámení Celnímu úřadu při zasetí, sklizni a zapravení makoviny zrušit pro běžne seté máky s nízkým obsahem morfinu, který nejsou zneužitelné jako droga. Neboli zakázat pěstovat vysoko morfinové máky pro potravinářství. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./30.5./27.6. 2012 | Šimon Stehlík | 23.5.2011,22.3.2012 | 28. 6. proběhne jednání na Generálním ředitelství cel včetně zástupců ABK a MZe (Ing. Šimon, p. Vihan, ŘO CPR Ing. Tobolka) | proběhla schůzka s ředitelem CS ohledně IT zpracování evidence máku a konopí prostřednictvím LPIS. Pěstitel při výsevu plodiny vyznačí daný PB na mapě – CS potřebné informace převezme z databáze LPIS, při sklizni – zabezpečí si CS. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS, sloučeno s podnětem : 27 PT, 299
KONOPÍ | 71 | Pěstování konopí + legislativa | 2011-11-17 | občas | Při pěstování TECHNICKÉHO konopí se vytvořila pro zemědělce zcela zbytečná administrativa - hlášení od vysetí přes kvetení množství slámy semene - hlášení na celní úřad a další hlášení na SZIF, UKZUS atd. Přitom po kontrole UKZUS je zcela prokazatelné, že se jedná o normální technickou plodinu bez podílu psychotropních látek. Na co se pak tato kontrola dělá, když je pak zemědělec stejně i nadále v podezření, že pěstuje nějakou drogu? | předá informaci UKZUS, ten zkontroluje porost a pokud prohlásí tento jako technickou plodinu je veškerá administrativa pak zbytečná. | 30.3./27.4/22.6../31.8./2.11.2011/22.2./28.3./27.6.2012 | Šimon | 23.5.2011,22.3.2012 | 28. 6. proběhne jednání na Generálním ředitelství cel včetně zástupců ABK a MZe (Ing. Šimon, p. Vihan, ŘO CPR Ing. Tobolka) | proběhla schůzka s ředitelem CS ohledně IT zpracování evidence máku a konopí prostřednictvím LPIS. Pěstitel při výsevu plodiny vyznačí daný PB na mapě – CS potřebné informace převezme z databáze LPIS, při sklizni – zabezpečí si CS. | MZe MZdr | v jednání | viz. vyjádření CS sloučeno s podnětem : 13
Různé | 135 | 1.) Hlášení emisí a odpadů 2.) Hlášení znečištění ovzduší zdroji ŽV | 2011-01-07 | často | I když mne to živí,protože to pro zemědělce dělám,je to zbytečně složité.Hlášenka by mohla být jednoduchá jednostránková tabulka(např.nechápu,k čemu je velikost,počet a výška komínu u běžných zdrojů,a pod.)Běžný zemědělec si musí na to někoho najmout nebo u toho strávit mnoho hodin s nejistým výsledkem. | Jednoduchá excelovská tabulka. | 30.3..2011 | Kysela | [5 empty] | sloučeno s podnětem : 167
Různé | 152 | Přeprava zájmových a zoo zvířat malými komerčními přepravci Přeprava zvířat | 19.8.2010 28.1.2011 | často | Autorizovaní komerční malí přepravci zvířat především zájmových chovů-koně,psi,kočky,zoo zvířata atd,která nejsou primárně určena do potravinového řetězce,jsou bombardováni stejnými požadavky na vybavení vozidel a legislativu jako velké firmy,provozující přepravu jatečných zvířat kamiony velkých kapacit.Vzniká mnoho levných &quot; černých&quot;přepravců,kteří nesplňují podmínky,nejsou schopni ani ochotni finančně zvládnout požadovaná kriteria. | Odd.přepravcú zájmových a zoo zvířat od komerční přepravy zvířat,jejichž produkty jsou určeny pro potrav.průmysl-s tím souvisí.Komise pro ochranu kvality potravin a jejich nařízení pro přepravce zvířat všeobecně versus zájmoví chovatelé zvířat pro volný čas či služební účely,najímajíci si autorizované certifikované přepravce.Kontrola a sankce SVS:jednoduchá kontrola přepravců dovážených i vyvážených určitých skupin zvířat,jejich oprávnění pro cesty dle Nařízení Rady EU 1/2005 v případě,že si majitel(chovatel)neveze zvíře sám(zatím se neprovádí),zavedení registru těchto přepravců-specialistů- tak,aby bylo zřejmé,že se nejedná o přepravu jatečních zvířat.Vytvořit dvě skupiny přepravců-A-pro zvířata určená do potravinového řetězce a -B-pro zvířata v zájmových chovech,určených pro zájmový chov,šlechtění,sport či službu pro veřejnost(ZOO,policejní či službu záchranářské brigády,sanitní asistenční služby pro zvířata) | 9.9.2010 27.4./25.5./22.6./31.8./2.11.2011/ 28.3.2012 | Kysela Stehlík Šebek |  | v dubnu 2012 odesláno vrámci ABK k projednání na úrovni EK | jednání se SRS -příprava do novely o týrání zvířat -zjednodušení podmínek přepravy malých hospodářských zvířat -bod pro jednání s p. Teličkou |  | v jednání | sloučeno s podnětem 40 PT